|  |  | Приложение №1 к Извещению о проведении запроса предложений |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству объекта:

«Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретяк Ишимбайский район Стерлитамакский МУЭС»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, услуг телевидения и Интернет абонентам Ишимбайского района |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретяк Ишимбайский район Стерлитамакский МУЭС – 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) рублей - без учета стоимости материалов, неучтенных в ТЕРм, и НДС. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 15.09.2014 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Строительство ВОЛС Петровск-Кулгунино-Бретяк – 74,12 км. |
| 8. | Основные требования | 1. Заключить от имени Заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД 1544-13-0-ЛС,СС и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. Прокладка ВОЛС на участке Петровск – Макарово (длина трассы 13,37 км): 3.1.1. Прокладка ОКБ-0,22-16 в грунте – 12,733 км (в том числе кабелеукладчиком – 9,32 км). 3.1.2. Прокладка ОКБ-0,22-16 в канализации – 0,36 км. 3.1.3. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 2/126. 3.1.4. Устройство скрытых переходов методом прокола, переход/кан.м – 8/156. 3.1.5. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 4 шт. 3.1.6. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 3 шт. 3.1.7. Монтаж ШКОС-М-1U/2-16-SC – 1 комплект. 3.1.8. Контрольно-измерительный пункт КИП-2 – 1 шт. 3.1.9. Установка плакатов предупредительных – 26 шт. 3.1.10. Установка замерных столбиков – 13 шт. 3.2. Прокладка ВОЛС на участке Макарово – Кулгунино (длина трассы 34,75 км): 3.2.1. Прокладка ОКБ-0,22-16 в грунте – 34,459 км (в том числе кабелеукладчиком – 30,45 км). 3.2.2. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 5/306. 3.2.3. Устройство скрытых переходов методом прокола, переход/кан.м – 1/30. 3.2.4. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 7 шт. 3.2.5. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 9 шт. 3.2.6. Монтаж ШКОС-М-1U/2-16-SC – 1 комплект. 3.2.7. Контрольно-измерительный пункт КИП-2 – 2 шт. 3.2.8. Установка плакатов предупредительных – 68 шт. 3.2.9. Установка замерных столбиков – 34 шт. 3.2.10. Установка контейнера узла связи в с. Кулгунино - 1 шт. 3.3. Прокладка ВОЛС на участке Кулгунино – Бретяк (длина трассы 26,0 км): 3.3.1. Прокладка ОКБ-0,22-16 в грунте – 25,686 км (в том числе кабелеукладчиком – 19,925 км). 3.3.2. Прокладка ОКБ-0,22-8 в грунте – 0,03 км. 3.3.3. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 6/380. 3.3.4. Устройство скрытых переходов методом прокола, переход/кан.м – 1/14. 3.3.5. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 3 шт. 3.3.6. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 8 шт. 3.3.7. Монтаж ШКОС-М-1U/2-16-SC – 2 комплект. 3.3.8. Контрольно-измерительный пункт КИП-2 – 3 шт. 3.3.9. Установка плакатов предупредительных – 52шт. 3.3.10. Установка замерных столбиков – 26 шт. 4. Предоставить в полном объеме исполнительную техническую документацию на выполненные СМР с приложением протоколов измерений и параметров линий, с привязками прокладки линии связи. 5. Предоставить исполнительную документацию на выполненные переходы с приложением журнала производства буровых работ, протокола бурения скважин, исполнительных чертежей с GPS-привязками. 6. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 7. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. 8. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 9. Претендент в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 10. В целях обеспечения бесперебойного ведения строительно-монтажных работ и соблюдения сроков исполнения договора Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь в своем распоряжении: - установки (самоходные машины) для выполнения работ по наклонно-направленному бурению (в том числе в грунтах 4 категории и выше) в количестве не менее 2 (двух) единиц и годом выпуска не ранее 2010 года; - всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. |
| 9. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru И.о. начальника Ишимбайского РУС Стерлитамакского МУЭС ОАО «Башинформсвязь» - Сулейманов Р.Ф. Тел. 8-34794-2-27-00 e-mail: suleymanov_r@bashtel.ru |