Извещение о проведении запроса предложений

| ОАО "Башинформсвязь" объявляет о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретяк Ишимбайский район Стерлитамакский МУЭС» для нужд ОАО "Башинформсвязь": |  |
| --- | --- |
| 1.Способ закупки: | Запрос предложений |
| 2.Заказчик | ОАО "Башинформсвязь" |
| 3.Юридический адрес Заказчика: | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 4.Почтовый адрес Заказчика | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 5.Ответственное лицо Заказчика: | Фаррахова Эльвера Римовна тел. (347) 276-72-36, факс: (347) 276-81-46, e-mail: e.farrahova@bashtel.ru; |
| 6.Предмет договора | Выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретяк Ишимбайский район Стерлитамакский МУЭС». Состав, описание и иные технические требования к работам, определяются условиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Извещению) и проектом договора (Приложение №2 к настоящему Извещению). |
| 7.Объем работ: | Строительство ВОЛС Петровск-Кулгунино-Бретяк – 74,12 км |
| 8. Требования к работам: | 1. Заключить от имени Заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД 1544-13-0-ЛС,СС и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. Прокладка ВОЛС на участке Петровск – Макарово (длина трассы 13,37 км): 3.1.1. Прокладка ОКБ-0,22-16 в грунте – 12,733 км (в том числе кабелеукладчиком – 9,32 км). 3.1.2. Прокладка ОКБ-0,22-16 в канализации – 0,36 км. 3.1.3. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 2/126. 3.1.4. Устройство скрытых переходов методом прокола, переход/кан.м – 8/156. 3.1.5. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 4 шт. 3.1.6. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 3 шт. 3.1.7. Монтаж ШКОС-М-1U/2-16-SC – 1 комплект. 3.1.8. Контрольно-измерительный пункт КИП-2 – 1 шт. 3.1.9. Установка плакатов предупредительных – 26 шт. 3.1.10. Установка замерных столбиков – 13 шт. 3.2. Прокладка ВОЛС на участке Макарово – Кулгунино (длина трассы 34,75 км): 3.2.1. Прокладка ОКБ-0,22-16 в грунте – 34,459 км (в том числе кабелеукладчиком – 30,45 км). 3.2.2. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 5/306. 3.2.3. Устройство скрытых переходов методом прокола, переход/кан.м – 1/30. 3.2.4. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 7 шт. 3.2.5. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 9 шт. 3.2.6. Монтаж ШКОС-М-1U/2-16-SC – 1 комплект. 3.2.7. Контрольно-измерительный пункт КИП-2 – 2 шт. 3.2.8. Установка плакатов предупредительных – 68 шт. 3.2.9. Установка замерных столбиков – 34 шт. 3.2.10. Установка контейнера узла связи в с. Кулгунино - 1 шт. 3.3. Прокладка ВОЛС на участке Кулгунино – Бретяк (длина трассы 26,0 км): 3.3.1. Прокладка ОКБ-0,22-16 в грунте – 25,686 км (в том числе кабелеукладчиком – 19,925 км). 3.3.2. Прокладка ОКБ-0,22-8 в грунте – 0,03 км. 3.3.3. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 6/380. 3.3.4. Устройство скрытых переходов методом прокола, переход/кан.м – 1/14. 3.3.5. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 3 шт. 3.3.6. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 8 шт. 3.3.7. Монтаж ШКОС-М-1U/2-16-SC – 2 комплект. 3.3.8. Контрольно-измерительный пункт КИП-2 – 3 шт. 3.3.9. Установка плакатов предупредительных – 52шт. 3.3.10. Установка замерных столбиков – 26 шт. 4. Предоставить в полном объеме исполнительную техническую документацию на выполненные СМР с приложением протоколов измерений и параметров линий, с привязками прокладки линии связи. 5. Предоставить исполнительную документацию на выполненные переходы с приложением журнала производства буровых работ, протокола бурения скважин, исполнительных чертежей с GPS-привязками. 6. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. 7. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 8. Претендент в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 9. В целях обеспечения бесперебойного ведения строительно-монтажных работ и соблюдения сроков исполнения договора Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь в своем распоряжении: - годные к эксплуатации (в рабочем состоянии) установки (самоходные машины) для выполнения работ по наклонно-направленному бурению (в том числе в грунтах 4 категории и выше) в количестве не менее 2 (двух) единиц и всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. |
| 9. Требования к гарантии качества: | 24 месяца с даты приемки работ. |
| 10. Место и условия выполнения работ: | Согласно условиям Приложений №№ 1,2 к настоящему Извещению. |
| 11. Сроки выполнения работ: | Сдача объекта до 15.09.2014 г. |
| 12. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) руб., без НДС: | Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретяк Ишимбайский район Стерлитамакский МУЭС – 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) рублей - без учета стоимости материалов, неучтенных в ТЕРм. |
| 13.Источник финансирования заказа: | Собственные средства заказчика. |
| 14. Срок, место и порядок предоставления Документации о запросе предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации: | Документация о запросе предложений доступна с даты публикации Извещения о проведении запроса предложений на сайте, в сети Интернет http://tender.bashtel.ru/zakupki, http://www.zakupki.gov.ru/. Плата за предоставление Документации о запросе предложений не взимается. |
| 15. Место вскрытия конвертов претендентов на участие в запросе предложений, рассмотрения предложений участников запроса предложений и подведения итогов запроса предложений: | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 16. Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений: | «24»июня 2014 г. в 15 ч. 00 мин. по местному времени |
| 17. Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: | «01» июля 2014 г. в 12 ч. 00 мин. по местному времени |
| 18. Дата вскрытия конвертов с заявками претендентов на участие в запросе предложений: | «01» июля 2014 г. в 14 ч. 00 мин. по местному времени |
| 19. Дата рассмотрения предложений претендентов на участие в запросе предложений: | «02» июля 2014 г. в 14 ч. 00 мин. по местному времени |
| 20. Дата подведения итогов запроса предложений: | «03» июля 2014 г. в 14 ч. 00 мин. по местному времени |

Настоящая процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.