- Приложение № 2

- к Извещению о запросе предложений

ДОГОВОР  СУБПОДРЯДА № ____

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ РАБОТ

по строительству ВОЛС по проекту «Устранение цифрового неравенства»

для нужд ПАО «Ростелеком»

в Татышлинском и Караидельском муниципальных районах (79км)

г. ___________				                                                  «___»_________2015 г.

Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Сафеева Рустема Рузбековича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице __________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Определения

Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

«Акт приемки Объекта» - Акт приемки законченного капитальным строительством рабочей комиссией (оформленный по форме КС-11).

«Оборудование» - оборудование, поставляемое Генеральным подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, перечисленное в Приложении №1 к настоящему Договору.

«Исполнительная документация» - совокупность документов, отражающих ход производства Работ и техническое состояние Объекта, в том числе:

- комплект рабочих чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ;

- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;

- акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций;

- акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;

- журналы производства работ;

- другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и действующими Нормативно-правовыми актами.

«Кабельная продукция» - волоконно-оптический кабель, поставляемый Генеральным подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и Эскизной документации.

«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, изделия, средства для монтажа,  кабели для организации электропитания и защитного заземления и пр.), которые необходимы для выполнения Работ и ввода Объекта в эксплуатацию. Материалы предоставляются Генеральным подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

«Нормативно – правовые акты» – комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании зданий и сооружений, включающих нормативные акты, технические условия и правила проектирования, технические регламенты, стандарты, строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и другие федеральные и региональные нормативные документы, действующие в Российской Федерации в период исполнения настоящего Договора, имеющие обязательный и по согласованию с Заказчиком (ПАО «Ростелеком»)  рекомендательный характер.

«Объект» - Волоконно-оптические линии связи, строительство которых включает в себя прокладку и монтаж волоконно-оптического кабеля с установкой железо-бетонной опоры, осуществляется в рамках проекта « Устранение цифрового неравенства» в Республике Башкортостан (крае, республике) в муниципальных районах согласно предоставленной Эскизной документации».

«Площадка» - территория, на которой выполняются Работы, включая территорию всей протяженности трассы строящейся волоконно-оптической линии связи. Адреса Площадок приведены в Приложении №1 к настоящему Договору

«Работы» - все работы по строительству Объекта, подлежащие выполнению Субподрядчиком, в соответствии с Эскизной документацией, условиями настоящего Договора и перечисленные в Приложении №1 к настоящему Договору.

«Скрытые работы» - отдельные виды Работ, которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения последующих Работ.

«Эскизная документация» - согласованные Генеральным подрядчиком рабочие чертежи, рабочая документация на весь объем Работ и другая документация, необходимая для выполнения Работ, передаваемая Генеральным подрядчиком Субподрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

- Предмет Договора

По настоящему Договору Субподрядчик обязуется:

1.1.	 Выполнить Работы в сроки, определенные Графиком выполнения обязательств (Приложение №2 к настоящему Договору), в соответствии с условиями настоящего Договора и Эскизной документации, а Генеральный подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, в соответствии с условиями настоящего Договора

1.2. 	Субподрядчик осуществляет оформление от имени Заказчика (ОАО «Ростелеком») всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ в объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации Объекта, в предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами порядке, а также, проводит экологические мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.3.	По результатам выполнения Работ Субподрядчик предоставляет межевой план.

- Цена Договора и порядок расчетов

# 2.1. Цена Договора составляет  _______________ (________________) рублей, включая НДС 18%  ____________ (________________) рубля ___ копеек.

2.2. 	Цена договора является твердой, не может изменяться в ходе исполнения договора, за исключением случаев, установленных договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. 	Материалы, Кабельная продукция, Оборудование для выполнения работ предоставляются Генеральным подрядчиком. Стоимость использованных Материалов, Кабельной продукции, Оборудования включается в формы КС-2, КС-3 по стоимости, предоставленной Генподрядчиком, и не увеличивает стоимость подрядных работ.

2.4.   	Оплата стоимости Работ производится Генподрядчиком в течение __ (______) календарных дней с момента получения оригинала счета Подрядчика, выставляемого не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Акта приемки Объекта, при предоставлении соответствующего оригинала счета-фактуры на основании следующих документов:

- всех актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15 и/или актов приемки-передачи оборудования, не требующего монтажа;

- всех актов о приемке, выполненных работ по форме КС-2 и приложений к ним, включающих подтверждение выполнения объемов Работ представителем Заказчика (техническим надзором), находящимся на Площадке; и перечень смонтированного оборудования, установленного на Площадке или перечень оборудования, не требующего монтажа, завизированный материально-ответственным лицом, ответственным за данную Площадку;

- всех ведомостей проложенного кабеля;

- всех справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- акта приемки Объекта, оформленного по форме КС-11;

- всех необходимых документов, оформленных Субподрядчиком от имени Заказчика (ПАО «Ростелеком»), в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора.

- Сроки выполнения обязательств

3.1.  Сроки выполнения обязательств по настоящему Договору, определяются в соответствии с Графиком выполнения обязательств (Приложение № 2 к Договору).

3.2. Если Генеральный подрядчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения Работ, то Субподрядчик имеет право на продление срока окончания выполнения обязательств по Договору на соответствующий период.

3.3.  Субподрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с Генподрядчиком.

- Обязательства Сторон

4.1. Обязательства Генерального подрядчика

- 4.1.1.	В срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента начала работ по строительству Объекта, указанного в Приложении №2 передать Субподрядчику Эскизную документацию, необходимую для выполнения Работ, а также обеспечить доступ специалистов Субподрядчика на Площадки, находящиеся во владении Генерального подрядчика, для выполнения Работ на весь срок производства работ.

- 4.1.2. Передать Субподрядчику Материалы, Кабельную продукцию по расцененной накладной на отпуск материалов (форма М-15) и акту приема-передачи материалов в работу, а также Оборудование по актам о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15) или актам приема передачи оборудования, не требующего монтажа.

- 4.1.3. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Субподрядчиком Работ. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Генерального подрядчика.

- 4.1.4. Принять выполненные по настоящему Договору Работы.

- 4.1.5. Выполнить в полном объеме и в надлежащий срок любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

- 4.1.6.  По письменному запросу Субподрядчика способствовать выдаче его сотрудникам доверенностей для оформления всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ, согласно п. 1.2. Договора.

4.2. Обязательства Субподрядчика

4.2.1.  Выполнить Работы лично. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору Субподрядчик предварительно согласовывает с Генеральным подрядчиком в письменном виде.

## 4.2.2. Обеспечить выполнение на Площадках и на всей протяженности строительства согласно Эскизной документации необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.

4.2.3. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.

4.2.4. Обеспечить соблюдение сроков выполнения Работ в соответствии с Графиком выполнения обязательств (Приложение № 2 к Договору).

4.2.5. Гарантировать качество выполняемых Работ в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями, содержащимися в Эскизной документации.

- 4.2.6. Нести ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели или повреждения, Материалов, Кабельной продукции, переданных ему по акту приема передачи материалов в работу, а также Оборудования, переданного ему по акту о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15) или по акту приема передачи оборудования, не требующих монтажа, с момента его передачи до подписания Акта приемки Объекта.

4.2.7. Субподрядчик оформляет соответствующие приложения к формам КС-2 с перечнем смонтированного Оборудования, установленного на Объекте, который должен быть завизирован материально - ответственным лицом Генерального подрядчика, отвечающим за данный Объект.

4.2.8. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

4.2.9. Предоставлять Генеральному подрядчику информацию об изменении в цепочке собственников Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) не позднее 5-ти рабочих дней после таких изменений предоставлять информацию о таких изменениях по форме, приведенной в Приложении № 4 к Договору, а также документы, подтверждающие такие изменения. В случае не предоставления Субподрядчиком указанной информации и документов в срок, предусмотренный настоящим пунктом, Генеральный подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор путем одностороннего внесудебного отказа от исполнения обязательств. Генеральный подрядчик вправе в одностороннем порядке изменить форму предоставления информации, приведенную в Приложении №4 к настоящему Договору, предварительно уведомив об этом Субподрядчика.

- Производство Работ

5.1. К дате начала выполнения Работ Генеральный подрядчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Работ, сроками и качеством выполнения Работ. Представитель Генерального подрядчика согласовывает и подписывает акты на выполненные Работы, оформленные Субподрядчиком, контролирует объем Скрытых работ и подписывает акты на Скрытые работы, а также производит проверку соответствия используемого Субподрядчиком оборудования условиям настоящего Договора и Эскизной документации.

Уполномоченный Генеральным подрядчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа на Объект при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства.

5.2. В случае, если Генеральным подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы (включая ненадлежащего качества Оборудование, Материалы), то Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Генеральным подрядчиком срок качественно переделать эти Работы.

5.3. Субподрядчик обязан немедленно предупредить Генерального подрядчика и до получения указаний приостановить выполнения Работ в случаях:

- недостатков в Эскизной документации;

- выявленных недостатков полученных от Генерального подрядчика Материалов, Кабельной продукции, Оборудования;

- возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения Субподрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;

- при иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.

5.4. Субподрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения Работ для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок, со дня подписания Акта о приемке Объекта, за пределы Площадок принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.

5.5. Субподрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ, а также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии в период выполнения Работ.

- 5.6. По окончании Работ Субподрядчик обязуется передать Генеральному подрядчику смонтированное оборудование, прошедшие настройку и паспортизацию, по актам о приемке выполненных работ, приложениям к формам КС-2 с перечнем установленного и смонтированного/не требующего монтажа оборудования (Приложение №5) с предоставлением Исполнительной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней. Субподрядчик письменно подтверждает Генеральному подрядчику с согласующей подписью представителя Генерального подрядчика, осуществляющего технический надзор за выполнением Работ, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам.

- 5.7. С момента начала Работ Субподрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Генеральный подрядчик со своей стороны оказывает содействие Субподрядчику в выполнении Работ.

- 5.8. С момента начала Работ и до их завершения Субподрядчик ведет журнал производства Работ по форме, согласованной Сторонами.

# Обеспечение выполнения Работ Материалами

6.1. Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Материалами, определенными Эскизной документацией, включая их приобретение и доставку на склад Генерального подрядчика.

6.2. Субподрядчик принимает на себя обязательство на доставку Материалов со склада Генерального подрядчика на Площадки и на всю протяженность строительства согласно Эскизной документации, а также наличие на Площадках и на всей протяженности строительства согласно Эскизной документации необходимого контрольного и измерительного оборудования.

6.3. В случае отсутствия у Генерального подрядчика возможности предоставления Субподрядчику отдельных видов необходимых Материалов, Субподрядчик имеет право приобрести необходимые Материалы у третьих лиц при обязательном условии предварительного письменного согласования с Генеральным подрядчиком перечня и цены приобретаемых Материалов.

7. Сдача и приемка Работ

## 7.1. Субподрядчик передает Генеральному подрядчику за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ письменное уведомление об окончании производства Работ и о готовности к проведению приемки. Получив такое уведомление, Генеральный подрядчик должен определить дату начала приемки и в течение 10 (десяти) рабочих дней назначить рабочую комиссию. В случае если Работы выполнены в соответствии с условиями настоящего Договора, Эскизной документации и действующего законодательства РФ, Стороны по результатам приемки Объекта подписывают Акт приемки Объекта.

7.2. В том случае,  если какие-либо Работы не выполнены и/или выполнены Субподрядчиком ненадлежащим образом, а именно, если выполненные Работы не соответствуют требованиям Эскизной документации, Договора и/или действующего законодательства РФ, и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта к приемке, то Субподрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии, с указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей рабочей комиссии.

7.3. При наличии незначительных недоработок/ замечаний Стороны составляют в виде приложения к Акту приемки Объекта, двусторонний акт с перечнем недоработок и замечаний и указанием сроков их устранения. Субподрядчик обязан устранить недостатки Работ в указанные в акте сроки. После устранения Субподрядчиком недоработок/замечаний Сторонами подписывается Акт устранения замечаний или Акт приемки объекта без замечаний.

7.4. При сдаче Работ Субподрядчик обязан письменно с передачей всей необходимой документации сообщить Генеральному подрядчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Генерального подрядчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

7.5. В случае необходимости по требованию Генерального подрядчика Субподрядчик обязан принять участие в сдаче Объекта приемочной комиссии и участвовать в подписании акта по форме КС-14.

7.6.	С даты заключения настоящего Договора и до даты приемки Объекта, Субподрядчик несет любые дополнительные затраты, связанные с выполнением Работ, необходимость в которых возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Субподрядчик.

7.7.	Если Субподрядчик в ходе исполнения настоящего Договора представит Генеральному подрядчику какие-либо предложения относительно выполнения Работ (например, последовательности проведения определенных работ и т.п.), никакие одобрения таких предложений, сделанные от имени Генерального подрядчика до приемки результата Работ, не освобождают Субподрядчика от ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего Договора. Данное положение не применяется, если это противоречит положениям настоящего Договора и/или законодательства Российской Федерации, например, в случаях, когда Стороны согласовывают изменение Графика (Приложение № 2).

7.8. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Генеральным подрядчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ, является обязательным для Субподрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Генеральным подрядчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится  Субподрядчиком за свой счет.

7.9. Любая повторная приемка Генеральным подрядчиком выполненных Работ производится в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

7.10. В случае, указанном в п. 6.2 настоящего Договора, Генеральный подрядчик вправе удерживать 15 % (пятнадцать процентов) суммы платежа, определённого в п. 2.1 настоящего Договора, до устранения Субподрядчиком выявленных Генеральным подрядчиком недостатков при приемке Работ. Данная приёмка производится Сторонами в соответствии с условиями настоящего раздела 6 и удостоверяется письменным актом. Оплата удержанной суммы осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта устранения замечаний.

- Гарантии качества на выполненные Работы

8.1. Гарантии качества распространяются на выполненный Субподрядчиком результат Работ.

8.2. Гарантийный срок на выполненные Работы   составляет __  (__________) месяца, с даты подписания Сторонами Акта приемки Объекта (в случае если Акт приемки Объекта подписан с замечаниями – с даты подписания Сторонами ведомости устранения замечаний).

8.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, допущенные по вине Субподрядчика, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Генеральным подрядчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика для прибытия на место, указанное в уведомлении. Отсутствие представителя Субподрядчика в указанном месте в назначенное Генеральным подрядчиком время признается отказом Субподрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.

8.4. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Субподрядчик обязан устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Генерального подрядчика об их обнаружении.

8.5. При отказе Субподрядчика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов Генеральный подрядчик составляет соответствующий акт.

8.6. Гарантийный срок при устранении недостатков Субподрядчиком продлевается соответственно на период, когда Объект не мог нормально эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Субподрядчик.

8.7. В случае если будут выявлены недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах, кабельной продукций, оборудовании, за которые Субподрядчик не несет ответственности (недостатки в Эскизной документации и т.п.), Субподрядчик обязуется устранить такие недостатки и/или дефекты по дополнительному соглашению и за счет Генерального подрядчика в установленные дополнительным соглашением сроки.

8.8. Субподрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Эскизной документации, а также настоящего Договора.

# 9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Субподрядчик несет перед Генеральным подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами.

9.3. Субподрядчик несет перед Генеральным подрядчиком ответственность за нарушение сроков выполнения Работ, если такое нарушение вызвано невозможностью доступа Субподрядчика к Площадкам по причине ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по оформлению и получению согласований и документов, необходимых для выполнения Работ, в объеме предусмотренном настоящим Договором.

9.4. В случае предоставления Субподрядчиком неполного пакета документов, обязанность предоставления которых закреплена в п.1.2. настоящего Договора, Субподрядчик обязан уплатить Генеральному подрядчику штраф в размере 10% от Цены договора, определенной в п. 2.1. Договора.

9.5. За нарушение Субподрядчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Генеральный подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.

9.6. За нарушение Генеральным подрядчиком сроков оплаты, Субподрядчик вправе взыскать с Генерального подрядчика неустойку в размере 1/365 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате за каждый день просрочки.

9.7. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.

9.8. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную настоящим Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

# 10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.

10.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

10.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

- Конфиденциальность

11.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.

11.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны.

11.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации), Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.

11.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.

11.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:

11.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;

11.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;

11.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;

11.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:

11.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.

11.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решению арбитражного суда.

- Уведомления

12.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу с электронным подтверждением приема, по электронной почте, курьером или же переданы лично по приведенным ниже адресам. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке:

###### Для Генерального подрядчика:

Организация: ПАО «Башинформсвязь»

ФИО:

Адрес:

Телефон:

факс:

e-mail:

###### Для Субподрядчика:

Организация:

Ф.И.О.:

Адрес:

Телефон: Факс:

e-mail:

12.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.

- Применимое право и порядок разрешения споров

13.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются законодательством Российской Федерации.

13.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём переговоров.

13.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд в Республике Башкортостан

- Расторжение Договора

14.1. В случае просрочки исполнения обязательств одной из Сторон по настоящему Договору на срок более 15 (пятнадцати) рабочих  дней со дня, когда такое обязательство должно было быть исполненным, не нарушающая обязательств Сторона будет иметь право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор по письменному уведомлению, поданному за 10 (десять) рабочих дней до расторжения, если только нарушившая обязательства Сторона не исправит свое нарушение к удовлетворению не нарушившей Стороны в течение этого периода.

14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.3. При расторжении Договора до приемки Генеральным подрядчиком результата Работ, выполненных Субподрядчиком, Генеральный подрядчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Субподрядчику произведенных затрат, а Субподрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ.

- Другие положения

15.1. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.

15.2. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

15.3. Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны совершаться Сторонами в письменной форме.

15.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

15.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Перечень работ;

Приложение № 2. График выполнения обязательств;

Приложение № 3. Техническое задание;

Приложение № 4 Форма предоставления информации

Приложение № 5. Перечень замонтированного оборудования

- Реквизиты Сторон

| Генеральный подрядчик: |  | Субподрядчик: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Башинформсвязь» Юр. адрес/почтовый адрес: 450000, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1 ОКПО 01150144 ОГРН 1020202561686 ИНН 0274018377 КПП 997750001 Р/сч № 40702810129300000171 В филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г.Нижний Новгород БИК 042202824 Кор/сч № 30101810200000000824 В ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области |  |  | Наименование: |  |

| Генеральный подрядчик: | Субподрядчик: |
| --- | --- |
| ПАО «Башинформсвязь» |  |
| ________________ | ________________ |

Приложение № 1

к Договору субподряда на выполнение комплексов работ

по строительству ВОЛС по проекту «Устранение цифрового неравенства»

для нужд ПАО «Ростелеком»

в Татышлинском и Караидельском муниципальных районах (79км)

№ ________от «    »       2015г

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, СВОДНЫЙ И ЛОКАЛЬНЫЙ РАСЧЕТЫ РАБОТ.

Сводный сметный расчет.

Локальный сметный расчет (на муниципальный район)

### Перечень Работ по Объекту

- Строительство ВОЛС в Татышлинском, Караидельском муниципальных районах

Протяженность 79 км.

| Генеральный подрядчик: | Субподрядчик: |
| --- | --- |
| ПАО «Башинформсвязь» |  |
| ________________ | ________________ |

Приложение № 2

к Договору субподряда на выполнение комплексов работ

по строительству ВОЛС по проекту «Устранение цифрового неравенства»

для нужд ПАО «Ростелеком»

в Татышлинском и Караидельском муниципальных районах (79км)

№ ________от «    »       2015г

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

По строительству ВОЛС по проекту «Устранение цифрового неравенства»

для нужд ПАО «Ростелеком»

в Татышлинском и Караидельском муниципальных районах (79км) ___________________

| № п/п | Обязательства | Сроки выполнения |  | Полученный результат, отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец |  |
| 1 | СМР Кабельной продукции (укладка Кабеля) | После поставки Кабельной продукции, но не позднее 01.09.15 | Не позднее 20.11.2015 | КС-2, КС-3 |
| 2 | СМР Оборудования | После поставки Вспомогательного оборудования, но не позднее 01.10.15 | Не позднее 20.11.2015 | КС-2, КС-3 |
| 3 | Предоставление исполнительной документации, межевого плана | Не позднее 01.12.2015 | Не позднее 15.12.2015 | Акты о передаче документации |
| 4 | Проведение рабочей комиссии | Не позднее 10.12.2015 | Не позднее 20.12.2015 | КС-11 |

| Генеральный подрядчик: | Субподрядчик: |
| --- | --- |
| ПАО «Башинформсвязь» |  |
| ________________ | ________________ |