|  |  | Приложение №1.1 к Извещению о проведении запроса предложений |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Строительство сети доступа FTTB, сети КТВ г. Уфа, 7 этап».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам г. Уфа. |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов, неучтенных в стоимости ТЕР, ТЕРм (ФЕР, ФЕРм)), и без НДС: 1. Строительство волоконно-оптической и распределительной сети доступа: 4 484 000 (четыре миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи) рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 2640 точек подключения FTTB, 3132 точки подключения КТВ (61 жилой дом), включая получение всех необходимых разрешений и согласований Администраций районов, УЖХ, ТСЖ, УК и т.д., сбор подписей собственников жилых помещений в жилых домах с согласием на проведение строительно-монтажных работ. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта: - 15 жилых домов - 30.10.2015 г. - 23 жилых дома – 20.11.2015г. - 23 жилых дома – 20.12.2015г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств н.п. Уфа – 61 жилой дом, 2640 точек подключения FTTB, 3132 точки подключения КТВ. |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | - В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ПАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. - Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. - Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. - Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. - Согласование работ с балансодержателями многоквартирных домов подрядчик берет на себя. - Согласование работ с жильцами многоквартирных домов подрядчик берет на себя. - До начала выполнения СМР предоставить Заказчику протоколы опроса собственников жилых помещений. - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД. - Перечень основных видов работ: - Монтаж мачт-тубостоек – 122 шт. - Подвеска ОКТ-8 – 15 250 м. - Монтаж ШКОС-16 – 109 шт. - Монтаж шкафа антивандального 19`` – 109 шт. - Установка опор для электроустановочных элементов – 109 шт. - Монтаж шнуров оптических – 218 шт. - Монтаж патч-панелей – 109 шт. - Монтаж плинтов – 495 шт. - Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 в металлорукаве – 6 915 м. - Монтаж ЯР-25 – 146 шт. - Монтаж межэтажных труб ПВХ д-50 мм – 10 507 м. - Прокладка кабеля КСВПП 25х2 (в трубе гофрированной) – 2 880 м. - Монтаж розеток – 318 шт. - Монтаж автоматов – 218 шт. - Монтаж делителей– 31 шт. - Монтаж ответвителей – 958 шт. - Монтаж оконцованных оптических сплиттеров в шкафах ШПД – 161 шт. - Монтаж оптических соединительных шнуров – 46 шт. - Монтаж оптических розеток – 90 шт. - Монтаж F разъемов F829/11U для кабеля RG11 резьбовых с центральным пином и подключение к оборудованию КТВ, диаметр оболочки кабеля до 20 мм – 2024 шт. - Монтаж коробок типа АК-1 для размещения ТВ пассивного оборудования – 958 шт. - Монтаж нагрузки 75 Ом – 174 шт. - Прокладка кабеля связи RG-11 (без троса) – 6659 м. - Подвеска кабеля связи RG-11 (c тросом) – 2392 м. - Монтаж и настройка оптических приемников – 112 шт. - В связи с возможным частичным изменением отдельных участков трасс и способа прокладки кабеля и/или изменением либо уточнением требований собственников, зданий, сооружений заявленные объемы СМР могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 30% от заявленных в настоящем техническом задании и без изменения стоимости работ, что отражается в протоколе технического совещания - Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений, и параметров линий, схем прокладки кабелей связи, протокол монтажа оптического кросса, протокол укладки и маркировки. - Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. - Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно: - 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) - 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты - 24. Пусконаладочные работы - 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. - Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. |
| 9. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 10. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 11. | Контактное лицо | Зам. начальника отдела управления закупками ПАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-55-40 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Ведущий специалист ОКС ПАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru Начальник ГЦТЭТ ПАО «Башинформсвязь» - Нургалиев Г.М. Тел. 8-347-221-55-23 e-mail: g.nurgaliev@bashtel.ru |