Приложение №1

к Извещению о проведении запроса предложений

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение подрядных работ по устройству и восстановлению размытыхпереходов методом горизонтально (наклонно)-направленного бурения (ГНБ) по объектам строительство и капитального ремонта ОАО «Башинформсвязь» в 2015 года (зонаЦТЭ \_ 530м))**

Предполагаемая длина переходов через газопроводы в/д, нефтепроводы, дорогиметодом горизонтально (наклонно)-направленного бурения (ГНБ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Заказчик | ОАО «Башинформсвязь» |
|  | Вид строительства | Новое строительство (код PI02) |
|  | Назначение объекта, сооружения | Устройство переходов через дороги, продуктопроводы, коммуникации, водные и прочие преграды при прокладке ВОК на объектах строительства 2015 года (зонаЦТЭ) |
|  | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
|  | Расчетная стоимость строительства | Расчетная стоимость работ (включая материалы и перебазировку строительной техники) без НДС составляет 795 000,00 руб. (Семьсот девяносто пять тысяч рублей) на 530м ГНБ или:   * 1 500,00 руб./м при бурении 530м   в грунтах 2-3 категорий;  Расчетная стоимость работ 795000,00руб. (Семьсот девяносто пять тысяч рублей) без НДС на 530м ГНБ;  Стоимость выдачи технических условий на пересечение сторонних коммуникаций заказчик оплачивает отдельно. |
|  | Способ строительства | Подрядный |
|  | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |

8. Перечень ГНБ и сроки исполнения\*(См. примечание)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Длина трассы, м | Код ИП | Сроки исполнения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
|  | ЦТЭ |  |  |  |
|  | Строительство сети доступа PONАкбердиноИглинский РУС  (1 переход 30м через автодорогу «Нагаево-Охлебинино» в створе Акбердино; 1 переход 20м под парковкой перед магазином Йомарт (мкр. «Дуслык»), 1 труба диам.63мм) | **30+20**  Грунт 2-3 категории | 213001010815-0143 | 20.06.15г. |
|  | Строительство сети доступа PONИглиноИглинский РУС  (1 переход по 130м через парк Е.Иглиной по ул.Чапаева, 2 трубы диам.63мм) | **130**  Грунт 3 категории | 213001010815-0142 | 20.06.15г. |
|  | Строительство сети доступа PONНагаево Уфимский район 2 очередь  (1 переход по 100м через продуктопровод, 1 труба диам.63мм) | **100**  Грунт 3 категории | 213001010815-0146 | 20.06.15г. |
| 1. 11 | Строительство МСС ВОЛП Кармаскалинский РУС(1 переход 55м через газопровод Канчуринский СПХГКармаскалинского р-на; 1 переход 73м через нефтепровод Ишимбай-Уфа, Салават-Уфа; 1 переход 50м через р.Алянка;1 переход 72м через пруд д.Ильтураново, 1 труба диам.63мм) | **55+73+50+72**  Грунт 3 категории | 605001060815-0155 | 20.08.15г. |
|  | ВСЕГО | **530** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основные требования | 1. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству переходов через преграды с использованием установок горизонтально-направленного бурения по характеру и степени сложности не менее 1-го года, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 2. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 3. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 4. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 5. Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. 6. Выполнить строительно-монтажные работы согласно Заданию, руководствуясь требованиями СНиП, ВСН, РД. 7. Предоставить исполнительную документацию с приложением журнала производства буровых работ, протокола бурения скважин, исполнительных чертежей с GPS-привязками. 8. Срок гарантии по выполненным работам составляет 24 месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию. 9. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно:  * 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения * 22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения  1. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 2. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. 3. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. |
|  | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
|  | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
|  | Контактное лицо | г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1,  1.Отдел капитального строительства, Исмагилов Р.А. (347)250-46-06;  Ивашкова Т.В. (347)250-23-06 (Оба контакта по 12-значным кодам ИП) |

\*Примечание: В связи возможным частичным изменением отдельных участков трасс прокладки кабеля и изменением либо уточнением требований собственников земельных участков, пересекаемых коммуникаций, зданий, сооружений и проч., могут быть изменены адреса переходов, сроков выполнения работ, что должно быть отражено в Дополнительном соглашении к Договору подряда на основании соответствующего протокола технического совещания.