|  |  | Приложение №1 к Извещению о проведении запроса предложений |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству объекта:

«Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретяк Ишимбайский район Стерлитамакский МУЭС»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, услуг телевидения и Интернет абонентам Ишимбайского района |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретяк Ишимбайский район Стерлитамакский МУЭС – 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей без НДС и без стоимости материалов, неучтенных в ТЕР и ТЕРм, |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 30.09.2014 г.*(См. примечание) |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Строительство ВОЛС Петровск-Кулгунино-Бретяк – 74,84 км. |
| 8. | Основные требования | 1. Заключить от имени Заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД 1544-13-0-ЛС, СС и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. Прокладка ВОЛС на участке Петровск – Макарово: 3.1.1. Прокладка ОКБ-0,22-16 в грунте – 11,93 км. 3.1.2. Прокладка ОКБ-0,22-16 в канализации – 0,45 км. 3.1.3. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 2/126. 3.1.4. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 4 шт. 3.1.5. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 3 шт. 3.1.6. Монтаж ШКОС-М-1U/2-16-SC – 1 комплект. 3.1.7. Контрольно-измерительный пункт КИП-2 – 1 шт. 3.1.8. Установка плакатов предупредительных – 26 шт. 3.1.9. Установка замерных столбиков – 13 шт. 3.2. Прокладка ВОЛС на участке Макарово – Кулгунино: 3.2.1. Прокладка ОКБ-0,22-16 в грунте – 35,8 км. 3.2.2. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 5/306. 3.2.3. Устройство скрытых переходов методом прокола, переход/кан.м – 1/31. 3.2.4. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 7 шт. 3.2.5. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 9 шт. 3.2.6. Монтаж ШКОС-М-1U/2-16-SC – 1 комплект. 3.2.7. Контрольно-измерительный пункт КИП-2 – 2 шт. 3.2.8. Установка плакатов предупредительных – 68 шт. 3.2.9. Установка замерных столбиков – 34 шт. 3.2.10. Установка контейнера узла связи в с. Кулгунино - 1 шт. 3.3. Прокладка ВОЛС на участке Кулгунино – Бретяк: 3.3.1. Прокладка ОКБ-0,22-16 в грунте – 26,87 км. 3.3.2. Прокладка ОКБ-0,22-8 в грунте – 0,36 км. 3.3.3. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 6/380. 3.3.4. Устройство скрытых переходов методом прокола, переход/кан.м – 1/15. 3.3.5. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 3 шт. 3.3.6. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 8 шт. 3.3.7. Монтаж ШКОС-М-1U/2-16-SC – 2 комплект. 3.3.8. Контрольно-измерительный пункт КИП-2 – 3 шт. 3.3.9. Установка плакатов предупредительных – 52шт. 3.3.10. Установка замерных столбиков – 26 шт. - Предоставить в полном объеме исполнительную техническую документацию на выполненные СМР с приложением протоколов измерений и параметров линий, с привязками прокладки линии связи. - Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ, в том числе по строительству переходов через преграды с использованием установок горизонтально-направленного бурения в условиях скальных грунтов на местности с большими уклонами, по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. - Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. - Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. - Предоставить в полном объеме исполнительную техническую документацию на выполненные СМР с приложением протоколов измерений и параметров линий, с привязками прокладки линии связи. Предоставить исполнительную документацию на выполненные переходы методом горизонтально-направленного бурения с приложением журнала производства буровых работ, протокола бурения скважин, исполнительных чертежей с GPS-привязками. - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. В составе парка техники должны присутствовать не менее двух единиц тяжелой техники с тяговым усилием не менее 18 тонн, приспособленной для работы в условиях поросшей лесом гористой местности со скальными грунтами основания. - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. - Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. - Подрядчик должен предоставить заказчику копии документов, подтверждающих наличие возможности обеспечить охрану техники, оборудования и безопасность персонала в условиях работы и временного пребывания в дикой лесной местности, удаленной от населенных пунктов. |

9. Перечень переходов, выполненных методом ГНБ

| № п/п | Наименование перехода | Длина перехода, м | Вид дюкера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Участок Петровск - Макарово |  |  |
|  | Переход через газопровод-отвод в/д на ГРС Красноусольск кабель связи возле с.Петровское | 53 Грунт 3 категории | 1 труба п/э, Диам. 63мм |
|  | Переход через магистральный газопровод в/д «Магнитогорск-Стерлитамак» и кабель связи в 2,5км от с.Петровское | 53 Грунт 3 категории | 1 труба п/э, Диам. 63мм |
|  | Участок Макарово - Кулгунино |  |  |
|  | Переход через магистральный газопровод в/д «Магнитогорск-Ишимбай» и кабель связи КЛС «Ишимбай-Авзян» около пересечения со строящейся автодорогой «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» (Переходы п.3 и п.5 находятся рядом) | 81 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм |
|  | Переход через магистральный газопровод в/д «Магнитогорск-Ишимбай» и кабель связи КЛС «Ишимбай-Авзян» возле урочища Казарма | 65 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм |
| - 11 | Переход через строящуюся автодорогу «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» в лесу (Переходы п.3 и п.5 находятся рядом) | 40 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм |
|  | Переход через строящуюся автодорогу «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» через 4 км от перехода п.5 | 40 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм |
|  | Переход через проектируемый участок автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» в лесу возле Граф Ключа | 70 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм |
|  | Участок Кулгунино-Бретяк |  |  |
|  | Переход через проектируемый участок автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» в лесу | 55 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм |
|  | Переход через реконструируемый участок автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» 96км + 750м | 55 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм |
|  | Переход через реконструируемый участок автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» 104км + 350м | 55 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм |
|  | Переход через реконструируемый участок автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» 104км + 870м | 55 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм |
|  | Переход через реконструируемый участок автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» 104км + 680м | 45 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм |
|  | Переход через реконструируемый участок автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» 105км + 400м | 55 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм |
|  | ВСЕГО | 722 |  |

| 9. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru И.о. начальника Ишимбайского РУС Стерлитамакского МУЭС ОАО «Башинформсвязь» - Сулейманов Р.Ф. Тел. 8-34794-2-27-00 e-mail: suleymanov_r@bashtel.ru г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1, Отдел капитального строительства, Начальник Исмагилов Р.А. (347)250-46-06; Ведущий инженер Ивашкова Т.В. (347)250-23-06 |
| --- | --- | --- |

*Примечание: В связи со сложными условиями производства работ в лесистой горной местности со скалистыми крутыми склонами возможно изменение трасс отдельных участков МСС ВОЛП и изменение сроков выполнения работ, что должно быть отражено в Дополнительном соглашении к Договору подряда на основании соответствующего протокола технического совещания.