|  |  | Приложение №1 к Извещению |  |
| --- | --- | --- | --- |

Техническое задание

на выполнение подрядных работ по проектной документации

“Строительство сети КТВ Чишмы Чишминский РУС ЦТЭ”

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид строительства | Новое строительство |
| 2 | Назначение объекта, сооружения | Подача абонентам кабельной сети многопрограммного телевизионного сигнала в п. Чишмы |
| 3 | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов и оборудования), без НДС: Строительство домовой распределительной сети кабельного телевидения – 761 600 (семьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей – 70 жилых домов, 2720 точек подключения. |
| 5 | Сроки строительства: | Сдача объекта – 20 июня 2015 г. |
| 6 | Наименование подрядной организации | Выбор подрядной организации по итогам рассмотрения запроса предложений подрядчиков на комиссии |
| 7 | Показатели характеризующие мощность объекта сооружения | Домохозяйств г. Уфа – 70 жилых дома, 2720 потенциальных абонентов - точек подключения (пользователей услуг КТВ по технологии мультисервисной сети FTTB): |
| 8 | Основные требования | - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству сетей КТВ по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. - Получить все необходимые согласования и разрешения на проведение строительно-монтажных работ, на размещение оборудования в жилых домах. - До начала производства работ в течение 10 дней с момента заключения договора представить Заказчику протоколы опроса жильцов и листы согласования на размещение оборудования в жилых домах согласно адресного плана. - Выполнить строительно-монтажные работы согласно утвержденной ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: - Настройка СКТВ: - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: СК-1 - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: ТВК-61 - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для цифрового канала на частоте 434 МГц. - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями входного уровня оптического сигнала с предыдущего узла, уровень выходного сигнала на следующий узел и уровень сигнала на входе оптического приёмника ОУ. - Предоставить по п.п. 4.1.-4.4. исполнительную документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий. - Выполнить все работы по добавлению модулей с оптическими розетками, либо осуществить замену оптических розеток с перевариванием пигтейлов (перемонтаж оптических кроссов с SC/UPC на SC/APC) - Разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. - Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК; - Прокладка, проверка затухания и подключение шнура станционного соединительного в оптическом шкафу связи - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейно-кабельных сооружений связи: 5.1. Монтаж делителей (разветвителей) – 77 шт. 5.2. Монтаж оконцованных оптических разветвителей (сплиттеров) с учетом запаса – 80 шт. 5.3 Монтаж оптических соединительных шнуров – 193 шт. 5.4. Монтаж ответвителей – 668 шт. 5.5. Монтаж разъемов, т.е. разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм – 1035 шт. (разъем 5/8M-32 5/8 male, цанговый, на RG11 – 21 шт., разъем F829/11U, разъем F для кабеля RG11 (резьб. с центр. пином) – 1014 шт.). 5.6. Монтаж коробок типа АК-1 для размещения ТВ пассивного оборудования – 675 шт. 5.7. Монтаж нагрузок 75 Ом – 229 шт. 5.8. Прокладка кабеля связи RG-11 (без троса) – 7023,0 м 5.9. Подвеска кабеля связи RG-11 (c тросом) –1080,0 м 5.10. Монтаж ТВ устройств (оптических приемников) – 82 шт. 5.11. Монтаж электротехнической розетки на существующей дин-рейке в шкафу для электропитания аппаратуры средств связи – 82 шт. 5.12. Монтаж оптических розеток – 177 шт. 6. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно: 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294) 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты. 24. Пусконаладочные работы. 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. 7. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования и инструментов - наличие сварочных аппаратов, рефлектометров, измерителей ТВ сигналов (цифровых и аналоговых), оптических тестеров прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 8. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения монтажников, передвижные лаборатории. 9. Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий, схем прокладки кабелей связи, установки шкафов, коробок. 10. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию. |
| 9 | Этапы строительства | Строительство вести в 2 этапа: - Этап 1. Строительство ВОЛС сети кабельного телевидения, монтаж пассивных элементов КРС сети до 20.06.2015 г. - Этап 2. Строительство ДРС КТВ по мере готовности ВОЛС в домах – до 20.06.2015 г. |
| 10. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 11. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 12. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru Ведущий инженер Чишминского РУС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Сабаев Ф.Н. Тел. 8-347-97-21-754, 8-901-817-37-23 e-mail: f.sabaev@bashtel.ru |