# ДОГОВОР №

подряда на проектирование и строительство

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)

г. Уфа                                                                                                             «____» ____________ 201_ г.

Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Алферова Сергея Александровича, действующего на основании Устава., с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Поскольку Заказчик заинтересован в строительстве кабельных линий связи на территории Центрального региона и провел закупочное мероприятие на выбор Подрядчика по производству комплекса работ и/или оказанию услуг по проектированию и строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), и поскольку Подрядчик согласился выполнить, а Заказчик согласился принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы/услуги по производству проектно-изыскательских, строительно-монтажных (СМР) и иных работ/услуг по созданию волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на территории  Центрального региона на условиях тендера и настоящего Договора, Стороны пришли к соглашению о нижеследующем:

Членство Подрядчика в саморегулируемых организациях (СРО):

- Подрядчик является членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования

- Подрядчик является членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

- Подрядчик является членом СРО в области инженерных изысканий.

Членство Подрядчика в СРО подтверждается Выпиской из реестра членов СРО соответствующего вида.

#### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По заданию Заказчика Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ и/или оказанию услуг по проектированию и строительству Объекта Заказчика - волоконно-оптической линии связи (далее – «ВОЛС»): линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения (далее – «ЛКС») связи (в дальнейшем - «Объект», «Объекты», «ВОЛС»). В свою очередь Заказчик обязуется принять результат надлежаще выполненных работ и/или оказанных услуг и оплатить их.

В соответствии с Договором Подрядчик будет производить следующие основные работы/услуги (не ограничиваясь перечисленным):

- Предварительное обследование территории и выбор трассы Объекта, включая подготовку и согласование с Заказчиком Акта выбора трассы Объекта в соответствии с Техническим заданием (далее – «ТЗ»);

- Получение от имени Оператора связи необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ (с учётом нормативно-правовых актов субъектов РФ и органов местного самоуправления) разрешений, согласований, заключений и технических условий (далее – «ТУ») надзорных, согласовывающих и иных органов и организаций, а также собственников / управомоченных владельцев коммуникаций и любых иных объектов на размещение / прокладку волоконно-оптического кабеля (далее – «ВОК») в телефонной канализации, по опорам воздушных линий электропередачи (далее – «ВЛ») и по любым иным объектам,  на ввод ВОК в существующие и вновь строящиеся здания и сооружения, а также на проектирование и на строительство Объекта; в случае производства земляных работ для размещения ВОЛС на и (или) ниже земельных (лесных) участков, работ по подвеске ВОК по опорам и трубостойкам, работ по размещению ВОК в телефонной канализации, на ВЛ, на любых иных объектах – выполнение всех необходимых действий, направленных на заключение договоров аренды/пользования/сервитута с собственниками/законными владельцами зданий, помещений, земельных (лесных) участков, сооружений, опор, телефонной канализации, ВЛ или иных объектов, используемых для размещения ВОК (далее – «Места размещения»), включая, но не ограничиваясь, проведение переговоров с собственниками / законными владельцами Мест размещения, организацию подписания договоров, обеспечение государственной регистрации договоров / возникающих обременений, если это необходимо согласно действующему законодательству (далее - «Договоры аренды», «Договоры сервитута», «Договоры на размещение ВОЛС»).

При этом Стороны особо оговаривает, что:

-	Договоры аренды, Договоры сервитута в отношении земельных (лесных) участков для целей строительства Объекта – заключает Подрядчик от имени Оператора связи на основании соответствующей доверенности, выданной Заказчиком;

-	Договоры аренды, Договоры сервитута, Договоры на размещение ВОЛС в отношении зданий, помещений, сооружений, включая опоры, ВЛ, канализацию и пр. объекты с собственниками / законными владельцами таких объектов заключает непосредственно Оператор связи при необходимом содействии Подрядчика как оно описано в настоящем Договоре.

- Выполнение проектно-изыскательских работ, включая:

Инженерные изыскания (инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические), иные изыскания в объеме, необходимом для проектирования Объекта, и их регистрацию в соответствующих органах, экспертизу проведенных изысканий уполномоченными учреждениями и/или организациями и получение экспертных заключений о наличии или отсутствии полезных ископаемых и памятников культурного наследия, о возможности использования земельных участков под строительство Объекта и подготовку письменного отчета по результатам предварительных изысканий для Заказчика;

Разработку и согласование Проектной документации, получение положительного экспертного заключения по Проектной документации и результатам инженерных изысканий в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ (по согласованию с Заказчиком допускается проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий при условии предоставления Подрядчиком Заказчику документации, подтверждающей аккредитацию экспертной организации на проведение негосударственной экспертизы соответсвующего вида и включение данной организации в реестр аккредитованных лиц);

Устранение замечаний по Проектной документации и результатам инженерных изысканий по результатам экспертиз;

d)	Строительные и ремонтно-восстановительные работы, проводимые в соответствии с техническими условиями, изложенными в рабочей и проектной документации; монтажные, измерительные, пуско-наладочные работы, работы по устранению дефектов; установка, монтаж телекоммуникационного оборудования;

e)	Закупка, доставка к месту производства работ и хранение на строительных площадках материалов и оборудования (далее – Материалы), необходимых для выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией;

f)	Оформление исполнительной документации, проведение комплекса измерений и оформление протоколов измерения на кабельные линии связи;

g)	Проведение исполнительной геодезической съемки: подготовка технического отчета, каталога координат и топографических планов масштаба 1:2000 и 1:500 по всей протяженности построенной трассы ВОЛС;

h)	Оформление иной необходимой для выполнения строительно-монтажных работ документации;

i)	В случае создания объекта капитального строительства (ЛКС, иные объекты)  - получение на имя Оператора связи всех разрешений и пр. документов, необходимых согласно законодательству РФ для строительства и ввода в эксплуатацию Объекта,  в т.ч. в порядке ст.ст.51, 55 Градостроительного Кодекса РФ, уведомление надзорных органов (в т.ч. органов государственного строительного надзора) и заинтересованных организаций о проведении строительно-монтажных работ, оформление технического плана, обеспечение постановки ЛКС Объекта на кадастровый учет, обеспечение государственной регистрации права собственности Оператора связи на ЛКС Объекта в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН);

g)         Установление границ охранной зоны и учет сведений об охранной зоне Объекта в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости), включая подготовку определенного законодательством РФ документа, содержащего текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны, а также перечень координат характерных точек границ охранной зоны в системе координат, установленных для ведения единого государственного реестра недвижимости, получение акта уполномоченного органа об установлении охранной зоны Объекта и утверждению ее границ, обеспечение внесения сведений об охранной зоне Объекта в ЕГРН в объеме и порядке, установленном ст. 10 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», п. 4 и п. 31 Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1532, с получением подтверждающих документов (выписки из ЕГРН о земельных участках, выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использовании территории, содержащие сведения об охранной зоне, справки, иное);

k)	Прочие работы / услуги, необходимые для создания Объекта Заказчика.

  - Работы выполняются (услуги оказываются) на основании Дополнительных соглашений, заключаемых по форме Приложения № 1 к настоящему Договору. Неотъемлемой частью Дополнительного соглашения является Техническое задание (ТЗ), оформляемое по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.  Дополнительными соглашениями определяются наименования, объемы, стоимость, сроки начала и окончания работ (услуг).

  - Заказчик вправе до фактического подписания соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору выдать Подрядчику в одностороннем порядке Заказ на выполнение работ по предварительному обследованию территории и выбору трассы Объекта (далее по тексту - «Заказ») по форме Приложения № 11 к настоящему Договору.

  - Заказчик имеет право выдать Подрядчику один Заказ на выполнение работ по предварительному обследованию территории и выбору трассы по нескольким Объектам, при этом в Заказе должны быть указаны сроки выполнения работ и стоимость выполнения работ по каждому Объекту отдельно.

  - Заказы на выполнение работ по предварительному обследованию территории и выбору трассы Объекта направляются Подрядчику посредством электронной почты по указанному в Приложении № 12 к настоящему Договору адресу.

При этом Подрядчик обязан в течение 4 (четырех) часов Рабочего времени (период времени с 09:00 до 18:00 часов по местному времени в рабочие дни, определяемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) с момента получения Заказа направить Заказчику ответное сообщение о принятии к исполнению Заказа или об отклонении Заказа. Ответное сообщение направляется Заказчику посредством электронной почты по указанному в Приложении № 12 к настоящему Договору адресу.

Отсутствие вышеуказанного сообщения о подтверждении принятия Подрядчиком Заказа к исполнению (либо его отклонения) в течение 4 (четырех) часов Рабочего времени Заказчика с момента направления Заказа Заказчиком считается принятием Заказа.

При изменении персональных сведений о представителях Сторон, указанных в Приложении № 12 к настоящему Договору, Стороны должны незамедлительно информировать друг друга путем направления уведомления в порядке, установленном в п. 14.8. настоящего Договора.

  - Подрядчик, давший согласие на выполнение работ в соответствии с полученным Заказом, приступает к выполнению работ, основываясь на документации, являющейся приложением к Заказу (технические условия, исходные данные и пр.) и обязуется выполнить работы в течение сроков, указанных в Заказе.

  - По результатам выполнения работ по предварительному обследованию территории и выбору трассы Объекта Заказчик вправе поручить Подрядчику выполнение работ по созданию Объекту. В данном случае формируется и подписывается Дополнительное соглашение на выполнение работ по созданию Объекта, с обязательным приложением Структурной схемы ВОЛС (по форме Приложения № 1 к Дополнительному соглашению, Приложение № 2 к настоящему Договору), Технического задания (по форме Приложения № 2 к Дополнительному соглашению, Приложение № 3 к настоящему Договору), Сметы (по форме Приложения № 3 к Дополнительному соглашению, Приложение № 4 к настоящему Договору).

  - При этом выполненные работы по предварительному обследованию территории и выбору трассы Объекта могут быть либо включены в указанное выше Дополнительное соглашение, либо оформлены в виде отдельного Дополнительного соглашения на выполнение работ по предварительному обследованию территории и выбору трассы Объекта.».

  - Стороны подтверждают, что перечень (виды) работ и услуг, выполняемый Подрядчиком и указываемый в настоящем Договоре не является окончательным и/или исчерпывающим.  В любом Дополнительном соглашении к настоящему Договору Стороны вправе указать иные работы (услуги), не перечисленные в настоящем Договоре, но прямо или косвенно связанные с перечисленными в нём работами (услугами), а также Стороны вправе в любом Дополнительном соглашении не указывать какие-либо работы (услуги) из числа прямо перечисленных в настоящем Договоре, если это отвечает интересам и целям Заказчика в отдельном конкретном случае.

  - Стороны установили, и Подрядчик согласился со следующим: в процессе создания Подрядчиком определенного Объекта (прокладка ВОК по зданию либо в телефонной  кабельной канализации, подвеска кабеля по опорам и трубостойкам, на ВЛ, размещение ВОЛС на/под земельными участками или т.п.) или в связи с намерением Заказчика получить от Подрядчика определенный набор работ (услуг) прямо или косвенно связанных с созданием Объекта, Заказчик вправе самостоятельно определять состав (сочетание) Дополнительных соглашений, которые необходимо/целесообразно подписать для достижения поставленной Заказчиком цели и удовлетворения его интересов. При этом могут быть подписаны два или более Дополнительных соглашения с различными по характеру, но тесно связанными между собой по общей цели работами (услугами) в отношении одного создаваемого Заказчиком Объекта.

  - В целях создания ВОЛС в интересах Заказчика при отсутствии необходимых наименований работ или услуг в перечне, определенном «Тарифно-ценовыми показателями» (далее «ТЦП», Приложение № 5 к настоящему Договору) Стороны вправе дополнить этот перечень путем подписания соответствующего дополнительного соглашения о внесении изменений в настоящий Договор.

#### СТОИМОСТЬ РАБОТ/ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Объем выполняемых работ/услуг по строительству конкретного Объекта и договорные цены на них устанавливаются соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему Договору.  Цены на выполняемые Подрядчиком работы/услуги определяются «Тарифно-ценовыми показателями» (ТЦП), являющимся Приложением № 5 к настоящему Договору.  Цены работ/услуг, указанные в Дополнительных соглашениях, но не отраженные в ТПЦ, определяются на основании смет, отдельно согласованных Сторонами для конкретного случая.

  - Цена Договора в течение срока его действия не может превысить сумму _________ (_________) рублей, с учетом НДС по ставке_________ % в размере _________ (_________) рублей. По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать СМР на всю указанную Цену Договора.

  - Денежные обязательства по настоящему Договору выражены в российских рублях (далее – «Валюта Договора»).  Все финансовые документы по настоящему Договору: счета, счета-фактуры, накладные, Акты и т.п., должны быть составлены в Валюте Договора.

  - Все цены в Договоре и финансовых документах указываются без учета налога на добавленную стоимость (НДС), который дополнительно взимается по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ, вместе с платежами, и величина которого указывается в финансовых документах отдельной строкой.

  - Стоимость работ/услуг по каждому Дополнительному соглашению указывается в смете, которая является его неотъемлемой частью.

  - Обязательства Заказчика по осуществлению платежей считаются выполненными по списании сумм соответствующего платежа с банковского счета Заказчика.

  - Оплата по настоящему Договору / Дополнительному соглашению производится в безналичном порядке на расчётный счёт Подрядчика, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Заказчиком счёта, который Подрядчик выставляет после подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, если иное прямо не установлено в Дополнительном соглашении, заключаемом на основании настоящего Договора.

  - По соглашению Сторон допускается выплата аванса с обязательным письменным обоснованием необходимости авансирования по конкретному Дополнительному соглашению, но не более 30 (тридцати) процентов от расчетной стоимости работ/услуг по Дополнительному соглашению.  При этом Стороны согласовали следующее:

    - Если в Дополнительном соглашении Сторонами согласована выплата аванса, то Подрядчик должен предоставить Заказчику банковскую гарантию.  Сумма такой гарантии должна соответствовать размеру авансового платежа. Независимая гарантия должна быть предоставлена Заказчику вместе со счетом на авансовый платеж.  Без предоставления такой гарантии Заказчик вправе не производить авансовый платеж.

Независимая гарантия обеспечивает исполнение Подрядчиком обязательства по возврату аванса, а также по выплате Заказчику неустоек, которые могут быть начислены в соответствии с условиями Договора.

Банк-гарант должен быть предварительно в письменной форме согласован Заказчиком. Условия банковской гарантии должны предусматривать невозможность ее отзыва или изменения гарантом. Независимая гарантия должна быть выдана на срок, соответствующий сроку исполнения Подрядчиком обязательств по соответствующему Дополнительному соглашению.

Независимая гарантия должна содержать безусловное, независимое от возражений Подрядчика обязательство Гаранта уплатить Заказчику денежную сумму в соответствии с письменным требованием Заказчика.  Сумма требования должна быть уплачена Заказчику в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Гарантом вышеуказанного письменного требования Заказчика. Письменное требование должно содержать причину обращения Заказчика к независимой гарантии, а также сумму денежного требования. К письменному требованию Заказчика должна быть приложена копия счета, направленного Заказчиком Подрядчику, и не оплаченного последним. Заказчик не должен доказывать Гаранту факт неисполнения или частичного неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Иные требования к независимой гарантии, условия ее предоставления и использования будут детализированы в соответствующем Дополнительном соглашении.

    - Оплата аванса осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком оригинала счета на оплату аванса от Подрядчика (с учетом требований п. 2.7.1. Договора), который выставляется после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.

Заказчик в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг на основании выставленного Подрядчиком оригинала счета производит оплату выполненных работ / оказанных услуг за вычетом произведенных Заказчиком платежей в счет оплаты аванса за выполнение работ / оказание услуг.

    - Стороны особо отмечают, что предусмотренный в настоящем п.2.7 Договора порядок расчетов не является коммерческим кредитом, предусмотренным статьей 823 Гражданского Кодекса РФ.

  - Расходы по получению технических условий (ТУ) согласовывающих организаций, разрешений и согласований, необходимых для производства работ, включены в стоимость настоящего Договора и определяются на основании ТЦП.

  - Выполнение технических условий (ТУ), согласованных с Заказчиком в порядке п.5.8 Договора, осуществляется Подрядчиком на основании отдельных Дополнительных соглашений.  Цены на выполнение ТУ не определяются на основании ТЦП, а согласовываются Сторонами в отдельных Дополнительных соглашениях и Сметах для конкретного случая.

  - В случае изменения Заказчиком требований ТЗ, вызывающих увеличение или уменьшение объема работ, изменение стоимости оформляется в виде Дополнительных соглашений Сторон в порядке и по основаниям, указанным в п.5 ст. 709 ГК РФ.

  - В случае возникновения дополнительных работ из-за дефектов проектной документации, их стоимость оплачивается Подрядчиком за свой счет без какой-либо компенсации со стороны Заказчика.

  - Размер платы по Договорам аренды, Договорам сервитута, Договорам на размещение ВОЛС, подлежащим заключению в отношении земельных (лесных) участков, зданий, помещений, сооружений, ВЛ, опор, трубостоек и пр. мест размещения в рамках создания Объекта, должен быть всегда и в любом случае предварительно письменно согласован с Заказчиком.

  - Оплату по договорам, указанным в п. 2.12 Договора, осуществляет Подрядчик до момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг по соответствующему Дополнительному соглашению к Договору.

  - Стороны обязуются осуществлять сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов не реже одного раза в год, а также по мере необходимости. Если Сторонами не используется система электронного документооборота для направления акта сверки расчётов, то акт может быть направлен по электронной почте по адресу, указанному в настоящем Договоре. В случае направления акта сверки расчётов по электронной почте, такой акт будет признаваться Сторонами в качестве документа, составленного в письменной форме. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной Стороной, подписывается уполномоченным представителем такой Стороны. Сторона-инициатор сверки направляет в адрес Стороны-получателя акт сверки расчётов. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать и направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчетов информации. В том случае, если в указанный в настоящем пункте срок получившая акт Сторона не направит подписанный с ее стороны экземпляр акта или мотивированный отказ от подписания со своим вариантом акта сверки другой Стороне, считается, что получившая акт сверки Сторона признает указанные в акте сверки данные. Данные правила распространяются также на дальнейшие взаимоотношения Сторон в связи с урегулированием разногласий по данному акту сверки.

  - В течении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора,  Исполнитель обязан направить Заказчику:

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

Исполнитель обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.

#### СРОКИ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМКИ РАБОТ / УСЛУГ

  - Приемка выполненных работ/услуг или их части производится в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Сроки проведения работ/оказания услуг устанавливаются Сторонами в конкретных Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

  - Заказчик и Подрядчик назначают ответственных представителей для осуществления контроля исполнения обязательств по настоящему Договору. Уполномоченные Заказчиком представители имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ/услуг в течение всего периода их выполнения.

3.4. По готовности выполненных работ/услуг по каждому из Дополнительных Соглашений Подрядчик вместе с уведомлением об окончании работ и проведении приемки работ предоставляет Заказчику оригиналы всех полученных ТУ, разрешений, согласований, заключений, актов, договоров, документов, подтверждающих платежи  по таким договорам , а также всех иных документов, полученных / оформленных Подрядчиком в рамках исполнения своих обязательств по соответствующему Дополнительному соглашению, вместе с описью передаваемых документов, с письменным уведомлением об окончании производства работ по завершению строительства Объекта и с письменным подтверждением соответствия выполненных работ Проектной документации.

  - Заказчик, получивший уведомление Подрядчика об окончании работ и прилагаемую документацию, рассматривает их и принимает решение о проведении приемки.

  - Заказчик вправе в течение 30 (тридцати) рабочих дней от даты получения документации направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний к указанной документации.

  - В случае принятия решения о проведении приемки Заказчик определяет состав Рабочей комиссии по проверке готовности Объекта к проведению приемки и дату начала ее проведения, о чем письменно уведомляет Подрядчика не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты начала проведения приемки. При этом дата начала проведения приемки не может превышать 25 (двадцати пяти) рабочих дней от даты получения Заказчиком уведомления и прилагаемой документации от Подрядчика.

  - Для принятия Заказчиком решения о проведении приемки работ по каждому из Дополнительных соглашений к настоящему Договору, Подрядчик обязан предъявить Заказчику следующие документы:

- Документы, указанные в п.3.4. настоящего Договора;

- Акт монтажа оборудования и материалов, подписываемый представителями Подрядчика и Заказчика непосредственно при сдаче-приемке объекта монтажа;

- Акт возврата ТМЦ на склад Заказчика (в случае возврата оборудования и материалов, оставшихся после монтажа (излишков), подписанный представителями Подрядчика и Заказчика, выполненный по форме, приведенной в Приложении № 8 к настоящему Договору;

Примечание. Номенклатура и объем представляемой Подрядчиком Заказчику проектной, исполнительной и технической документации регламентируется ТЗ на проведение работ по каждой конкретной позиции.

  - По результатам проведенной приемки Объекта, при условии выполнения Работ / оказания услуг в соответствии с настоящим Договором, проектной документацией, действующим законодательством РФ, и предоставления Заказчику предусмотренной настоящим Договором документации подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг по Договору (по форме Приложения № 6), с оформлением Актов по форме № КС-2, № КС-3, № КС-11.

  - В том случае, если Подрядчиком какие-либо работы не выполнены и/или выполнены ненадлежащим образом, а также, если построенный Объект не удовлетворяет требованиям ТЗ, Договора и/или требованиям действующего законодательства РФ, Стороны составляют двухсторонний Протокол с перечнем недоделок, замечаний (далее – недостатков). Срок устранения выявленных недостатков устанавливается Сторонами в Протоколе, при этом Подрядчик обязуется исправить выявленные недостатки за свой счет.

3.11.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков, обнаруженных в результате приемки работ, или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Выбор экспертной организации осуществляется Заказчиком. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, кроме случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между обеими Сторонами – обе Стороны поровну. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Сторону, которая потребовала проведение экспертизы. Любая из Сторон вправе наблюдать за ходом экспертизы.

В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков, обнаруженных в результате приемки работ, Заказчик вправе по своему выбору потребовать соразмерного уменьшения цены по Договору, либо устранить недостатки самостоятельно или силами третьих лиц с возложением расходов на Подрядчика, либо (в случае существенных недостатков) отказаться от исполнения Договора и приемки работ, и потребовать возврата всех выплаченных сумм по Договору, а также возмещения документально обоснованных убытков.

3.12.	После устранения Подрядчиком недостатков процедура проведения приемки Объекта повторяется в соответствии с положениями настоящей статьи.

3.13.	Подрядчик после оформления приемки Объекта Рабочей комиссией Заказчика не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных Договором, которые остались не выполненными и/или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг по Договору. В этом случае к Акту прилагается двухсторонний Протокол, составление которого предусмотрено пунктом 3.10. настоящего Договора.

3.14.	Заказчик, принявший работу Подрядчика без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях сдачи-приемки работ по настоящему Договору (явные недостатки).

3.15	Заказчик, обнаруживший после сдачи-приемки работ/услуг отступления от условий ТЗ и настоящего Договора, или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе сдачи-приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить письменно об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения в соответствии со ст.720 ГК РФ.

3.16.	Момент перехода права собственности на результат выполнения работ к Заказчику определяется датой подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг по Договору.

3.17.	Подрядчику предоставляется право досрочного выполнения работ/услуг по каждому из Дополнительных соглашений, заключаемых в рамках настоящего Договора, без какой-либо дополнительной оплаты.

3.18.	В случае просрочки сдачи работ/услуг, предусмотренных соответствующим Дополнительным соглашением по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика более чем на 90 (девяносто) календарных дней, Заказчик вправе расторгнуть соответствующее Дополнительное соглашение к Договору в одностороннем внесудебном порядке (отказ от договора), уведомив об этом Подрядчика письменно. Дополнительное соглашение считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с даты получения Подрядчиком письменного уведомления о расторжении от Заказчика, если иная дата расторжения не указана в самом уведомлении.

#### ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - выполнение всех работ/услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора и соответствующего Дополнительного соглашения к Договору;

    - качество выполнения всех работ/услуг в соответствии с проектной документацией, настоящим Договором и действующим законодательством РФ;

    - приобретаемые им материалы и оборудование не будут иметь конструктивных дефектов, а равно и дефектов в используемых им строительных материалах, по крайней мере, в течение 18 (восемнадцати) месяцев с момента сдачи работ по Акту сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг по Договору;

    - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ/услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик дает гарантию на выполненные работы в течение 18 (восемнадцать) месяцев, начиная от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг по Договору.  Наличие дефектов в работах, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним Актом. Для участия в составлении Акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить за свой счет своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика об обнаружении дефектов.  Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, то будет считаться, что Подрядчик согласился с фактом наличия дефектов, и в этом случае Подрядчик обязан немедленно приступить к устранению таких дефектов. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания Акта, по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза по правилам п. 3.11. настоящего Договора.

  - Стороны гарантируют, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий поставки каждой из Сторон будут соответствовать государственным стандартам и техническим регламентам, а также техническим условиям производителя, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество.

  - В случае предъявления исковых требований (заявлений) к Заказчику со стороны третьих лиц, направленных на оспаривание права собственности Заказчика на Объект (его часть) либо на снос/демонтаж Объекта (его части),  или возникновения угрозы направления такого иска по основаниям, возникшим до передачи Заказчику Объекта, или в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, Подрядчик по получении письменного уведомления от Заказчика обязуется принимать участие в переговорах, подготовке отзыва, а также другими способами и за свой счет оказывать Заказчику содействие в защите интересов Заказчика перед третьими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе в ходе судебного, арбитражного процесса и исполнительного производства.

  - Если ненадлежащее оформление Подрядчиком документации (в т.ч. отсутствие у контрагента Заказчика правомочий по заключению сделки/распоряжению имуществом), включая Договоры аренды земельных/лесных участков, Договоры сервитута, Договоры на размещение ВОЛС, станет причиной/основанием для предъявления претензий со стороны государственных органов либо третьих лиц, в том числе правообладателей земельных/лесных участков и обладателей сервитута, то Подрядчик обязуется:

- а)	в сроки, установленные Заказчиком, самостоятельно и за свой счет в каждом конкретном случае урегулировать соответствующие споры, устранить недостатки в оформлении документов;

- б)	если в результате этого Заказчику предъявлены требования о возмещении убытков, Подрядчик обязуется компенсировать убытки по данным требованиям, а также возместить Заказчику в полном объеме все убытки, возникшие у последнего в связи с указанными в данном пункте претензиями и требованиями, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчика с приложением документов, обосновывающих данные требования;

- в)	если вышеуказанные претензии послужили основанием для реконструкции/прекращения эксплуатации Объекта, то Подрядчик исключительно своими силами (силами привлеченных им подрядных организаций) и за свой счет осуществит весь комплекс работ по созданию аналогичного Объекта и передаст его в собственность Заказчика в качестве компенсации за ущерб;

  - Подрядчик гарантирует, что в случае ненадлежащего выполнения им работ/услуг по настоящему Договору, в т.ч. в случае отсутствия/ненадлежащего оформления необходимых договоров, разрешений, экспертиз, согласований, прочих документов, или недостатков проектной документации, а также в случае неоплаты/неполной оплаты таких договоров и прочих документов Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки и уплатить штраф в размере 10 (Десяти) % стоимости соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.

  - Гарантии, указанные в пунктах 4.4. – 4.6 настоящего Договора действуют в течение всего срока службы Объекта (25 лет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг по Договору), в том числе и в случае перехода права на Объект или его часть к третьему лицу.

#### ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик обязан:

  - Передать Подрядчику ТЗ на выполнение работ.

  - Согласовать с Подрядчиком сроки начала и окончания выполнения работ/услуг.

  - Принять выполненные с надлежащим качеством работы/услуги у Подрядчика по Акту сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг. В соответствии со Статьей 2 настоящего Договора произвести оплату выполненных Подрядчиком работ.

  - Подписать предварительно согласованные Подрядчиком Договоры аренды, Договоры сервитута и Договоры на размещение ВОЛС с правообладателями Мест размещения ВОЛС, при условии, что стоимость по таким договорам не превышает стоимости, согласованной Заказчиком.

Заказчик вправе:

  - Осуществлять собственными силами или силами сторонних привлеченных организаций контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и оборудования, а также за их соответствием условиям настоящего Договора, Технического задания и сметам.

Подрядчик обязан:

5.6       Подрядчик согласовывает условия проекта Дополнительного соглашения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отправки Заказчиком соответствующего проекта Дополнительного соглашения. По истечении указанного срока Подрядчик обязуется направить Заказчику либо подтверждение согласования проекта Дополнительного соглашения, либо мотивированный отказ от согласования. Данные подтверждения или отказа должны быть отправлены Заказчику по факсу или электронной почте.

  - Совершить от имени и за счет Заказчика определенные юридические действия, необходимые и достаточные для начала проведения работ по проектированию и строительству, в том числе (но не ограничиваясь этим) получить разрешения на проведение работ и выполнить все необходимые фактические действия, направленные на заключение Оператором связи соответствующих Договоров аренды, Договоров сервитута и Договоров на размещение ВОЛС.

  - Получить технические условия (ТУ) согласовывающих надзорных органов и организаций, а также владельцев коммуникаций на прокладку кабеля связи в кабельной канализации, коллекторах, зданиях, в других инженерных сооружениях, на ВЛ, в существующие и вновь строящиеся здания и сооружения, на выполнение проектных и строительно-монтажных работ.

  - Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком Акт выбора трассы Объекта и полученные ТУ согласующих организаций, для чего представить на утверждение Заказчику данные:

- заключение о возможности прокладки ВОК;

- варианты трасс с эскизами на каждый вариант трассы;

- ориентировочную протяженность трассы;

- необходимость выполнения дополнительных работ и их ориентировочные объемы;

- предпочтительный вариант трассы по определяемой совместно с Заказчиком совокупности критериев;

- технические условия согласующих организаций.

5.9.1.	В случае, если представленные вариант трассы Объекта и ТУ не соответствуют требованиям Заказчика, установленным в ТЗ, то Заказчик вправе по своему усмотрению отказаться от исполнения Договора (в части соответствующего Дополнительного соглашения), потребовать возмещения убытков либо потребовать новые ТУ и новые варианты Акта выбора трассы Объекта без дополнительной оплаты работ по выбору трассы Объекта и получению ТУ. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет без какой-либо компенсации со стороны Заказчика.

5.9.2.	В случае, если вариант трассы и ТУ не устраивают Заказчика по причинам, не предусмотренным п. 5.8.1 настоящего Договора, то Заказчик вправе потребовать новые ТУ и новые варианты трассы Объекта при условии оплаты работ Подрядчика по получению новых ТУ, либо вправе отказаться от исполнения работ по соответствующему Дополнительному соглашению, оплатив Подрядчику фактические документально подтвержденные расходы по выполненным работам.

  - Приступить к инженерным изысканиям и к разработке проектной документации после согласования с Заказчиком варианта строительства трассы ВОЛС и одобрения полученных ТУ.

5.11.	Разработать и предоставить Заказчику проектную документацию, имеющую все согласования и экспертизы, необходимые для производства работ, организовать проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в порядке, установленном действующим законодательством, устранение замечаний экспертной организации, получение положительного экспертного заключения о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.

5.12.	Осуществить с надлежащим качеством выполнение работ/оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором в соответствии с ТЗ, утвержденной Заказчиком проектной, сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих правил промышленной, пожарной и электробезопасности, охраны окружающей среды и безопасности строительных работ, охраны труда, нормативных документов и СНиП, иными обязательными нормами и правилами в области строительства, недвижимости и связи, установленных  в действующих на территории РФ нормативно-правовых актах, а также обеспечить наличие необходимой разрешительной документации надзорных органов для проведения работ (оказания услуг).

5.13.	Обеспечить проведение авторского надзора за строительством.

5.14.	Проводить анализ правового режима объектов недвижимости (в том числе земельных (лесных) участков, опор, кабельной канализации, ВЛ и других объектов инфраструктуры) и объектов движимого имущества, используемых для размещения ВОЛС, в т.ч. выявлять всех обладателей прав на вышеуказанные объекты, по которым будет проходить ВОЛС, согласовывать с ними условия использования, согласовывать с Заказчиком условия договоров для размещения ВОЛС и обеспечивать оформление таких договоров в соответствии с условиями Договора, на согласованных с Заказчиком условиях при условии, что цены по таким договорам не превышают предельную стоимость, установленную Сторонами в настоящем Договоре и (или) цену, согласованную Заказчиком. Приступить к строительно-монтажным работам только после подписания Договоров аренды, Договоров сервитута и Договоров на размещение ВОЛС с правообладателями Мест размещения ВОЛС, необходимых для законного размещения ВОЛС, и, если это применимо, после получения всех необходимых для начала строительно-монтажных работ разрешений и согласований.

5.15.	Осуществлять подготовку и оформление для Заказчика всех (любых) необходимых документов, имеющих отношение к надлежащему исполнению договорных обязательств (включая, но не ограничиваясь: акты, письма, справки, заявления, согласования, разрешения, постановления, нормативно-техническая и другая документация). Передаваемые документы должны соответствовать техническим, юридическим и иным требованиям/стандартам/нормам, содержащимся в действующих на территории Российской Федерации нормативно-правовых актах (в т.ч. в соответствующих правовых актах субъектов Российской Федерации и в местных правовых актах), которые регламентируют выполнение действий/процедур, связанных с получением необходимых Заказчику документов.

Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику копии всех полученных в рамках исполнения Договора / Дополнительного соглашения к Договору экспертиз, заключений, согласований, разрешений, а также всех иных документов, предусмотренных Договором, заверенные печатью Подрядчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения с последующим предоставлением оригиналов этих документов в срок до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг.

5.16.	Обеспечить выполнение всех технических и иных условий от заинтересованных организаций, надзорных органов, организаций, осуществляющих регулирование в области строительства на прокладку (подвеску, размещение) кабеля, включая, но не ограничиваясь этим. По окончании работ представить Справки владельцев зданий/помещений, коммуникаций, опор, ВЛ, кабельной канализации и иных мест прокладки кабелей о выполнении технических условий на размещение ВОЛС в/на указанных объектах.

5.17.	Обеспечить передачу документации на Объект в Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), в том числе, выполнить сдачу технической документации на построенный Объект в отделы архитектуры и градостроительства территориальных административных подразделений и технические отделы владельцев телефонной канализации и представить подтверждение исполнения данного обязательства в составе приемо-сдаточной документации, предусмотренной п. 3.4. настоящего Договора, передаваемой Заказчику до даты проведения Рабочей комиссии.

5.18.	Обеспечить выполнение на строительных площадках необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земле во время проведения Работ в объеме Проектной и технической документации и нести ответственность за нарушение соответствующих правил и норм.

5.19.	Обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения работ для удобства и обеспечения безопасности владельцев и пользователей соседней собственности, находящихся там юридических и физических лиц.

5.20.	Нести ответственность за скрытые дефекты построенных Объектов, в том числе за несоблюдение технологии проведения строительно-монтажных работ, не оформление/ ненадлежащее оформление исходно-разрешительной документации, разрешений, согласований и иной документации, необходимой для целей строительства в соответствии с действующим законодательством РФ, и за свой счет устранять или исправлять такие недостатки в сроки, согласованные с Заказчиком.

5.21.	Еженедельно представлять письменный отчет о выполнении Работ по соответствующему Дополнительному соглашению к Договору с приложением копий всех первичных документов, предусмотренных Договором и действующим законодательством (в том числе копий счетов, счетов-фактур и копий платежных поручений, заверенных печатью Банка, принявшего такое платежное поручение к исполнению).

5.22.	Незамедлительно информировать Заказчика обо всех причинах, препятствующих исполнению настоящего Договора в установленные сроки и предусмотренном объеме работ (в том числе, при оформлении прав на земельные участки для строительства Объекта).

5.23.	Своевременно информировать Заказчика о том, что соблюдение требований последнего при проведении работ может привести к нарушению законодательства, технических, юридических и иных требований/стандартов/норм в области строительства, недвижимости и связи, установленных действующими на территории РФ законами и нормативно-правовыми актами.

5.24.	С момента начала строительных работ и до их окончания вести журнал производства работ.  Заказчик вправе знакомиться в любое время с данным журналом. Если Заказчик не удовлетворен сроками и качеством работ Подрядчика, Заказчик излагает свои замечания в журнале производства работ, либо направляет их письмом /факсом (с указанием предполагаемого срока их устранения). При этом, Подрядчик обязуется в оговоренный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в журнале или письме /факсе.

5.25.	По окончании работ сдать их Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг в сроки, установленные соответствующим Дополнительным соглашением к Договору, а также оформить Акты по форме № КС-2, КС-3, КС-11.

5.26.	Производить расчеты по Договорам аренды земельных/лесных участков, заключенных на период строительства, до момента подписания Акта возврата арендованного земельного/лесного участка; компенсировать убытки землепользователям, землевладельцам, собственникам и арендаторам земельных участков и предоставлять Заказчику документы, подтверждающие факт осуществления таких расчетов; оплачивать получение всех экспертиз, согласований и разрешений, а также документов, предусмотренных условиями Договора/Дополнительного соглашения к Договору, от имени Заказчика.

Подрядчик имеет право:

5.27.	Для выполнения работ/услуг привлекать субподрядные организации (с обязательным предварительным письменным согласованием с Заказчиком), за работу которых он несет имущественную ответственность в полном объеме, как за свою собственную работу. В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, субподрядные организации привлекаются с соблюдением правил лицензирования, сертификации, правил о членстве Подрядчика в СРО в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    - Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной на первой странице, и в целях заключения Дополнительных соглашений к Договору действует с даты подписания до 01.03.2021г.  В отношении заключенных Дополнительных соглашений к Договору - Договор действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по соответствующему Дополнительному соглашению к Договору. В части гарантийных обязательств Договор/Дополнительное соглашение к Договору действует до конца дня истечения Гарантийного срока, установленного настоящим Договором, в соответствии со статьей 4 Договора.

#### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае нарушения Подрядчиком установленных сроков окончания работ он выплачивает неустойку в следующем порядке и размере:

-	0,2 % от стоимости работ/услуг по конкретному Дополнительному соглашению к Договору за каждый день просрочки, начиная с первого дня, в случае задержки срока окончания работ/оказания услуг на срок от 8 (восьми) до 14 (четырнадцати) календарных дней, за весь период просрочки;

-	0,3 % от стоимости работ/услуг по конкретному Дополнительному соглашению к Договору за каждый день просрочки, начиная с первого дня, в случае задержки срока окончания работ/оказания услуг на срок от 15 (пятнадцати) до 30 (тридцати) календарных дней, за весь период просрочки;

-	0,4 % от стоимости работ/услуг по конкретному Дополнительному соглашению к Договору за каждый день просрочки, начиная с первого дня, в случае задержки срока окончания работ/оказания услуг на срок от 31 (тридцати одного) календарного дня и больше, за весь период просрочки.

  - За нарушение установленных сроков приемки работ/услуг и необоснованный отказ от оплаты выполненных работ/услуг, предусмотренных в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты неустойки в виде процентов по процентной ставке, равной текущей ключевой  ставке, установленной Банком России на последний день срока, установленного для надлежащего исполнения денежного обязательства (далее – «Процентная ставка»), вплоть до совокупного максимума 10 % от суммы задержанного платежа.

Проценты рассчитываются как произведение Процентной ставки и задержанной суммы платежа, сначала разделенное на 365, а затем умноженное на фактическое количество дней с даты, непосредственно следующей за последней датой срока, в течение которого обязательство должно было быть исполнено, до даты фактического исполнения, включая такую дату.

  - Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору. Любые штрафные санкции: неустойки, штрафы и т.п. (далее – штрафные санкции), за нарушение обязательств любой из сторон по Договору, если таковые предусмотрены Договором или начисляются в соответствии с законодательством, могут быть применены Сторонами только при условии предварительного письменного требования о применении таких санкций, направленного стороной, чьи права нарушены, стороне, нарушающей обязательства; возможность применения штрафных санкций является правом, но не обязанностью стороны, чьи права нарушены.

  - За отказ Подрядчика от выполнения работ/услуг, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости работ/услуг, предусмотренной в соответствующем Дополнительном соглашении/Заказе к Договору.

  - Неустойки и штрафы выплачиваются соответствующей Стороной в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после получения письменной претензии другой Стороны.

  - Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем.

  - При отсутствии надлежащим образом оформленного требования неустойка не начисляется и не уплачивается.

  - Заказчик ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за упущенную выгоду, а также косвенные убытки, возникающие у Подрядчика в связи с настоящим Договором и/или соответствующим Дополнительным соглашением к Договору.

  - Заказчик имеет право без ущерба для любых иных способов взыскания удержать (зачесть) сумму неустойки из любой суммы, которая подлежит уплате Подрядчику по настоящему Договору / Дополнительному соглашению к Договору.  В случае, если в установленный Договором / Дополнительным соглашением к Договору срок Подрядчик не оплатит неустойку, Заказчик имеет право зачесть причитающуюся ему сумму неустойки против требования Подрядчика об оплате стоимости любых, еще неоплаченных работ/услуг по соответствующему Дополнительному соглашению к Договору, срок оплаты которых наступил либо не указан или определен моментом востребования. При этом для зачета достаточно Требования об уплате неустойки Заказчика.

  - В случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком по вине Заказчика последний не вправе удержать сумму неустойки из любой суммы, которая причитается или может стать подлежащей уплате Подрядчику.

  - Подрядчик несёт полную ответственность за действия и упущения своих субподрядчиков и привлекаемых консультантов как за свои собственные действия.

#### ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

  - Обеспечение строительства материалами, деталями, конструкциями (в дальнейшем по тексту договора - «Материалы») осуществляется Подрядчиком по предварительно письменно согласованным с Заказчиком спецификации и ценам. Стоимость материалов и необходимого оборудования будет согласована с Заказчиком, исходя из представленной сметы к конкретному Дополнительному соглашению к Договору.

  - По соглашению Сторон частичное обеспечение строительства Материалами производит Заказчик. Передача Материалов от Заказчика к Подрядчику производится по Акту приёма-передачи. Право собственности на передаваемые Материалы и оборудование после их передачи от Заказчика к Подрядчику принадлежит Заказчику.

  - Подрядчик отвечает за сохранность и качество полученных от Заказчика Материалов до сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг. Риск повреждения и утраты Материалов переходит к Подрядчику с даты подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи Материалов.

  - В случае обнаружившейся невозможности использования Материалов, Подрядчик обязан произвести их замену. Замена Материалов должна быть произведена в кратчайшие сроки с момента получения уведомления о невозможности их использования.

8.5.	В случае обнаружившейся невозможности использования Материалов, предоставленных Заказчиком, их замену должен произвести Заказчик, после получения уведомления от Подрядчика, если Подрядчик докажет, что невозможность использования Материалов возникла по обстоятельствам, за которые не отвечает Подрядчик, в том числе:

-	если причиной невозможности использования Материалов явилось несоблюдение правил эксплуатации и хранения Материалов, халатное обращением со стороны Подрядчика;

-	повреждение Материалов произошло по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика (в т.ч. в результате действий Подрядчика, третьих лиц, в результате форс-мажорных обстоятельств после передачи Материалов Подрядчику).

8.5.1.	При обнаружении Подрядчиком невозможности использования Материалов, предоставленных Заказчиком, Подрядчик обязан незамедлительно (в день обнаружения) направить соответствующую рекламацию, а также предъявить такие Материалы Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения недостатков. Заказчик в срок не более 7 (семи) рабочих дней обязан принять рекламацию или дать обоснованный отказ от принятия таковой.

8.5.2.	Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 8.5. Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в настоящем Договоре срока для ответа на рекламацию или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

8.5.3.	В случае, если невозможность использования Материалов возникла по обстоятельствам, указанным п. 8.5. Договора, за которые отвечает Подрядчик, то он обязан за свой счет заменить непригодные Материалы. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения непригодности Материалов Подрядчик не приступает к устранению недостатков, то Заказчик вправе самостоятельно приступить к работам по устранению недостатков или поручить их выполнение третьим лицам. В этом случае Подрядчик несет все расходы, возникшие в этой связи.

8.6. В случае невозможности со стороны Заказчика обеспечить строительство Материалами, по соглашению сторон, допускается обеспечение строительства Материалами Подрядчиком согласно перечню и ценам, зафиксированным в Приложении № 5. Цены указаны без учёта НДС, который дополнительно уплачивается в порядке и по ставке, установленной действующим законодательством РФ.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

9.1   Стороны договорились о конфиденциальности условий настоящего Договора и Заказов и настоящим принимают на себя ответственность и обязуются хранить в строгой тайне все данные и информацию (в том числе ценовые условия Договора и Заказа), которые имеются в их распоряжении, стали или станут им известны в процессе и/или в связи с подготовкой, заключением и выполнением настоящего Договора и не раскрывать, разглашать, предоставлять доступ, опубликовывать или какими-либо иными способами передавать, прямо или косвенно, такие данные и информацию какой-либо третьей стороне или лицам, которые не уполномочены и/или не должны иметь доступ к таким данным и информации. Такая информация включает, но не ограничивается проектами, планами, рисунками, эскизами, образцами, оборудованием, протоколами, информацией, полученной при обучении, спецификациями, техническими данными, базами данных, программным обеспечением в любой форме, документацией и перепиской Сторон (в дальнейшем «Конфиденциальная Информация»).

9.2.  Исключительно с целью исполнения настоящего Договора его содержание или относящаяся к нему Конфиденциальная Информация могут быть раскрыты сотрудникам Сторон, имеющим обоснованную необходимость использовать такую информацию. До того, как такая информация станет, известна, они должны соблюдать обязательство о сохранении конфиденциальности и не раскрывать какой-либо третьей Стороне любую таковую информацию. Обязательство сохранения конфиденциальности не распространяется на случай раскрытия информации по запросу правоохранительных органов, но такое раскрытие информации не должно при этом превышать степень обязательного раскрытия, диктуемого соответствующими законами и должно сопровождаться письменным уведомлением в адрес другой Стороны о необходимости поступать таким образом, причем в любом случае такое уведомление должно быть представлено затронутой этим событием Стороной в течение 24 часов с даты соответствующего события.

9.3.  Отношения Сторон в части конфиденциальной информации регулируются отдельным соглашением между ними (Приложение №13 к настоящему Договору).

9.4   Указанное в п.9.3 соглашение является неотъемлемой частью настоящего Договора.

#### ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожаром, наводнением, землетрясением, войной, и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно препятствовали исполнению настоящего Договора. При этом исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и разумное время на устранение их последствий.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении и (или) прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть письменно подтверждены Торгово-Промышленной Палатой РФ или другими компетентными органами Российской Федерации.

  - В случае продолжения указанных обстоятельств свыше 30 (тридцати) календарных дней, каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке при направлении другой стороне письменного уведомления об этом. Такое уведомление направляется Стороной, желающей расторгнуть Договор, другой Стороне в письменной форме, и считается действительным с момента его получения другой Стороной. При этом незавершенная часть работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику фактическую стоимость выполненных работ в объеме, определяемом Сторонами совместно.

  - Не извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону ссылаться на них в будущем.

#### РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - При условии предоставления письменного уведомления Подрядчику Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору  (без возмещения убытков Подрядчику) в целом или частично, при наступлении любого из перечисленных ниже обстоятельств, причём расторжение настоящего Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору наступит немедленно после получения указанного уведомления Подрядчиком, либо позднее, как это укажет в уведомлении Заказчик:

- задержка Подрядчиком сроков начала выполнения работ / оказания услуг, определённых соответствующим Дополнительным соглашением к Договору, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

- нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору, ведущих к снижению качества Работ, предусмотренных Проектной и технической документацией, а также строительными нормами и правилами;

- нарушение Подрядчиком существенного условия настоящего Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору и не исправление такого нарушения в срок более 10 (Десяти) календарных дней либо дольше, за исключением случаев, когда более длительный срок установлен Заказчиком в письменном виде, после получения от Заказчика уведомления об этом нарушении с указанием вида нарушения;

- нарушение Подрядчиком сроков окончания выполнения соответствующих работ / оказания соответствующих услуг, определенных соответствующим Дополнительным соглашением к Договору, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

- прекращение членства Подрядчика в одном или одновременно в нескольких СРО (в области инженерных изысканий; архитектурно-строительного проектирования; строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства), наступление любых иных событий, в результате которых Подрядчик лишается права на производство Работ;

- если Подрядчик объявил о своей ликвидации;

- если Подрядчик признан несостоятельным должником (банкротом) либо в отношении Подрядчика введена процедура наблюдения.

  - При условии предоставления письменного уведомления Заказчику Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору в целом при наступлении любого из перечисленных ниже обстоятельств, причём расторжение настоящего Договора и/или Дополнительного оглашения к Договору наступит немедленно после получения указанного уведомления Заказчиком, либо позднее, как это укажет в уведомлении Подрядчик:

- при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных Работ на срок свыше 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика, о чем Заказчик должен в письменной форме уведомить Подрядчика;

- при просрочке исполнения обязательства Заказчиком по оплате платежей, предусмотренных соответствующим Дополнительным соглашением к Договору, более чем на 30 (Тридцать) банковских дней с момента получения уведомления Подрядчика о необходимости устранения допущенного нарушения;

- если Заказчик объявил о своей ликвидации

- если Заказчик признан несостоятельным должником (банкротом).

  - При расторжении Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору по инициативе Заказчика до приёмки Заказчиком Объекта/результата работ Подрядчик обязан в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней вернуть Заказчику ранее оплаченный Заказчиком аванс (если Заказчик принимает решение не принимать результат выполненных Работ на дату отказа от Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору), за исключением произведенных Подрядчиком затрат на фактически выполненные Работы и приобретенные по поручению Заказчика Материалы (данные затраты должны быть документально подтверждены Подрядчиком, при отсутствии подтверждающих документов затраты не возмещаются), однако это не освобождает Подрядчика от ответственности за уплату штрафных санкций. Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершённых Работ, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершённых Работ, в этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику документально подтвержденные затраты на производство Работ.

  - Заказчик также имеет право отказаться от передачи ему результата незавершенных Работ, в случае если расторжение Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору произошло по причине нарушений обязательств Подрядчиком, при этом Заказчик не компенсирует Подрядчику затраты за фактически выполненные Работы и/или приобретенные по поручению Заказчика Материалы.

#### РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Если в связи с настоящим Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору возникнут споры или разногласия, то Стороны будут стремиться уладить их, прежде всего, путём переговоров.

  - В случае если Стороны не придут к соглашению в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты возникновения спора, то споры/разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его/их исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан, либо, если спор касается прав на недвижимое имущество - в Арбитражном суде по месту нахождения этого недвижимого имущества.

  - К настоящему Договору и Дополнительным соглашениям к Договору, правам и обязанностям Сторон, равно как и к любым искам и спорам, возникающим в связи с настоящим Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору, применяется законодательство Российской Федерации.

#### ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Подрядчик обязуется передать Заказчику Выписки из реестра членов СРО (в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства), подтверждающие членство Подрядчика в СРО соответствующего вида (срок действия такой Выписки на момент заключения настоящего Договора не может превышать 1 (одного) месяца с даты ее выдачи). Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком субподрядные организации, привлекаемые для выполнения работ/услуг по настоящему Договору, предоставив информацию о предмете Договора, наименовании и адресе субподрядной организации. При этом Подрядчик несет полную ответственность за качество выполненных привлеченными организациями работ и сроки их выполнения, а также за причиненный ущерб.

  - Изменения и дополнения к настоящему Договору/Дополнительному соглашению к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

  - Заказчик и Подрядчик на момент подписания Договора назначают своих ответственных представителей, официально уведомив друг друга об этом. Ответственные представители полномочны оформлять дополнительные соглашения к Договору и Акты сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг по строительству Объекта.

  - Об изменении почтовых адресов и платежных реквизитов Подрядчик обязан немедленно уведомлять Заказчика, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения. До поступления уведомления об изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные Заказчиком по старым реквизитам Подрядчика, считаются совершенными законно и засчитываются в выполнение им своих обязательств.

  - Все Соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, и имевшие место до его подписания, теряют силу от даты подписания настоящего Договора.

13.6.	 Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, в случае получения такого согласия соответствующая Сторона отвечает за действия третьих лиц как за свои собственные действия.

13.7   Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

13.8   Все акты, извещения, уведомления и иная переписка Сторон по настоящему Договору должна осуществляться на указанные в нем адреса и считаться отправленными:

- При направлении курьером – от даты, указанной в курьерском уведомлении о доставке.

- При направлении заказным письмом – от даты, указанной на почтовой квитанции о принятии к отправке.

- При отправке телеграфом или факсом – от даты получения телеграфного или электронного подтверждения о принятии телеграммы или факса.

- При отправке по E-mail – от даты получения электронного подтверждения о принятии E-mail.

Если заявление, уведомление, извещение, требование или иные юридически значимые сообщения (далее - «Сообщение»), с которыми закон или настоящий Договор связывает гражданско-правовые последствия для Стороны/Сторон, не было вручено адресату по обстоятельствам, не зависящим от Стороны, направившей Сообщение, то такое Сообщение считается доставленным адресату на 7 (седьмой) календарный день от даты отправки.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

  - Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Стороны могут осуществлять обмен электронными документами/пакетами электронных документов между    собой по телекоммуникационным каналом связи с применением электронной цифровой подписи (ЭЦП), предварительно проведя необходимые технические мероприятия для дальнейшего перехода на юридически значимый электронный документооборот (ЭДО) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

  - Стороны пришли к соглашению, несмотря на иные положения Договора, осуществлять весь без исключения документооборот в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – «ЭДО»), соответствующей требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - «ЭП») в рамках исполнения настоящего Договора, дополнительных соглашений/заявок к нему, равно как и любых сопутствующих документов, оформленных или оформляемых Сторонами при исполнении или прекращении настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь счета, счета-фактуры, акты сверки расчетов, протоколы, спецификации, планы, акты сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ, включая унифицированные формы, технические задания и условия, графики, запросы, уведомления, требования, бланки-заказы и иные документы (далее – «Документы»).

  - Документы составляются в виде электронного документа, подписанного ЭП. При этом каждая из Сторон имеет право запрашивать копии Документов, составленных в виде электронных документов, в бумажном печатном виде, а другая Сторона обязана предоставлять запрашиваемые Документы в бумажном печатном виде, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого запроса.

  - Обмен Документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи осуществляется через Оператора электронного документооборота - организацию, обеспечивающую обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках системы юридически значимого электронного документооборота в соответствии с действующим законодательством РФ –ЗАО «Производственная фирма «СКБ Контур», ОГРН 1026605606620, 620017, г Екатеринбург, пр. Космонавтов, 56. Каждая из Сторон обязана обеспечивать в течение всего срока действия Договора действительность сертификата ЭП.

  - Электронные документы, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченных представителей Сторон, при условии, что электронные документы подписаны ЭП уполномоченных лиц Сторон.

  - Подписанный с помощью ЭП электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:

- подтверждена действительность сертификата ЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату подписания документа;

- получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата ЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ;

- подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания.

# В случае, если в настоящем Договоре предусмотрен специальный способ направления уведомления, в частности заказным письмом, то Сторона, направляющая уведомление, помимо указанного способа уведомления может направить уведомление и в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением ЭП.

  - Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого временного сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного представителя Стороны.

  - Порядок хранения Документов, подписанных ЭП, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, а срок хранения - по аналогии с документами, составленными на бумажном носителе.

#### ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - образец Дополнительного соглашения;

Приложение № 2 - образец Структурной схемы ВОЛС;

Приложение № 3 – образец Технического задания;

Приложение № 4 – образец Сметы;

Приложение № 5 - Тарифно-ценовые показатели (ТЦП);

Приложение № 6 – образец Акта сдачи-приемки выполненных работ /оказанных услуг;

Приложение № 7 - образец Акта монтажа оборудования и материалов;

Приложение № 8 - образец Акта возврата ТМЦ на склад;

Приложение № 9 – Инструкция по взаимодействию сотрудников подрядных организаций с клиентами при производстве работ на территории клиента;

Приложение № 10 – Антикоррупционная оговорка;

Приложение № 11 – Заказ на работы;

Приложение № 12 – Список контактов.

Приложение № 13 – Соглашение о конфиденциальности.

#### АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: ПАО «Башинформсвязь» Юридический адрес: 450077, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ленина 30 Почтовый адрес: 450077, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ленина 30 ИНН 0274018377 КПП 027401001 р/с 40702810000000015674 АО "АБ "РОССИЯ" г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ к/с 30101810800000000861 БИК 044030861 ОГРН 1020202561686 |  |
| --- | --- |
| _________________/ Алферов С.А. | __________________/ |

#### Приложение № 1

к договору подряда на проектирование и строительство

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) №  от «___» ________________ 201_ г.

| ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ | ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| ## От Подрядчика | От Заказчика |
| _________________/ | __________________/ Алферов С.А. |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

г. ***						        «    » _________ 201* г.

*** «*****» (*** «*****»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ***, действующей на основании *** № *** от **.**.20** г., с одной стороны, и

*** «*****» (*** «*****»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ***, действующего на основании *** № *** от **.**.20** г.,  с другой стороны, по отдельности именуемые «Сторона», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное Соглашение (далее по тексту «Соглашение») в соответствии с договором на выполнение подрядных работ  №___ от ___ ______ 201* г. (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

  - В рамках Договора № ________ от «____» ________ 201* г., заключенного между Сторонами, Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению нижеперечисленных работ и услуг, связанных с созданием: участка ВОЛС ________ (код участка)__________________в г. _________________________, в сроки и по стоимости, указанные ниже:

| Этапы выпол-няемых работ | Выполняемые работы/услуги* | Сроки начала и окончания работ | Стоимость работ, руб. без НДС | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Примечание: в каждом конкретном Дополнительном соглашении к договору обязанности Сторон должны детализироваться / четко описываться в зависимости от поручаемых конкретному подрядчику работ и услуг и вида строящихся объектов. В частности, должно быть четко определено, какая из Сторон несет обязанность по оформлению прав Заказчика на земельный участок и/ или места прокладки кабеля.

Работы/услуги выполняются в соответствии с Техническим заданием (ТЗ) (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.2.	Срок выполнения работ (услуг) составляет с____ ____ 201* г. по___ ____ 201* г.

1.3.	Работы по строительству выполняются и объект строится по адресу __________.

- Цена выполняемых работ (услуг) и порядок расчета

  - Стороны договорились, что стоимость работ (услуг) по настоящему Соглашению составляет_____ (______) рублей, без учета НДС, который выплачивается сверх данной суммы по ставке, установленной законодательством РФ.

Стоимость выполняемых работ (услуг) определяется на основании Сметы (Приложение № 3 к настоящему Соглашению), являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.2. 	Расчеты производятся Сторонами в следующем порядке:

- Заказчик в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения оригинала счета, выставляемого Подрядчиком после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг (с оформлением актов по форме №№ КС-2, КС-3 и КС-11), в котором фиксируется фактическая стоимость и объем выполненных по Соглашению работ /оказанных услуг, производит оплату выполненных Подрядчиком работ / оказанных услуг.

ЛИБО (в случае, если Сторонами достигнуто согласие о выплате аванса в соответствии с требованиями п. 2.7. Договора)

- Заказчик перечисляет на расчётный счёт Подрядчика аванс в размере ____ % (______) процентов от расчетной стоимости Соглашения, а именно ________ (________________) рублей, после подписания обеими Сторонами настоящего Соглашения на основании счета Подрядчика и банковской гарантии в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты получения счета Подрядчика;

- Оставшиеся ____ % (_______) процентов от общей стоимости Соглашения, а именно ________ (________________) рублей, оплачиваются Заказчиком после подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ / оказанных услуг, с оформлением актов по форме №№ КС-2, КС-3 и КС-11, в котором фиксируется фактическая стоимость и объем выполненных по Соглашению работ / оказанных услуг, на основании счета Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты получения счета.

2.3.	Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в уполномоченном банке.

2.4.	В соответствии со ст. 2 Договора Подрядчик настоящим обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Соглашения предоставить Заказчику Банковскую гарантию.  Требования к Банковской гарантии содержатся в Приложении № 4 к Соглашению.

3. Заключительные положения

3.1. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются Структурная схема ВОЛС (Приложение № 1 к настоящему Соглашению), ТЗ (Приложение № 2 к настоящему Соглашению) и Смета на предусмотренные Договором работы (Приложение № 3 к настоящему Соглашению), Требования к независимой гарантии (Приложение № 4).

3.2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

3.3. Во всем, что не урегулировано Соглашением Стороны руководствуются Договором. В случае противоречия условий Договора и Соглашения, большую силу имеют условия Соглашения.

3.4. Дополнительное соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК *** *** «***» ___________________ / *** «___» _____________ 201* г. | ПОДРЯДЧИК *** *** «***» ___________________ / *** «___» _____________ 201* г. |
| --- | --- |

#### Приложение № 2

к договору подряда на проектирование и строительство

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) №  от «___» ________________ 201_ г.

| ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ | ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| ## От Подрядчика | От Заказчика |
| _________________/ | __________________/ Алферов С.А. |

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № ___ от ____ 201_ г.

к Договору № _____________от «___» ________ 201_ года

Структурная схема ______________ВОЛС «___________________»

ПОДПИСИ СТОРОН

| От Подрядчика *** *** «***» __________________ / *** «___» ____________ 201* г. | От Заказчика *** *** «***» __________________ / *** «___» ____________ 201* г. |
| --- | --- |

#### Приложение № 3

к договору подряда на проектирование и строительство

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) №  от «___» ________________ 201_ г.

| ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ | ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| ## От Подрядчика | От Заказчика |
| _________________/ | __________________/ Алферов С.А. |

Приложение № 2

к Дополнительному соглашению № ___ от _______ 201_ г.

к Договору № _____________от «___» ________ 201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и строительство волоконно-оптической линии связи _____________________

УФА

20___г.

| Основные положения и требования | Содержание основных положений требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для выполнения работ: | План развития региональной транспортной сети |
| 2. Заказчик: | ПАО «Башинформсвязь». |
| 3. Источник финансирования: | Средства ПАО «Башинформсвязь». |
| 4. Вид строительства: | Новое строительство. |
| 5. Цель строительства: | Создание волоконно-оптической линии связи «_________» в ________ регионе для предоставления услуг связи. |
| - Исходные данные для выполнения Работ: | - данные по требуемой емкости волоконно-оптического кабеля; - координаты и адреса конечных точек - Узлов связи; - копии лицензий на осуществление основных видов деятельности (представление услуг связи); - доверенность Подрядчику на представление интересов Оператора связи. |
| - Архитектура сети: | Линейная структура, соединяющая УС, указанные в Дополнении № 1 к Заданию в соответствии со структурной схемой – Приложение № 1 к Дополнительному соглашению. |
| 8. Основные технико-экономические показатели: | Общая протяженность проектируемой ВОЛС, ориентировочно _____ км. Точная протяженность определяется Приемо-сдаточной документацией. Данные по емкости ОВ в ВОК по участкам Объекта (линиям) – в соответствии с Дополнением № 1 к Заданию. |
| 9. Технология строительства: | В качестве основной технологии на загородных участках строительства предусмотреть прокладку оптического кабеля по опорам линий электропередачи (ЛЭП) класса напряжения ____кВ и Выше, по вновь устанавливаемым опорам, в грунт; на городских участках строительства – в существующей и проектируемой телефонной канализации, по существующим и проектируемым опорам. Обязательное требованием со стороны Заказчика при прокладке кабеля в грунт - прокладка в траншее только одного кабеля связи. Прокладка в траншее кабелей для третьих лиц (в т.ч. для Подрядчика) не допускается. |
| 10. Проектная и строительно-монтажная организация: | В соответствии с условиями Договора |
| 11. Требования к качеству и техническим параметрам объекта строительства | Технические параметры Объекта должны соответствовать стандартам Взаимоувязанной сети связи РФ. |
| 12. Требования к экологическим параметрам объекта строительства | В соответствии с действующим законодательством и стандартами, |
| 13. Требования к разработке природоохранных мер при строительстве объекта | В соответствии с действующим законодательством и стандартами. |
| 14. Требования к режиму безопасности и гигиене труда при строительстве объекта | В соответствии с действующим законодательством и стандартами. |
| 15. Требования к режиму работы объекта строительства | Круглосуточный. |
| 16.Требования к предварительному обследованию территории и выбору трассы Объекта | Акт выбора трассы Объекта должен содержать текстовое и графическое описание вариантов месторасположения трассы Объекта, предлагаемых Подрядчиком в целях строительства Объекта. Графическое описание трассы Объекта выполняется в виде Схем расположения трассы Объекта на КПТ и плане (чертеже, схеме) земельного участка в Выписках из ЕГРН на ЗУ, определяющих - примерные местоположение и - протяженность трассы Объекта (в том числе, и в границах каждого земельного участка), - способ строительства, - примерную площадь ЗУ, необходимых для строительства и т.п. Текстовое описание в числе прочего должно содержать: - описание маршрута трассы ВОЛС, - примерную протяженность, - примерную площадь ЗУ, необходимых для строительства, - предлагаемый способ строительства, - сведения о правах и правообладателях ЗУ, необходимых для строительства, - сведения о правах и правообладателях иных объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений и т.п.), чьи интересы затрагиваются строительством Объекта, - сведения о размере арендной платы, платы по соглашению об установлении сервитута, убытков и прочих платежей, подлежащих выплате правообладателям земельных участков и иных объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений), чьи интересы затрагиваются строительством Объекта; - стоимость реализации проекта строительства Объекта, - сроки реализации проекта строительства. К Акту выбора трассы Объекта должны быть приложены: - Схема расположения трассы Объекта на КПТ и плане (чертеже, схеме) земельного участка в Выписке из ЕГРН на ЗУ; - КПТ и Выписки из ЕГРН на ЗУ, - копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов собственника и иных правообладателей ЗУ, - выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН, лесного и водного реестров, архивных справок и т.п. - Технические условия владельцев коммуникаций, зданий, сооружений на проектирование и строительство Объекта. Акт выбора трассы Объекта составляется отдельно по каждому предлагаемому варианту (вариантов месторасположения трассы Объекта должно быть не менее 2-х). Требования к предварительному обследованию территории и выбору трассы Объекта в случае размещения Объекта на существующих опорах воздушных линий электропередачи (ВЛ) установлены в Дополнении № 2 к Заданию. |
| 17. Требования к комплексу землеустроительных работ | 17.1. Землеустроительные работы должны осуществляться в соответствии с требованиями следующих действующих нормативно-правовых актов: - Гражданский кодекс РФ, - Градостроительный кодекс РФ, - Земельный кодекс РФ, - Лесной кодекс РФ, - Водный кодекс РФ, - ФЗ от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - законодательство в области железнодорожного транспорта, - ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», - ФЗ РФ от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». - ФЗ от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», - Нормы отвода земель для линий связи СН 461-74, утв. Постановлением Госстроя СССР от 03.06.1974 г. № 114, - Правила возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц, утв. Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 г. № 262, - Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утв. приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 г. № 223, - Приказ Минприроды России от 28.10.2015 г. № 445 «Об утверждении порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности», - Постановление Правительства РФ от 21.09.2015 г. № 1003 «О типовом договоре аренды лесного участка», - Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 г. № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке», - Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 г. № 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России». - Иные нормативно-правовые акты, действующие на момент проведения ЗУР. 17.2. В отношении каждого земельного участка, использованного для строительства Объекта, должны быть предоставлены следующие документы (в зависимости от формы собственности (частная / публичная) и способа предоставления): 17.2.1. Соглашение об установлении сервитута либо договор аренды / субаренды в отношении земельного участка (лесного участка), заключенный с правообладателем такого участка в целях строительства Объекта, которые должны содержать прямое указание на строительство Объекта и установление охранной зоны линии связи, а также быть заключены на срок достаточный для легитимного проведения работ по строительству и последующей государственной регистрации права собственности на ЛКС построенного Объекта в соответствии с действующим законодательством РФ. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, договоры должны быть зарегистрированы в ЕГРН. Соглашения об установлении сервитута / договоры аренды земельных участков должны соответствовать формам, утвержденным Заказчиком, за исключением договоров/соглашений, формы которых утверждены нормативными правовыми актами в установленном законом порядке. Выбор порядка оформления прав на землю и вида оформляемого правоустанавливающего документа на землю (договор аренды, соглашение об установлении сервитута, иное) должны быть согласованы с Заказчиком. 17.2.2. Акты возврата земельных участков (лесных участков), арендованных на период строительства Объекта. 17.2.3. Соглашения/акты о возмещении убытков, причиненных правообладателям земельных участков в связи с использованием земельных участков на период строительства Объекта и ограничением прав в связи с установлением охранной зоны Объекта. 17.2.4. Документы, подтверждающие проведение расчетов с правообладателями земельных участков, использованных для строительства/размещения Объекта (плата за сервитут, арендная плата (оплачивается до момента подписания Акта возврата земельного/лесного участка), возмещение убытков и т.п.) – платежные поручения, квитанции об оплате и т.п. 17.2.5. Утвержденные проекты рекультивации земельных участков сельскохозяйственного назначения (если земельный участок из категории земли сельскохозяйственного назначения). 17.2.6. Утвержденные проекты освоения лесов (если земельный участок из категории земли лесного фонда). 17.2.7. Заключение о наличии/отсутствии на территории, подлежащей хозяйственному освоению для целей строительства Объекта, зон охраны объектов культурного наследия (получается из единого государственного реестра объектов культурного наследия, либо ЕГРН, либо в органах местного самоуправления). 17.2.8. Заключения федерального агентства по недропользованию (Роснедра) или его территориального органа о наличии/отсутствии полезных ископаемых на испрашиваемом земельном участке. 17.2.9. Если земельный участок предоставляется из государственной или муниципальной собственности в целях размещения линейных объектов и сооружений связи, преимущественно должен применяться порядок, установленный главой V.3 Земельного Кодекса РФ «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности». И в этом случае должны быть оформлены и переданы Заказчику следующие документы: а) В случае заключения соглашения об установлении сервитута с уполномоченным органом государственной власти или органом местного самоуправления: - Заявление Заказчика (Подрядчика, действующего от имени Заказчика) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления о заключении соглашения об установлении сервитута с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории; - Соглашение об установлении сервитута с прилагаемой схемой границ сервитута на кадастровом плане территории; б) В случае заключения соглашения об установлении сервитута с землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка (если находящийся в государственной или муниципальной собственности земельный участок предоставлен указанным лицам в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение либо в аренду или безвозмездное пользование на срок более чем один год): - - Выписка из ЕГРН, подтверждающая действительность этих прав на момент заключения Соглашения об установлении сервитута. - Договоры аренды, договоры безвозмездного пользования земельными участками; - Письменное согласие уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления на заключение соглашения об установлении сервитута (в случае, если такое согласие требуется в соответствии с договором аренды либо договором безвозмездного пользования земельным участком); - Письменное согласие федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, в ведении которых находится государственное или муниципальное унитарное предприятие/государственное или муниципальное учреждение, в случае, если земельный участок предоставлен указанным лицам в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду; - Соглашение об установлении сервитута с прилагаемой схемой границ сервитута на кадастровом плане территории; - Копия уведомления о заключении соглашения об установлении сервитута, направленного землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка уполномоченному органу государственной власти или органу местного самоуправления, с отметкой о вручении; - Актуальные выписки из ЕГРЮЛ на землепользователей, арендаторов – юридических лиц. 17.2.10. Если земельный участок предоставляется из государственной / муниципальной собственности по процедуре предварительного согласования предоставления земельного участка, то также должны быть оформлены и переданы следующие документы: - Схема расположения земельного участка (в случае, если ЗУ предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которого предстоит образовать такой ЗУ); - Заявление Заказчика (Подрядчика, действующего от имени Заказчика) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду; - Решение органа государственной власти или органа местного самоуправления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду; - Выписка на земельный участок из ЕГРН, содержащая сведения о характеристиках и зарегистрированных правах на ЗУ; - Заявление Заказчика (Подрядчика, действующего от имени Заказчика) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления о предоставлении земельного участка в аренду; - Договор аренды земельного участка; 17.2.11. Если земельный участок предоставляется из частной собственности по договору с физическим или с юридическим лицом, то также должны быть оформлены и переданы следующие документы: - Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов о правах физических и/или юридических лиц (правообладателей) на предоставляемый в аренду земельный участок, а также актуальные выписки из ЕГРЮЛ на правообладателей - юридических лиц; - Выписка из ЕГРН, подтверждающая действительность этих прав на момент заключения договора аренды/субаренды земельного участка для строительства Объекта; - Копия межевого плана земельного участка и Выписка на ЗУ из ЕГРН, полученная не ранее 45 дней до даты заключения договора аренды/субаренды земельного участка для строительства Объекта; - Выписка из протокола собраний землепользователей (если земельный участок находится в совместной собственности (крестьянские (фермерские) хозяйства и т.п.); - Документ, подтверждающий согласие всех участников долевой собственности (собственников) на сделку по предоставлению земельного участка в аренду / субаренду (если земельный участок находится в долевой собственности), например, доверенность на представителя от всех сособственников, участие всех сособственников в договоре; 17.2.12. В случае размещения Объекта в полосе отвода автомобильной дороги должны быть оформлены и переданы Заказчику следующие документы: - Договор с владельцем автомобильной дороги, предусматривающий технические требования и условия, подлежащие исполнению владельцем Объекта; - Соглашение с владельцем автомобильной дороги, предусматривающее размер платы за установление публичного сервитута; - Решение уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка в границе полосы отвода автомобильной дороги, предоставляемого в целях прокладки Объекта. 17.2.13. В случае размещения Объекта в придорожной полосе автомобильной дороги должны быть оформлены и переданы Заказчику следующие документы: - Согласие владельца автомобильной дороги на размещение Объекта в придорожной полосе автомобильной дороги, предусматривающее технические требования и условия, подлежащие исполнению владельцем Объекта. 17.2.14. Необходимые согласования и технические условия надзорных (согласовывающих) органов, а также владельцев коммуникаций, в том числе федерального, областного, районного уровней и подтверждение выполнения ТУ, включая, но, не ограничиваясь: акты, письма, справки, заявления, согласования, разрешения, постановления, нормативно-техническая и другая документация; 17.2.15. Иные документы, необходимые для легитимного использования земельных участков для строительства Объекта в соответствии с законодательством, действующим на момент строительства Объекта. |
| 18. Требования к проектным и изыскательским работам | 18.1. Проект разрабатывать в соответствии со следующими актами: - Градостроительный кодекс РФ; - ФЗ от 07.07.2003 г. №126-ФЗ «О связи»; - Постановление Правительства РФ от 10.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «О государственной экологической экспертизе»; - Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы»; - Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 г. № 384 от 30 апреля 2013 г. «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания»; - ВСН 116 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи» с дополнением по применению установок горизонтально направленного бурения при строительстве ВОЛП. - РД 45.120 (НТП 45.120) «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети». - РД 45.155 «Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи». - ГОСТ 21.1101 «Основные требования к проектной и рабочей документации». - ГОСТ Р 21.1703 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи». - ГОСТ 21.406 «Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и плана». - «Руководство по защите оптических кабелей от ударов молнии». - Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0.4-35кВ. - Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110кВ и выше. - «Методические указания по районированию территорий энергосистем и трасс ВЛ по частоте повторяемости и интенсивности пляски проводов» (РД 34.20.184-91); - «Методические указания по типовой защите от вибрации и субколебаний проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ» (РД 34.20.182-90 с изм.1, 1993); - «Рекомендации по применению многочастотных гасителей вибрации для самонесущих волоконно-оптических кабелей (ОКСН)» (СО 34.20.265-2005) (для ОКСН). - «Инструкциея по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87); - «Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений» (РД 153-34.3-35.125-99); - «Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ» (РД 34.20.504-94). - СТО 56947007-33.180.10.172-2014 Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше, ОАО «ФСК ЕЭС»; - СТО 56947007-29.240.55.111-2011 «Методические указания по оценке технического состояния ВЛ и остаточного ресурса компонентов ВЛ, ОАО «ФСК ЕЭС»). 18.2. Сметную документацию – для Заказчика не разрабатывать. 18.3. Особые условия выполнения работ: 18.3.1. Титул и состав Проектной документации согласовать дополнительно. 18.3.2. Проектной документацией предусмотреть исполнение особых условий к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с п. 21.2 Задания. 18.4. По окончании работ представить: - Проектную документацию и результаты инженерных изысканий; - Рабочую документацию; - заключение о соответствии (положительное заключение) Проектной документации и инженерных изысканий требованиям технических регламентов к результатам инженерных изысканий и проектной документации; - разрешения на проведение проектно-изыскательских работ по Объекту. В целях приемки проектно-изыскательских работ в пределах одного или нескольких Участков Объекта (линий) проектная документация в отношении соответствующего Участка Объекта (линии) должна быть разработана в объеме, необходимом для осуществления строительства данного Участка Объекта (линии). При этом проектная документация в данном случае также должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства, установленным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |
| 19. Требования к экспертизе материалов Проектной документации | 19.1. Экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий провести в соответствии с: - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». - Постановление Правительства РФ от 31.03.2012 г. № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». - Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологический экспертизе»; - Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы». 19.2. По окончании работ представить: - положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий (в соответствии со ст. 49 Градостроительный кодекс Российской Федерации). |
| 20. Требования к строительно-монтажным работам | 20.1. Строительно-монтажные работы должны осуществляться в соответствии с: - Градостроительный Кодекс РФ. - ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». - Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 26.08.2014 г. № 258 «Об утверждении требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию». - СНиП 3.01.04 «Организация строительного производства». - ОСТН 600 «Отраслевые строительно-технологичные нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения». - РД 45.155 «Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи». - Руководство по прокладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию ВОЛС ГТС (Линейно-кабельные сооружения). - «Инструкция по защите кабелей связи от сдавливания льдом в затопляемой кабельной канализации» Минсвязи СССР (при необходимости). - «Руководство по защите оптических кабелей от ударов молнии», 1996 г. - Приказ Министерства по связи и информатизации №155 «Об упрощении процедуры регистрации органами государственного надзора за связью и информатизацией в Российской Федерации начала строительства технических средств – объектов связи сети связи общего пользования и их приёмки в эксплуатацию». - «Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи». - «Правила устройства электроустановок», Издание 7. - Постановление Правительства Российской № 578 «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». - «Правила по установке радиомаркеров». - Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0.4-35кВ. - Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110кВ и выше. - ПОТ РО – 45 – 009 – 2003 Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передач. - Инструкции и руководства по монтажу Материалов и Оборудования используемых при строительстве Объекта. 20.2. Особые условия выполнения работ: 20.2.1. Размещение оптических кроссов осуществлять в 19'' телекоммуникационные стойки. При отсутствии стоек на УС – приобрести и установить новые. Тип согласовать с Заказчиком. 20.2.2. На передней панели кросса указать направления цепей, адреса расшивки кабеля на оптических портах для смежных направлений. Обозначения наносить типографским способом. 20.2.3. При вводе ВОК в узел связи (контейнер), при отсутствии оборудованных кабельных вводов для ввода ВОК, предусмотреть установку вводного колодца типа ККС-2 оборудованного ершами, кронштейнами и консолями, чугунным люком и стальной нижней крышкой. Вводной колодец размещать в землеотводе (внутри забора) узла связи. От вводного колодца до контейнера организовать коленовывод двумя металлическими трубами диаметром не менее 40 мм. При размещении вводного колодца на территории узла связи выполнить заглубление его крышки на глубину не менее 0,5 м, при этом зафиксировать его положение аншлагом или нанесением информации о привязках на ближайших наземных конструкциях (стена контейнера или пр.). 20.2.4. Ввод ВОК и прокладку по помещению аппаратной осуществлять кабелем в пожаробезопасном гофрорукаве. 20.2.5. Для кабеля, содержащего металлические покровы, выполнить разрыв брони и заземление металлических элементов кабеля аппаратной на вводе в помещение аппаратной на плату КИП, подключенной к главной шине заземления. Заземляющие проводники отмаркировать. 20.2.6. Монтажный запас кабеля (5-10 м) в помещении аппаратной предпочтительно размещать на боковой стенке стойки транспортной сети. 20.2.7. При монтаже ВОК возле смонтированной муфты, в проходных колодцах и смотровых устройствах, в аппаратных устанавливать нумерационные кольца – свинцовые бирки. Маркировку ВОК осуществлять в соответствии кодом участка Объекта, указанном в Дополнении 1 к Заданию. 20.2.8. Предусмотреть топологический разнос трасс прокладки на входе и выходе с узла связи Заказчика от вводного колодца (разнос кабеля в грунте – не менее 20 м). 20.2.9. По всей трассе прокладки кабеля в грунте предусмотреть установку аншлагов с информационными табличками в характерных точках трассы – в местах размещения муфт, на пересечениях с коммуникациями, в местах изменения направления трассы, на ГНБ переходах (с двух сторон), в зоне прямой видимости. Одновременно с установкой аншлагов предусмотреть установку радиомаркеров. При прокладке ВОК, не содержащего металлических элементов, радиомаркеры устанавливать через каждые 100м. 20.2.10. Переходы через естественные препятствия (реки, овраги и пр.), наземные и подземные коммуникации (а/д, ж/д, коридоры продуктопроводов и пр.) по возможности выполнять методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). 20.2.11. При выполнении скрытых переходов осуществлять прокладку двух полиэтиленовых трубок в общем футляре. Концы трубок загерметезировать. 20.2.12. Кабель в грунт проложить на глубине 1,2±0,1м. Другую глубину определить и обосновать проектом в зависимости от геологических условий. Самонесущий кабель на опорах размещать в точке наименьшей величины наведенного потенциала. 20.2.13. Применение сигнальной ленты при прокладке кабеля в грунт обязательно. Надпись на сигнальной ленте согласовать с Заказчиком. Глубина прокладки сигнальной ленты – 0,7±0,1м (при прокладке ВОК на глубине 1,2±0,1м.) 20.2.14. Монтаж оптического кабеля - схему разварки волокон и раскладку их в соединителных и разветвителных муфтах уточнить и согласовать дополнительно перед проведением монтажа исходя из требований ст.24. 20.2.15. Муфты в грунте защищать кожухом. 20.2.16. Технологический запас ВОК на муфтах в грунте и в телефонной канализации – не менее 15м. 20.2.17. Муфты на опорах – размещать в шкафах типа «ШРМ»: - на металлических опорах – по возможности внутри тела опоры, ниже нижней траверсы опор. Выкладка технологического запаса ВОК для спуска муфты с опоры на грунт - по возможности внутри тела опоры. - на железобетонных опорах по возможности ниже нижней траверсы опор. 20.2.18. По трассе прокладки ВОК в грунте предусмотреть установку муфт с КИП (контейнерное исполнение). 20.2.19. По трассе прокладки ВОК в грунте предусмотреть мероприятия по защите его от ударов молний. 20.2.20. По трассе прокладки ВОК подвесом предусмотреть мероприятия по защите его от пляски и вибраций. Динамические гасители вибрации (с грузами) должны устанавливаться на отдельные протекторы. 20.2.21. Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованиям Заказчика, технических регламентов или технических условий, утвержденных в установленном порядке, иметь сертификаты и декларации соответствия. 20.3. По окончании работ представить: - исполнительную документации на законченный строительством Объект в соответствии с требования п. 22 Задания. - исполнительную геодезическую съемку Объекта – технический отчет, каталог координат и топографические планы в масштабе 1:2000 и 1:500. |
| 21. Требования к исполнительной документации | 21.1. Исполнительную документацию выполнить в соответствии с: - РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП». - РД 45.190-2002 «Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний». - «Руководство по техническому учету оборудования и паспортизации сооружений ГТС». - «Единое руководство по составлению исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения проводной связи». - «Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи». 21.2. Предоставить рефлектометрические измерения по каждому волокну на длинах волн 1,31 мкм и 1,55 мкм в электронном виде (в едином цифровом формате измерительного оборудования (*.trc, *.sor, др.) в двух направлениях и протоколы тестерных измерений на тех же длинах волн. Рефлектометрические измерения проводить с использованием паспортного показателя преломления для применяемого типа волокон. 21.3. Особые условия к оформлению документации и проведению измерений: 21.3.1. Для строящихся участков, где предполагается организация врезок в существующие волокна все схемы (схемы размещения строительных длин, скелетная схема, схема распределения волокон, монтажная схема) в исполнительной документации оформлять для всего смонтированного ЭКУ. При этом детальное описание (указание № муфт, длин и пр.) давать для построенного (сдаваемого) участка. Существующий участок не детализировать, указав о наличии информации о нем виде ссылки на существующую документацию. Данные по его длине уточнить по документации предоставленной Заказчиком. 21.3.2 Приемо-сдаточные измерения проводить только с оконечных устройств. Для участков, где предполагается организация врезок в существующие волокна измерения поводить для собранных ЭКУ со всех смежных направлений (УС). Печатные версии результатов рефлектометрических измерений допускается оформлять только к 1-му экземпляру исполнительной документации, отдельным томом. 21.3.3. Представить справки (акты, отметки) о выполнении технических условий и согласованных проектных решениях, об отсутствии претензий к работам при прокладке ВОК от эксплуатирующих организаций/ собственников зданий, объектов коммуникаций и пр. 21.3.4. На все скрытые работы представить акты, подтверждающие качество их выполнения, подписанные эксплуатирующими организациями/собственниками. В исполнительной документации на откорректированных рабочих чертежах указывать номера актов на скрытые работы (для пересечений). 21.3.5. Вместо справок от землепользователей, лесхозов, о выполнении их требований (по РД 45.156) предоставлять копии Актов возврата земельных/лесных участков, арендованных на период строительства Объекта. 21.3.6. В исполнительной документации дополнительно предоставлять сводную ведомость GPS координат всех характерных точек трассы – мест расположения муфт, технологических запасов ВОК, смотровых устройств, начала и окончания кабельных переходов, выполненных закрытым способом, мест пересечения выполненных открытым способом, радиомаркеров, аншлагов, всех поворотных точек трассы. Внести снятые координаты (отобразить трассу) в программе Google Планета Земля (версия не ниже v.7). При обозначении характерных точек в данной программной среде применять названия и нумерацию принятые в исполнительной документации. Файл-выгрузку (формат *.kmz) предоставить вместе с электронной версией исполнительной документации Эти же координаты предоставить в формате *.gdb для программы Garmin MapSource. 21.3.7 Корректировка рабочих чертежей проектной документации должна выполняться с использованием программных средств ПЭВМ в соответствии с разделом 22 «Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи». Корректировка рабочих чертежей должна осуществляться по данные исполнительной геодезической съемки выполненной в соответствии со ст. 28 настоящего Задания. Откорректированные рабочие чертежи кроме прочего должны содержать информацию о: - фактической трассе прокладки ВОК; - плановой привязке ВОК к наземным ориентирам; - фактическом месте размещения муфт (их номера должны соответствовать нумерации в прочих разделах документации); - размещение всех аншлагов и радиомаркеров - GPS координатах в соответствии с п. 22.3.6; - названия, границы землепользователей и границы административных делений территорий, номера ЛЭП; - сплошной пикетах; - отсылки на номера актов на скрытые работы, указанные в том числе в картограмме глубины прокладки ВОК. - типы крепления ВОК, номера опор, ведомость опор с указанием их типа (для случая подвеса ВОК) - номера колодцев, каналов и общую емкость блока ТК (для случая прокладки кабеля в телефонной канализации). |
| 22. Требования к используемому кабелю и к линейной арматуре: | 22.1. Кабель должен соответствовать: - Приказу Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 19 апреля 2006 г. № 47 «Об утверждении Правил применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон». - СТО56947007-33.180.10.175-2014 Оптические неметаллические самонесущие кабели, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия, ОАО «ФСК ЕЭС». - СТО56947007-33.180.10.176-2014 Оптический кабель, встроенный в фазный провод, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия, ОАО «ФСК ЕЭС». - СТО56947007-33.180.10.174-2014 Оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия, ОАО «ФСК ЕЭС». - Приказу от 19.04.2006 г. №47 «Об утверждении правил применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон» и внутренними требованиям Заказчика - «Технические требования к материалам ЛКС ВОЛС». 22.2. Кабель для прокладки в грунт и телефонную канализацию –бронированный проволокой, для подвески по ВЛ (ЛЭП) – самонесущий, диэлектрический, с внешней оболочкой из трекингостойкого полиэтилена. Марку и производителя кабельной продукции – согласовать с Заказчиком. Физико-механические характеристики – определить проектом (расчетом). 22.3. Емкость кабеля на участках – ____ ОВ, в соответствии с Дополнением №1 к заданию. 22.4. Тип и производитель оптического волокна –_________, производства ___________, соответствующими рекомендациям .__________. 22.5. Расцветка модулей и волокон при монтаже кабеля – однотипная по всему Объекту. Согласовать дополнительно. 22.6. Строительная длина кабеля: для прокладки в телефонной канализации не более – 2000; в грунте не более – 4000м, на ЛЭП – в соответствии с расчетом, но не более 5000м. 22.7. Используемая арматура для подвески ВОК - Согласно требованиям ГОСТ 13276-79 «Арматура линейная. Общие технические условия» и в соответствии с приложением «В» правил проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0.4-35кВ и СТО 56947007-33.180.10.174-2014 Оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия, ОАО «ФСК ЕЭС». Производитель - ____________________. |
| 23. Требования к оконечному оборудованию: | 23.1. Оконечное оборудование должно соответствовать Приказу Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.04.2006 г. №52 «Об утверждении правил применения кроссового оборудования». 23.2. Тип оконечного оборудования – стоечного типа. Производителя согласовать дополнительно. Количество коннекторов (портов) оптического – в соответствии с емкостью кабеля. Количество портов на сплайс пластине должны быть кратно 8. 23.3. Количество/тип/полировка оптических коннекторов – ._______________ |
| 24. Требования к оптическим муфтам: | 24.1. Муфты должны соответствовать: - Приказу № 40 от 10.04.2006 г. «Об утверждении Правил применения муфт для монтажа кабелей связи». - СТО 56947007-33.180.10.174-2014 Оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия, ОАО «ФСК ЕЭС». 24.2. Марка и производитель оптических муфт – ____________________ 24.3. Комплектация оптических муфт – согласовать дополнительно. Размещение ОВ на кассетах – ___________________ 24.4. Тип используемых гильз для защиты сварок – ______________________ |
| 25. Требования к оптическим характеристикам смонтированного Объекта | 25.1. Рабочая длина волны: 1,31 мкм, 1,55 мкм. 25.2. Километрическое затухание для длины волны 1,31 мкм – не более 0,36 дБ/км. 25.3. Километрическое затухание для длины волны 1,55 мкм – не более 0,21 дБ/км. 25.4. Потери на 100% неразъемных соединениях для длины волны 1,31 мкм должны составлять ≤ 0,20дБ, из них 50% - ≤ 0,10дБ. 25.5. Потери на 100% неразъемных соединениях для длины волны 1,55 мкм должны составлять ≤ 0,10дБ, из них 50% - ≤ 0,05дБ. В исключительных случаях допускается максимальное значение потерь на стыке не более 0,15дБ, если меньшее значение не достигнуто после 3-х повторений сварки. При этом в монтируемой муфте на кассете должен остаться запас оптического волокна из 3-х витков. 25.6. Величина обратного отражения с каждой стороны >28дБ. 25.7. Величина максимального значения отражающего события < -27дБм. |
| 26. Требования к организации технического надзора | Технический надзор выполнять в соответствии с: - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - СП 11-110 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». - Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре». |
| 27. Требования по получению разрешительной документации | 27.1. Разрешение на строительство и Разрешение на ввод в эксплуатацию завершенного строительством Объекта должны быть получены в соответствии с действующим законодательством, в т.ч. (но, не ограничиваясь этим перечнем): - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Указ Президента РФ от 12.05.2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти». - Постановление Правительства РФ от 06.02.2012 г. № 92 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на выдачу разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства». - Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1038 «О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». - Приказ Минстроя России от 19.02.2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». - Приказ Министерства регионального развития РФ от 02.07.2009 г. № 251 «Об организации работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градостроительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти». 27.2. По окончании СМР представить: - разрешение на строительство; - разрешение на ввод в эксплуатацию ЛКС. В случае, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая требования законодательства субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности, строительство Объекта относится к случаям, при которых получение разрешения на строительство не требуется, в каждом из таких случаев Подрядчик должен заблаговременно (до начала производства строительно-монтажных работ) в письменной форме согласовать с Заказчиком необходимость получения Разрешения на строительство. |
| 28. Требования к проведению исполнительной геодезической съемки | 28.1. Исполнительную топогеодезическую съемку выполнять в соответствии с: - СНиП 11-02 Основные положения. - СНиП 11-104 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. - Инструкция по топографической съемке в масштабе 1:500 – 1:5000 (ГКНИП-02-03379). - Инструкция о порядке контроля и приемке геодезических, топографических и картографических работ. - Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций. - Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500 – 1:5000 - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»; - Приказ Минрегиона Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности». 28.2. Произвести исполнительную съемку трассы ВОЛС с высотными отметками с шириной полосы съемки – 50 метров в масштабе 1:2000 по незастроенной территории и в масштабе 1:500 по застроенной территории прохождения трассы ВОЛС. 28.3. Выполнить следующие геодезические работы по созданию плановой основы: - рекогносцировка местности и определение места положения пунктов плановой основы; - закладка знаков плановой основы; - определение координат пунктов плановой основы с точностью полигонометрии 1 разряда; - отыскание и обследование пунктов исходной геодезической основы. 28.4. На переходах трассы ВОЛС через реки, овраги, автодороги, железные дороги, болота и другие препятствия выполнить горизонтальную съемку в масштабе 1:500, с указанием глубины заложения кабеля. Переходы через железные и автомобильные дороги федерального значения выполнить в Балтийской (абсолютной) системе высот. 28.5. Выявить наличие подземных коммуникаций, глубину заложения подземных сетей сторонних организаций и нанести их на геодезическую основу, согласовать правильность нанесения коммуникаций в эксплуатирующих организациях. 28.6. Местоположение трассы ВОЛС определить с помощью технических средств поиска кабеля. 28.7. Нанесение реального положения трассы ВОЛС на инженерно-топографические планы осуществить с привязкой постоянным ориентирам (шоссе, железным дорогам, зданиям, замерным столбикам). Муфты и углы поворотов ВОЛС должны иметь не менее двух привязок (продольную и поперечную), позволяющих однозначно определить расположение каждой муфты или угла поворота. 28.8. В случае отсутствия в полосе съемки постоянных ориентиров – расширить полосу съемки до 200 метров в нужную сторону. 28.9. Координирование поворотных точек ВОЛС относительно ближайшего пункта исходной геодезической основы не должно превышать: 0,1 м на территории земель города, 0,2 м на территории земель сельских населенных пунктов, 0,5 м на территории земель других категорий 28.10. Получить разрешение на производство геодезических работ в Администрациях муниципальных районов и выполнить съемку в системе координат, применяемых территориальным Управлением Роснедвижимости соответствующих территориальных образований, 28.11. Выполнить постановку на учет и нанесение результатов работ на топографические планшеты геослужб соответствующих управлений архитектуры и градостроительства районных администраций. 28.12. По окончании работ представить: - технический отчет, который должен включать текстовую и графическую информацию о проведенных работах с приложением электронных карт результатов геодезических работ, с отображением: границы охранной зоны кабеля, пересечения охранной зоны с линейными Объектами (железными дорогами, автодорогами, ЛЭП, трубопроводы и т.д.); - справки о принятии на учет трасы ВОЛС в территориальных отделах архитектуры и градостроительства соответствующих территориальных образованиях (отметка/штамп с регистрационным номером на титульном листе отчета по исполнительной съемке). |
| 29. Требования к комплексу работ и услуг по, кадастровому учету и государственной регистрации права собственности на ЛКС | 29.1. Кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности выполнять в соответствии с: - ФЗ РФ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». - ФЗ РФ от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». - Указ Президента РФ от 12.05.2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти». - Приказ Минэкономразвития России от 25.12.2015 г. № 975 «Об утверждении форм выписок их Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде». - Приказ Минэкономразвития России от 20.06.2016 г. № 378 «Об утверждении отдельных форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968». - Приказ Минэкономразвития России от 18 декабря 2015 г. № 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений». - Положение об особенностях государственной регистрации права собственности и других вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.02.2005 г. № 68. 29.2. Обеспечить кадастровый учет ЛКС, включая получение технического плана, Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости. 29.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности Оператора связи на ЛКС. В течение 5 (Пяти) дней с момента принятия Управлением Росреестра документов для государственной регистрации прав Оператора связи должна быть предоставлена копия Расписки о получении документов. 29.4. По окончании работ представить следующую Документацию: - технические планы ЛКС ВОЛС; - Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости, содержащие сведения о характеристиках объекта и зарегистрированных правах. |
| 30. Требования к комплексу работ по установлению границ охранной зоны, внесению сведений об охранной зоне в ЕГРН | 30.1. Работы по установлению границ охранной зоны, внесению сведений об охранной зоне в ЕГРН выполнять в соответствии с: - ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». - ФЗ РФ от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». - Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2016 г. № 163 «Об утверждении требований к системе координат, точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зоны с особыми условиями использования территории». - Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»; - Правила предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1532. - Иные нормативно-правовые акты, действующие на момент выполнения работ. 30.2. Разработку графической части документа, содержащего текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны Объекта, а также перечень координат характерных точек границ охранной зоны Объекта в системе координат, установленной для ведения ЕГРН, осуществлять на основании топографических планов масштабов 1:2000 и 1:500 исполнительной съемки. 30.3. По окончании работ представить: - Предусмотренный законодательством РФ документ, содержащий текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны Объекта, а также перечень координат характерных точек границ охранной зоны Объекта в системе координат, установленной для ведения ЕГРН; - Акты органов государственной власти или органов местного самоуправления об установлении охранной зоны линий и сооружений связи и утверждении ее границ; - Выписки из ЕГРН о земельных участках/зонах с особыми условиями использования территории, содержащие сведения об охранной зоне (вид, тип, номер, индекс и т.п.). Предоставление сведений осуществить в виде бумажного документа. Предоставление в форме электронного документа посредством заполнения формы запроса для физических и юридических лиц, размещенных на портале государственных услуг Росреестра, согласовать с Заказчиком дополнительно. |
| 31. Требования к предоставлению Приемо-сдаточной документации передаваемой Заказчику и электронным версиям документов, которыми обмениваются Стороны в ходе выполнения работ | 31.1. Предоставление Приемо-сдаточной документации Заказчику – 3 экземпляра на бумажном носителе и полная электронная версия каждого экземпляра в комплекте из одного или нескольких компакт-дисков, формат файлов – в формате *.pdf – одна копия с первого экземпляра Приемо-сдаточной документации с разрешением не менее 300dpi в цвете по принципу одна книга в одном файле и то же - в формате разработке – чертежи планшетов и схем различного содержания представляются в формате разработки AutoCAD Drawing (*.dwg) версии 15 (2002) и выше, текстовая документация – в формате MS Office версии 2000 и выше (*.doc, *.xls, *.mdb, *.ppt). При передаче электронных документов в других форматах разработки должно быть предоставлено программное обеспечение для их рассмотрения. Не допускается формирование pdf-версии документации по принципу «одна страница – один файл». Наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу документации. Документация должна быть структурирована по файловым папкам. Графические изображения в файлах должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению. Печатная версия документация должна быть сшита (переплетена) типографским способом. Не допускается передача документации в папках с кольцами, в папках-скоросшивателях, файловых папках и пр. Указанные требования распространяются и на формат предоставления электронных версий документов, которыми обмениваются Стороны в ходе выполнения Работ. 31.2. Передаваемая Приемо-сдаточная документация не должна содержать сведений, составляющих государственную, военную и служебную тайны. 31.3. Содержание разрабатываемых материалов является конфиденциальным и должно быть доступным только лицам, имеющим отношение к настоящей работе. 31.4. Передача материалов проекта третьим лицам допускается только по письменному разрешению Заказчика. 31.5. Документация передается Подрядчиком и принимается Заказчиком одновременно с Актом приема-передачи Работ по соответствующему Этапу в соответствии с общим планом выпуска документации по этапу Работ. |
| 32. Требования к отчетности о выполнении Работ | В течение всего периода выполнения Работ еженедельно представлять отчет о ходе их выполнения Работ в формате, согласованном с Заказчиком. |
| 33. Прочие условия | Задание может изменяться по письменному согласованию Сторон. |

Дополнение № 1 к Заданию – «Состав Объекта ВОЛС».

Дополнение № 2 к Заданию - «Требования к предварительному обследованию территории и выбору трассы Объекта в случае размещения Объекта на существующих опорах воздушных линий электропередачи (ВЛ)».

Дополнение № 1 к Заданию

Состав Объекта ВОЛС «_________________________________»

- Основные данные по линиям связи

| № п/п | Код участка Объекта (линии) | Узел связи/муфта (точка 1) код, наименование , адрес |  | Узел связи /муфта (точка 2) код, наименование , адрес |  | Кол-во ОВ | Протяженность L, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- Основные данные по узлам связи.

| № п/п | Узел связи |  |  |  | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № узла связи | Код узла связи | Наименование | Координаты |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| От Подрядчика *** *** «***» __________________ / *** «___» ____________ 201* г. | От Заказчика *** *** «***» __________________ / *** «___» ____________ 201* г. |
| --- | --- |

Дополнение № 2 к Заданию

Технические требования к предварительному обследованию территории и выбору трассы Объекта в случае размещения Объекта на существующих опорах воздушных линий электропередачи (ВЛ)

Работы по предварительному обследованию территории и выбору трассы Объекта в случае размещения Объекта на существующих опорах воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны предусматривать следующее:

1. Получение на имя Заказчика технических условий от собственников инфраструктуры ВЛ. Технические условия должны содержать:

- указания к проектированию и условия подвеса волоконно-оптического кабеля (ВОК) на ВЛ;

- указания к заходам волоконно-оптического кабеля на ПС;

- условия по размещению волоконно-оптического кабеля на ВЛ на период строительства и эксплуатации (не менее 25 лет с возможностью продления), которые не должны содержать требований по передаче оптических волокон в составе Объекта в собственность владельцу ВЛ на создаваемом участке за право временного ограниченного пользования ВЛ;

- срок действия ТУ – не менее 2-х лет с даты выдачи с возможностью их продления на тех же условиях после разработки и согласования проектной документации на время производства строительно-монтажных работ, если к этому времени срок действия технических условий истечет.

2. Получение на имя Заказчика технических условий на ввод и размещение волоконно-оптического кабеля на ПС. Технические условия должны содержать:

- информацию о способах прохождения волоконно-оптического кабеля с учетом технологического запаса/транзитных муфт на территории ПС под возможное развитие/подключение;

- условия по размещению волоконно-оптического кабеля на ПС на период строительства и эксплуатации (не менее 25 лет с возможностью продления), которые не должны содержать требований по передаче оптических волокон в составе Объекта в собственность владельцу ПС на создаваемом участке за право размещения на территории ПС;

- срок действия ТУ – не менее 2-х лет с даты выдачи с возможностью их продления на тех же условиях после разработки и согласования проектной документации на время производства строительно-монтажных работ, если к этому времени срок действия технических условий истечет.

3. Сбор копий правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, подтверждающих права организации, выдавшей ТУ, на распоряжение ВЛ/ПС.

4. Получение сведений о плановых сроках вывода из эксплуатации ВЛ с целью капитального ремонта, реконструкции или сноса.

5. Должны быть определены физико-механические параметры существующих ВЛ на предмет возможности подвески волоконно-оптического кабеля, для чего выполняется:

5.1. Сбор исходных данных и дистанционное обследование ВЛ по трассе предполагаемого месторасположения Объекта в объеме, соответствующем требованиям СТО 56947007-33.180.10.172 – 2014 Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше, ОАО «ФСК ЕЭС». На данном этапе определяются:

- координаты всех опор ВЛ;

- длины пролетов между опорами ВЛ;

- углы поворота трассы Объекта;

- стрелы провеса проводов и т.д.

5.2. Техническое обследование опор и фундаментов ВЛ, на которых возникают дополнительные нагрузки от подвеса волоконно-оптического кабеля при организации ВОЛС, в объеме, установленном СТО 56947007-29.240.55.111-2011 «Методические указания по оценке технического состояния ВЛ и остаточного ресурса компонентов ВЛ, ОАО «ФСК ЕЭС», и включающим в себя:

- изучение технической документации;

- натурное обследование с составлением Акта натурного обследования;

- составление дефектной ведомости ВЛ;

- анализ результатов обследования. Выводы о техническом состоянии ВЛ. Принятие решений об объеме ремонтно-восстановительных мероприятий, реконструкции (технического перевооружения). Разработка рекомендаций по устранению дефектов и т.д. Должны быть определены объемы реконструкции ВЛ, возможность отключений для подвески оптического кабеля (ОКСН, ОКГТ и т.д.), параметры и состояние систем плавки гололеда.

Результатом предварительного обследования является «Отчет о предварительном обследовании», содержащий пояснительную записку, чертежи и схемы с описанием предлагаемых решений. Отчет должен содержать кроме прочего, следующее:

- основания для выполнения работ: Заказчик и Подрядчик, реквизиты Договора, Задание;

- местоположение трассы Объекта;

- вид строительства, назначение стройки, предложения по стадиям проектирования и разделению ВОЛС на пусковые комплексы и/или этапы строительства исходя из возможности ввода их эксплуатацию Заказчиком;

- наименование собственников объектов электросетевого хозяйства (ВЛ, ПС);

- информация по ВЛ и ПС, на которой организуется ВОЛС: паспорт линии, поопорная ведомость, отчеты о периодических осмотрах, отказах, планы подстанций, схемы опор, применяемых на ВЛ и т.п.;

- методы проведения обследования, использованных приборах и инструментах и т.д.;

- результаты оценки технического состояния ВЛ с определением остаточного ресурса компонентов ВЛ;

- анализ возможности подвеса выбранного волоконно-оптического кабеля на существующих опорах ВЛ с учетом определенного остаточного ресурса опор, фундаментов или закреплений в грунте;

- рекомендации к типу волоконно-оптического кабеля и линейной арматуре;

- описание и характеристики выбранной трассы Объекта: территориальное расположение трассы Объекта, протяженность ВЛ, типы опор, характерные особенности, присущие отдельным участкам ВЛ, характеристики местности, а так же приводится ведомость пересечений;

- предложения по организации технической эксплуатации выбранных вариантов местоположения Объекта.

К отчету должны быть приложены:

- ТУ от собственников объектов электросетевого хозяйства (ВЛ, ПС);

- копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов собственников объектов электросетевого хозяйства (ВЛ, ПС);

- ситуационный план прохождения трассы Обьекта на карте в масштабе 1:50 000 или 1:100 000. На плане должны быть отражены: границы и административное деление территории, по которой проходит выбранная трасса Объекта; пересечение с реками, железными дорогами, автодорогами; начальный и конечный пункт выбранной трассы Объекта; наименование ВЛ, на которой предполагается размещение Объекта.

ПОДПИСИ СТОРОН

| От Подрядчика *** *** «***» __________________ / *** «___» ____________ 201* г. | От Заказчика *** *** «***» __________________ / *** «___» ____________ 201* г. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору подряда на проектирование и строительство

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) №              от «___» ________________ 201_ г.

| ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ | ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| ## От Подрядчика | От Заказчика |
| _________________/ | __________________/ Алферов С.А. |

Приложение № 3 к Дополнительному соглашению № ___ от ____ 201_ г.

к Договору № _____________от «___» ________ 201_ года

Укрупненная смета

| № п/п | Наименование работ |  | Ед.изм | Цена единиц, без учета НДС (в руб.) | Кол-во | Сумма итого, без учета НДС (в руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Смета на работы: |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за работы (без НДС): |  |  |  |  |  |
|  | НДС (__%): |  |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС (__%): |  |  |  |  |  |
|  | II. Спецификация на материалы, поставляемые Подрядчиком: |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за материалы (без НДС): |  |  |  |  |  |
|  | НДС (__%): |  |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС (__%): |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с НДС (____%): |  |  |  |  |  |

Сумма прописью                           рублей, в том числе НДС __% - ………………….

*Примечание: Цены на выполняемые Подрядчиком работы/услуги должны соответствовать «Тарифно-ценовым показателям» (ТЦП). Цены работ/услуг, указанные в Дополнительных соглашениях, но не отраженные в ТПЦ, определяются на основании данной сметы, согласованной Сторонами для конкретного случая.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения № __ от «___» _______201* г.  к Договору № ___ от «__»________201* г.

ПОДПИСИ СТОРОН

| От Подрядчика *** *** «***» __________________ / *** «___» ____________ 201* г. | От Заказчика *** *** «***» __________________ / *** «___» ____________ 201* г. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к договору подряда на проектирование и строительство

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) №  от «___» ________________ 201_ г.

Тарифно-ценовые показатели (ТЦП)

| № п/п | Тип работ | Наименование работ | Единица измерений | Примечания | Цены для Башкирии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство линий связи исключительно в зданиях и сооружениях |  |  |  |  | Руб. без НДС |
| 1.1. | ПИР | Проведение предпроектного обследования трассы прокладки кабеля ВОК/СМК по зданиям и сооружениям | 1 трасса по зданию, сооружению или группе зданий | Включают в себя, но не ограничиваются: - подготовка отчета по обследованию с указанием предварительной длины; - рабочие чертежи/эскизы примерной трассы кабеля; - перечень необходимых работ, согласно настоящих ТЦП; - реестр необходимых согласований; - список контактных лиц на объекте, представителей владельца зданий и сооружений; - запрос и получение ТУ на прокладку ВОК/СМК. Не входит: - стоимость ТУ |  |
| 1.2. | ПИР | Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК/СМК по зданиям и сооружениям, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод | 1 трасса по зданию, сооружению или группе зданий | Включают в себя, но не ограничиваются. Выполняются после приемки работ по пп. 1: - разработка проектной и рабочей документации; - запрос и получение ТУ на прокладку ВОК/СМК; - получение и оплата всех необходимых согласований, разрешений и проектных решений с собственниками зданий и сооружений, без учета их стоимости. Не входит: - организация и проведение собрания собственников |  |
| 1.3. | СМР | СМР по прокладке ВОК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью от 01 до 8 ОВ | 1 м | Включают в себя, но не ограничиваются: - пробивку/сверление отверстий; - разборка и сборка съемных панелей фальшпотолка/фальшстены/фальшпола; - крепежные материалы, кронштейны, хомуты и т.п.; - выполнение ТУ на прокладку кабеля связи, без учета стоимости работ по ТУ; - доставка кабеля связи со склада ВК или/и склада подрядчика до места производства работ; - все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке, до монтажа, в процессе монтажа и в двух направлениях после монтажа), тестовых и приемо-сдаточных работ, маркировку кабеля связи, изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-200, РД-45 190-2001, получение справок о выполнении ТУ от владельцев зданий, сооружений. Не включают: - стоимость кабеля связи и его доставку в Региональное Управление (РУ); - получение экспертных заключений на проектную документацию. |  |
| 1.4. | СМР | СМР по прокладке ВОК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью от 09 до 16 ОВ | 1 м |  |  |
| 1.5. | СМР | СМР по прокладке ВОК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью от 17 до 24 ОВ | 1 м |  |  |
| 1.6. | СМР | СМР по прокладке ВОК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью от 25 до 32 ОВ | 1 м |  |  |
| 1.7. | СМР | СМР по прокладке ВОК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью от 33 до 48 ОВ | 1 м |  |  |
| 1.8. | СМР | СМР по прокладке ВОК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью от 49 до 64 ОВ | 1 м |  |  |
| 1.9. | СМР | СМР по прокладке ВОК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью от 65 до 96 ОВ | 1 м |  |  |
| 1.10. | СМР | СМР по прокладке ВОК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью от 97 до 144 ОВ | 1м |  |  |
| 1.11. | СМР | СМР по прокладке СМК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью 4х2 в любом исполнении | 1м |  |  |
| 1.12. | СМР | СМР по прокладке СМК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью 10х2 в любом исполнении | 1м |  |  |
| 1.13. | СМР | СМР по прокладке СМК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью 20х2 в любом исполнении | 1м |  |  |
| 1.14. | СМР | СМР по прокладке СМК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью 30х2 в любом исполнении | 1м |  |  |
| 1.15. | СМР | СМР по прокладке СМК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью 50х2 в любом исполнении | 1м |  |  |
| 1.16. | СМР | СМР по прокладке СМК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью 100х2 в любом исполнении | 1м |  |  |
| 1.17. | СМР | Демонтаж кабеля, проложенного исключительно по здания (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе, АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. | 1м | Комплекс работ по демонтажу существующего кабеля. Включает в себя, но не ограничиваются: - все материалы и затраты, необходимые для демонтажа и утилизации демонтированных материалов; - получение ордера (разрешения) на производство работ; - изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45 190-2001; - получение справок об утилизации. |  |
| 1.18. | СМР | Строительно-монтажные работы по устройству кабельных вводов в здания, сооружения, контейнеры, включая герметизацию | шт. | Включают в себя, но не ограничиваются: -строительство переходов через фундаменты, стены зданий, установка металлической изогнутой трубы ("ленинградский ввод") с учетом всех согласований на производство работ с владельцами зданий, сооружений; - все материалы и затраты, необходимые для создания кабельного ввода с последующей герметизацией, восстановлением АБП, газоны и т.п.). Не включают: - строительство телефонной канализации от последнего колодца до ввода в здание. Оценивать согласно позиций СМР в зависимости от выданных ТУ |  |
| 1.19. | СМР | Минимальная стоимость внутриобъектовых строительно-монтажных работ при прокладке/переносу кабелей связи |  |  |  |
| 2. Строительство СМК (симметричного кабеля) в существующей телефонной канализации, коллекторе и гормосте |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ПИР | Проведение предпроектного обследования трассы в пределах одного телефонного узла | км | Включают в себя, но не ограничиваются: - подготовка отчета по обследованию с указанием предварительной длины; перечня балансодержателей коммуникаций; предполагаемых отягощений (при наличии таковой информации); - запрос и получение ТУ на прокладку ВОК/СМК. Не входит: - стоимость ТУ |  |
| 2.2. | ПИР | Разработка эскиза по прокладке СМК в телефонной канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, перехода ГНБ. | км | Включают в себя, но не ограничиваются: - проведение инженерных изысканий (при необходимости); - запрос и получение ТУ, с учетом всех затрат, за исключением стоимости ТУ балансодержателей коммуникаций; - утверждение эскизной документации у Заказчика. Не включают: - стоимость получения экспертных заключений на проектную документацию. - стоимость ТУ |  |
| 2.3. | ПИР | Проектно-изыскательские работы по прокладке СМК в телефонной канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, перехода ГНБ | 1 проект | Включают в себя, но не ограничиваются: - согласование документации с заинтересованными органами и организациями, с учетом всех затрат, связанных с получением согласований; - оформление и оплата договоров аренды на период проектирования и строительства (без учета стоимости аренды); - утверждение проектной документации у Заказчика; - запрос и получение ТУ на прокладку ВОК/СМК. Не включают: - стоимость получения экспертных заключений на проектную документацию; - стоимость ТУ на прокладку СМК в существующих кабельных комуникациях, права доступа в кабельные коммуникации ("входной билет") и аренды занимаемых коммуникаций. |  |
| 2.4. | СМР | СМР по прокладке СМК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью 4х2 | км | Включает в себя, но не ограничивается: - материалы в полном объеме, необходимом для выполнения работ; - стоимость установки, монтажа кабельных пар и муфт на вновь прокладываемом кабеле; - пробивку/сверление отверстий; - разборка и сборка съемных панелей фальшпотолка/фальшстены/фальшпола; - крепежные материалы, кронштейны, хомуты и т.п.; - выполнение ТУ на прокладку СМК без учета стоимости работ по ТУ; - доставка СМК со склада ВК или, и склада подрядчика до места производства работ; - подготовка каналов, водоотливов, установку доп. консолей; - восстановление проходимости канала телефонной канализации с использованием промывки, прогрева паром или механической очистки; - все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке, до монтажа, в процессе монтажа и в двух направлениях после монтажа), тестовых и приемо-сдаточных работ, маркировку СМК, изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-200, РД-45 190-2001, получение справок о выполнении ТУ от владельцев задний, сооружений, телефонной канализации; - сдача исполнительной документации балансодержателям коммуникаций. Не включают: - стоимость СМК и его доставку в РУ; - получение экспертных заключений на проектную документацию. |  |
| 2.5. | СМР | СМР по прокладке СМК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью 10х2 | км |  |  |
| 2.6. | СМР | СМР по прокладке СМК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью 20х2 | км |  |  |
| 2.7. | СМР | СМР по прокладке СМК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью 30х2 | км |  |  |
| 2.8. | СМР | СМР по прокладке СМК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью 50х2 | км |  |  |
| 2.9. | СМР | СМР по прокладке СМК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью 100х2 | км |  |  |
| 2.10. | СМР | СМР по прокладке СМК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью 200х2 | км |  |  |
| 2.11. | СМР | Демонтаж СМК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью до 50х2 включительно. | км | Комплекс работ по демонтажу существующего кабеля. Включает в себя, но не ограничиваются:- все материалы и затраты, необходимые для демонтажа и утилизации демонтированных материалов;- получение ордера (разрешения) на производство работ;- изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45 190-2001;- оформление акта демонтажа кабеля с балансодержателем коммуникаций;- получение справок об утилизации. |  |
| 2.12. | СМР | Демонтаж СМК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью от 100х2 и более. | км | Комплекс работ по демонтажу существующего кабеля. Включает в себя, но не ограничиваются: - все материалы и затраты, необходимые для демонтажа и утилизации демонтированных материалов; - получение ордера (разрешения) на производство работ; - изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45 190-2001; - оформление акта демонтажа кабеля с балансодержателем коммуникаций; - получение справок об утилизации. |  |
| 3. Строительство ВОЛС в существующей телефонной канализации, коллекторе, гормосте. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ПИР | Проведение предпроектного обследования трассы в пределах одного телефонного узла | 1 трасса | Включают в себя, но не ограничиваются: - подготовка отчета по обследованию с указанием предварительной длины; перечня балансодержателей коммуникаций; предполагаемых отягощений в виде соответствующего количества и перечня работ, согласно настоящих ТЦП; - запрос и получение ТУ на прокладку ВОК/СМК; Не входит: - стоимость ТУ |  |
| 3.2. | ПИР | Разработка эскиза по прокладке ВОЛС в телефонной канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, перехода ГНБ. | км | Работы выполняются после проведения и по результатам проведения пп. 1 ТЦП настоящего раздела. Включают в себя, но не ограничиваются: - проведение инженерных изысканий (при необходимости); - запрос и получение ТУ, с учетом всех затрат, за исключением стоимости ТУ балансодержателей коммуникаций; - утверждение эскизной документации у Заказчика; Не входит: - стоимость ТУ |  |
| 3.3. | ПИР | Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОЛС в телефонной канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, перехода ГНБ | км | Работы выполняются после проведения и по результатам проведения пп. 2 ТЦП настоящего раздела. Включают в себя, но не ограничиваются: - согласование документации с заинтересованными органами и организациями, с учетом всех затрат, связанных с получением согласований; - оформление и оплата договоров аренды на период проектирования и строительства (без учета стоимости аренды); - утверждение проектной документации у Заказчика; - запрос и получение ТУ на прокладку ВОК/СМК; - разработка рабочей документации Не включают: - стоимость получения экспертных заключений на проектную документацию; - стоимость ТУ на прокладку ВОЛС в существующих кабельных комуникациях, права доступа в кабельные коммуникации ("входной билет") и аренды занимаемых коммуникаций. |  |
| 3.4. | ПИР | Проектно-изыскательские работы стадии "П" по прокладке ВОЛС в телефонной канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, перехода ГНБ | 1 проект | Включают в себя, но не ограничиваются: - запрос и получение ТУ, с учетом всех затрат, а также стоимости ТУ, за исключением ТУ на прокладку в существующей телефонной канализации стороннего оператора; - выполнение эскиза трассы кабеля, несогласованного со сторонним оператором; - прорисовку участка строительства, нанесённого на геоподоснову Заказчика; - согласование с Заказчиком точки ввода кабеля в здание; - стоимость геоподосновы. Не включают: - стоимость получения экспертных заключений на проектную документацию; - стоимость ТУ на прокладку кабеля в существующих кабельных коммуникациях, права доступа в кабельные коммуникации ("входной билет") и аренды занимаемых коммуникаций. |  |
| 3.5. | ПИР | Предварительное обследование загрузки каналов т/к по предполагаемым трасам прокладки кабелей с протяжкой "заготовок" на проблемных участках трассы | 1 пог/м | Работы выполняются по отдельному требованию заказчика. Включают в себя, но не ограничиваются: - возможное проведение работ в ночное время, в выходные и праздничные дни; - получение разрешения на работы в телефонной канализации с учетом всех затрат; - подготовка и предоставление отчета по проведенному обследованию с указанием загрузки каналов; - запрос и получение ТУ на прокладку ВОК/СМК; -получение архитектурно-планировочного задания (АПЗ) или любого другого аналогичного документа. |  |
| 3.6. | СМР | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью от 01 до 8 ОВ | км | Включают в себя, но не ограничиваются: - материалы в полном объеме, необходимом для выполнения работ; - стоимость установки, монтажа и сварки муфт на вновь прокладываемом кабеле; - пробивку/сверление отверстий; - разборка и сборка съемных панелей фальшпотолка/фальшстены/фальшпола; - крепежные материалы, кронштейны, хомуты и т.п.; - выполнение ТУ на прокладку ВОК без учета стоимости работ по ТУ; - доставка ВОК со склада ВК или, и склада подрядчика до места производства работ; - подготовка каналов, водоотливов, установку доп. консолей; - восстановление проходимости канала телефонной канализации с использованием промывки, прогрева паром или механической очистки; - установку запорного устройства на крышку люка, включая его стоимость; - все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке, до монтажа, в процессе монтажа и в двух направлениях после монтажа), тестовых и приемо-сдаточных работ, маркировку ВОК, изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-200, РД-45 190-2001, получение справок о выполнении ТУ от владельцев задний, сооружений, телефонной канализации; - сдачу исполнительной документации балансодержателю коммуникаций. Не включают: - стоимость ВОК и его доставку в РУ; - получение экспертных заключений на проектную документацию. |  |
| 3.7. | СМР | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью от 9 до 16 ОВ | км |  |  |
| 3.8. | СМР | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью от 17 до 24 ОВ | км |  |  |
| 3.9. | СМР | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью от 25 до 32 ОВ | км |  |  |
| 3.10. | СМР | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью от 33 до 48 ОВ | км |  |  |
| 3.11. | СМР | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью от 49 до 64 ОВ | км |  |  |
| 3.12. | СМР | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью от 65 до 96 ОВ | км |  |  |
| 3.13. | СМР | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью от 97 до 144 ОВ | км |  |  |
| 3.14. | СМР | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. Кабель емкостью от 145 до 288 ОВ | км |  |  |
| 3.15. | СМР | Работы по демонтажу ВОК/СМК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам, фасадам и крышам), переходам ГНБ. | км | Комплекс работ по демонтажу существующего кабеля. Включает в себя, но не ограничиваются: - все материалы и затраты, необходимые для демонтажа и утилизации демонтированных материалов; - получение ордера (разрешения) на производство работ; - изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45 190-2001; - оформление акта демонтажа кабеля с балансодержателем коммуникаций; - получение справок об утилизации. |  |
| 3.16. | СМР | Прокладка полиэтиленовой трубы в кабельной канализации (по дополнительному согласованию с заказчиком) | м | Включает в себя, но не ограничивается: - получение разрешения и согласований на производство работ у необходимых организаций и служб; - приобретение всех необходимых материалов (в том числе труб) и креплений для производства строительных работ; - выполнение работ по прокладке трубы ПНД в кабельной канализации; - изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45 190-2001, получение справок о выполнении ТУ от владельцев задний, сооружений, телефонной канализации. |  |
| 3.17. | СМР | Покраска ВОК в коллекторе огнезащитной пастой | км | Включает в себя, но не ограничивается: - получение доступа к работам; - материалы и приспособления, необходимые для проведения работ. |  |
| 4. Прокладка ВОК по опорам городской инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ПИР | Проектно-изыскательские работы по подвесу кабеля по существующим столбовым опорам (ТТУ, горсвет) городской инфраструктуры, в том силе расположенных на крышах зданий, выводу ВОК на опору | км | Включают в себя, но не ограничиваются: - разработка проектной и рабочей документации; -запрос, получение и оплата всех необходимых согласований, ТУ, разрешений без учета стоимости получения согласований, ТУ, разрешений; - согласование вывода ВОК на существующую опору; - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченное строительством сооружение; Не включают: - стоимость получения экспертных заключений на проектную документацию. - стоимость ТУ |  |
| 4.2. | ПИР | Проектные работы по установке столбовых опор для подвески кабеля | км | Включают в себя, но не ограничиваются: - разработка проектной и рабочей документации; - получение и оплата всех необходимых согласований, ТУ, разрешений без учета стоимости получения согласований, ТУ, разрешений; - согласование вывода ВОК на существующую опору; - запрос и получение ТУ на прокладку ВОК/СМК; - инженерные изыскания; - получение архитектурно-планировочного задания (АПЗ) или любого другого аналогичного документа. Не включают: - стоимость получения экспертных заключений на проектную документацию. - стоимость ТУ |  |
| 4.3. | СМР | Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК по опорам городской инфраструктуры, в том числе, размещенных на крышах зданий. Кабель емкостью от 1 до 8 ОВ | км | Включают в себя, но не ограничиваются: - стоимость установки, монтажа и сварки муфт на вновь прокладываемому кабеле; - материалы (арматуру) в объеме, необходимом для выполнения работ по монтажу муфт и подвесу кабеля на опорах; - крепежные материалы; - пробивку/сверление отверстий; - разборка и сборка съемных панелей фальшпотолка/фальшстены/фальшпола; - все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке, до монтажа, в процессе монтажа и в двух направления после монтажа), маркировку ВОК, тестовых и приемо-сдаточных работ; - изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-200, РД-45 190-2001, получение справок (заключений) о выполнении ТУ; - постановка на учет проложенного ВОК в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений и технических отделов владельцев опор; - доставка ВОК со склада ВК или и склада Подрядчика до места производства работ; - крестовина для запаса ВОЛС входит в стоимость прокладки. Не включают в себя: - стоимость ВОК. |  |
| 4.4. | СМР | Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК по опорам городской инфраструктуры, в том числе, размещенных на крышах зданий. Кабель емкостью от 9 до 16 ОВ | км |  |  |
| 4.5. | СМР | Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК по опорам городской инфраструктуры, в том числе, размещенных на крышах зданий. Кабель емкостью от 17 до 24 ОВ | км |  |  |
| 4.6. | СМР | Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК по опорам городской инфраструктуры, в том числе, размещенных на крышах зданий. Кабель емкостью от 25 до 32 ОВ | км |  |  |
| 4.7. | СМР | Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК по опорам городской инфраструктуры, в том числе, размещенных на крышах зданий. Кабель емкостью от 33 до 48 ОВ | км |  |  |
| 4.8. | СМР | Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК по опорам городской инфраструктуры, в том числе, размещенных на крышах зданий. Кабель емкостью от 49 до 64 ОВ | км |  |  |
| 4.9. | СМР | Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК по опорам городской инфраструктуры, в том числе, размещенных на крышах зданий. Кабель емкостью от 65 до 96 ОВ | км |  |  |
| 4.10. | СМР | Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК по опорам городской инфраструктуры, в том числе, размещенных на крышах зданий. Кабель емкостью от 97 до 144 ОВ | км |  |  |
| 4.11. | СМР | Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК по опорам городской инфраструктуры, в том числе, размещенных на крышах зданий. Кабель емкостью от 145 до 288 ОВ | км |  |  |
| 4.12. | СМР | Строительно-монтажные работы по установке одной железобетонной опоры (вне зависимости со светильником или без) | шт. | Включают в себя, но не ограничиваются: - получение ордера на производство работ; - приобретение, доставку и установку опоры с кронштейнами; - осуществление отключение и подключение сетей наружного освещения; - материалы и затраты, необходимые для производства работ; - проведение контрольно-исполнительной съемки; - постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений. |  |
| 4.13. | СМР | Строительно-монтажные работы по установке одной металлической опоры (вне зависимости со светильником или без) | шт. | Включают в себя, но не ограничиваются:- получение ордера на производство работ;- приобретение, доставку и установку опоры с кронштейнами;- осуществление отключение и подключение сетей наружного освещения;- материалы и затраты, необходимые для производства работ;- проведение контрольно-исполнительной съемки;- постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений. |  |
| 4.14. | СМР | Строительно-монтажные работы по установке одной стоечной металлической опоры, оборудованной для подвеса кабеля на крыше здания (не выше 3 м) | шт. | Включают в себя, но не ограничиваются: - приобретение, доставку и установку опоры с кронштейнами; - материалы и затраты, необходимые для производства работ; - получение и оплата всех необходимых согласований, ТУ, разрешений без учета стоимости получения согласований, ТУ, разрешений. |  |
| 4.15. | СМР | Работы по демонтажу железобетонной или металлической опоры | шт. | Включают в себя, но не ограничиваются: - все материалы и затраты, необходимые для демонтажа и утилизации демонтированных материалов. |  |
| 4.16. | СМР | Работы по демонтажу ВОК с опор городской инфраструктуры | м | Комплекс работ по демонтажу существующего кабеля. Включает в себя, но не ограничиваются: - все материалы и затраты, необходимые для демонтажа и утилизации демонтированных материалов; - получение ордера (разрешения) на производство работ; - изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45 190-2001; - оформление акта демонтажа кабеля с балансодержателем коммуникаций; - получение справок об утилизации. |  |
| 5. Организация переходов через преграды |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ПИР | Проектно-изыскательские работы по устройству переходов через водные и другие преграды, выполненные открытым способом или ГНБ | км | Включают в себя, но не ограничиваются: - все затраты на получение всех заключений и согласований; - разработка и согласование Проекта производства работ (ППР) со всеми заинтересованными службами и организациями; - инженерные изыскания; - получение архитектурно-планировочного задания (АПЗ) или любого другого аналогичного документа. Не включают: - получение экспертных заключений на проектную документацию. |  |
| 5.2. | СМР | Прокладка кабеля по дну водоемов, рек и др. водных преград | км | Включают в себя, но не ограничиваются: - все затраты на получение всех заключений и согласований на производство работ; - прокладка ВОК в подводную траншею с последующей замывкой проложенного кабеля грунтом; - постановка на учет проложенного ВОК в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений; - изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45 190-2001, получение справок (заключений) о выполнении ТУ; - доставка ВОК со склада ВК или и склада Подрядчика до места производства работ. Не включают в себя: - стоимость ВОК. |  |
| 5.3. | СМР | Строительно-монтажные работы по устройству переходов методом ГНБ, от 0-100 м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб диаметром 63 мм - 110 мм, SDR не более 17 | м | Включают в себя, но не ограничиваются: - все затраты на получение всех заключений и согласований на производство работ; - приобретение всех необходимых материалов (в том числе труб) и крепления для производства строительных работ по организации перехода; - проведение строительных работ с транспортировкой до объекта выполнения работ необходимого оборудования; -изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45 190-2001, получение справок (заключений) о выполнении ТУ и постановка на учет. Примечание: проектирование ГНБ осуществляется по позиции ПИР "Организация переходов через преграды". Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы указанные в договоре, ТЗ и проектной документации, в том числе, но не ограничиваясь: - получение на имя Подрядчика/Заказчика необходимых ордеров (разрешений) на производство работ; - производство СМР в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, охраны окружающей среды и норм охраны труда; - закупка и доставка на объект строительства материалов, предварительно согласовав типы с Заказчиком; - выполнение ТУ без учета стоимости выполнения ТУ и иных условии в части СМР на местах производства работ, с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ об их исполнении; - строительство переходов через фундаменты, стены зданий, установка металлической изогнутой трубы ("ленинградский ввод"); - выполнение исполнительной геосьемки построенного сооружения и оформление материалов съемки; - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченное строительством сооружение; - получение на имя Заказчика заключения органов Госстройнадзора о соответствии законченного строительством сооружения техническим регламентам и проектной документации (в случае необходимости); - постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений и технических отделов владельцев телефонной канализации; - в случае необходимости изготовление Технического плана объекта (в составе титула проекта); - в случае необходимости получение разрешения на ввод сооружения в эксплуатацию в органах местного самоуправления (в составе титула проекта); - сдача строительно-монтажных работ Рабочей комиссии в составе Объекта. |  |
| 5.4. | СМР | Строительно-монтажные работы по устройству переходов методом ГНБ, от 101- до 200 м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб диаметром 63 мм - 110 мм, SDR не более 17 | м |  |  |
| 5.5. | СМР | Строительно-монтажные работы по устройству переходов методом ГНБ, от 201 - до 300 м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб диаметром 63 мм - 110 мм, SDR не более 17 | м |  |  |
| 5.6. | СМР | Строительно-монтажные работы по устройству переходов методом ГНБ, более 300 м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб диаметром 63 мм - 110 мм, SDR не более 17 | м |  |  |
| 6. Строительство телефонной канализации |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ПИР | Проектно-изыскательские работы по строительству/докладке кабельной канализации, протяженностью не более 50 п/м включительно | проект | Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя, но не ограничивается:- все работы, указанные в договоре, заказе и ТЗ;- проведение инженерных изысканий, предпроектных обследований, приобретение геоподосновы;- получение ТУ без учета стоимости их получения;- разработка проектной и рабочей документации (реализация требований ТЗ, полученных ТУ, в том числе по докладе каналов ТК, новой ТК, обеспечение требований стандартов и нормативов в области строительства и связи);- утверждение документации у Заказчика;-получение архитектурно-планировочного задания (АПЗ) или любого другого аналогичного документа.Не включают:- стоимость получения экспертных заключений. |  |
| 6.2. | ПИР | Проектно-изыскательские работы по строительству/докладке кабельной канализации, протяженностью от 50 п/м до 100 п/м включительно | проект | Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя, но не ограничивается: - все работы, указанные в договоре, заказе и ТЗ; - проведение инженерных изысканий, предпроектных обследований, приобретение геоподосновы; - получение ТУ без учета стоимости их получения; - разработка проектной и рабочей документации (реализация требований ТЗ, полученных ТУ, в том числе по докладе каналов ТК, новой ТК, обеспечение требований стандартов и нормативов в области строительства и связи); - утверждение документации у Заказчика; -получение архитектурно-планировочного задания (АПЗ) или любого другого аналогичного документа. Не включают: - стоимость получения экспертных заключений |  |
| 6.3. | ПИР | Проектно-изыскательские работы по строительству/докладке кабельной канализации протяженностью свыше 100 п/м | проект | Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя, но не ограничивается: - все работы, указанные в договоре, заказе и ТЗ; - проведение инженерных изысканий, предпроектных обследований, приобретение геоподосновы; - получение ТУ без учета стоимости их получения; - разработка проектной и рабочей документации (реализация требований ТЗ, полученных ТУ, в том числе по докладе каналов ТК, новой ТК, обеспечение требований стандартов и нормативов в области строительства и связи); - утверждение документации у Заказчика; -получение архитектурно-планировочного задания (АПЗ) или любого другого аналогичного документа. Не включают: - стоимость получения экспертных заключений. |  |
| 6.4. | ПИР | Проектно-изыскательские работы по строительству/докладке кабельной канализации с использованием предоставленной Заказчиком геоподосновы | проект | Комплекс проектно-изыскательских работ включают в себя, но не ограничиваются: - все работы, указанные в договоре, заказе и ТЗ; - проведение инженерных изысканий, предпроектных обследований; - получение ТУ без учета стоимости их получения; - разработка проектной и рабочей документации (реализация требований ТЗ, полученных ТУ, в том числе по докладе каналов ТК, новой ТК, обеспечение требований стандартов и нормативов в области строительства и связи); - утверждение документации у Заказчика; -получение архитектурно-планировочного задания (АПЗ) или любого другого аналогичного документа. Не включают: - стоимость получения экспертных заключений |  |
| 6.5. | СМР | Строительство новой и или докладка телефонной канализации до 2-х каналов (без установки кабельного колодца) | м | Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы указанные в договоре, ТЗ и проектной документации, в том числе, но не ограничиваясь: - получение на имя Подрядчика/Заказчика необходимых ордеров (разрешений) на производство работ; - производство СМР в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, охраны окружающей среды и норм охраны труда; - закупка и доставка на объект строительства материалов, предварительно согласовав типы с Заказчиком; - выполнение ТУ без учета стоимости выполнения ТУ и иных условии в части СМР на местах производства работ, с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ об их исполнении; - строительство переходов через фундаменты, стены зданий, установка металлической изогнутой трубы ("ленинградский ввод"); - выполнение исполнительной геосьемки построенного сооружения и оформление материалов съемки; - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченное строительством сооружение; - получение на имя Заказчика заключения органов Госстройнадзора о соответствии законченного строительством сооружения техническим регламентам и проектной документации (в случае необходимости); - постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений и технических отделов владельцев телефонной канализации; - в случае необходимости изготовление Технического плана объекта (в составе титула проекта); - в случае необходимости получение разрешения на ввод сооружения в эксплуатацию в органах местного самоуправления (в составе титула проекта); - сдача строительно-монтажных работ Рабочей комиссии в составе Объекта; - труба диаметром до 110 мм. |  |
| 6.6. | СМР | Строительство новой и или докладка телефонной канализации от 3-х до 4-х каналов (без установки кабельного колодца) | м |  |  |
| 6.7. | СМР | Строительство новой и или докладка телефонной канализации от 5-и до 12-и каналов (без установки кабельного колодца) | м |  |  |
| 6.8. | СМР | Строительство новой и или докладка телефонной канализации от 13-ти до 24-х каналов (без установки кабельного колодца) | м |  |  |
| 6.9. | СМР | Восстановление телефонной канализации | м |  |  |
| 6.10. | СМР | Установка телефонного колодца ККС-2, включая его стоимость и всех материалов | шт. |  |  |
| 6.11. | СМР | Установка телефонного колодца ККС-3, включая его стоимость и всех материалов | шт. |  |  |
| 6.12. | СМР | Установка телефонного колодца ККС-4, включая его стоимость и всех материалов | шт. |  |  |
| 6.13. | СМР | Установка телефонного колодца ККС-5, включая его стоимость и всех материалов | шт. |  |  |
| 6.14. | СМР | Установка ККТМ (ПОД, КОТ и тд..), включая его стоимость и всех материалов | шт. |  |  |
| 6.15. | СМР | Поднятие горловины люка телефонного колодца до уровня дорожного покрытия, включая стоимость всех материалов | шт. |  |  |
| 6.16. | СМР | Переустройство телефонного колодца ККС (коэффициент от стоимости установки нового) | % | Комплекс строительно-монтажных работ включает, но не ограничивается: - получение на имя Заказчика необходимых ордеров (разрешений) на производство работ; - закупка и доставка на объект строительства колодца кабельной канализации в полной комплектации (колодец, кронштейны, "ерши", консоли, крышка люка промежуточная, крышка люка основная) и необходимых материалов; - демонтаж старого колодца; - монтаж телефонного колодца нового типа;- все материалы для последующего благоустройства прилегающей территории; - выполнение благоустройства территории, уборка мусора, восстановление АБП, газонов, тротуаров и т.п. |  |
| 7. Строительство ВОЛС методом прокладки в грунт |  |  |  |  |  |
| 7.1. | ПИР | Проведение предпроектного обследования трассы в грунте | км | Включают в себя, но не ограничиваются: - определение собственников земель; перечень предполагаемых отягощений (при наличии таковой информации на данном этапе проработки); - подготовка эскиза трассы прокладки кабеля (отчета по обследованию) с указанием предварительной длины. |  |
| 7.2. | ПИР | Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК в грунт | км | Комплекс проектно-изыскательских работ включают в себя, но не ограничиваются:- все работы, указанные в договоре, заказе и ТЗ;- проведение инженерных изысканий, предпроектных обследований, приобретение геоподосновы;- получение ТУ без учета стоимости получения ТУ;- выполнение Градостроительной проработки предполагаемой трассы и согласование ее в местных административных структурах;- подготовка Акта выбора трассы;- топографические (геодезические) изыскания предполагаемой трассы, составление и согласование топографического плана;- согласование Акта выбора трассы с собственниками земель и эксплуатирующими организациями;- передача согласованного Акта выбора трассы в местную администрацию для опубликования в местных средствах информации (газеты). Оплата госпошлины;- публикация в местной газете информации о Акте выбора предполагаемой трассы;- выпуск постановления местной администрации об утверждении Акта выбора трассы о предстоящем проектировании;- оформление всей необходимой исходно-разрешительной документации (в том числе получение разрешения на строительство, согласно ГК РФ), землеустроительной, правоустанавливающей документации, заключение договоров аренды земельных и иных участков, (без учета затрат по аренде, платежей по возмещению арендодателю потрав, в том числе платежей за изменение качества сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд, восстановление участка до уровня кадастровых оценок, потери сельскохозяйственного производства и т.п.)- разработка проектной и рабочей документации (реализация требований ТЗ, полученных ТУ, в том числе по докладке каналов ТК, новой ТК, обеспечение требований стандартов и нормативов в области строительства и связи);- утверждение документации у Заказчика;- в случае необходимости разработка и согласование Проекта производства работ (ППР) со всеми заинтересованными службами.Не включают:- стоимость получения экспертных заключений. |  |
| 7.3. | СМР | Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК в грунт 16 ОВ ВОК | км | Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы, указанные в договоре, ТЗ и проектной документации, в том числе, но не ограничиваясь: - получение на имя Заказчика необходимых ордеров (разрешений) на производство работ; - производство СМР в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, охраны окружающей среды и норм охраны труда; - Закупка и доставка на объект строительства материалов, предварительно согласовав типы с Заказчиком; - прокладка кабеля, в соответствии с проектной документацией; - установка электронных маркеров, бирок, замерных столбиков (аншлагов); - выполнение ТУ без учета стоимости выполнения ТУ и иных условии в части СМР на местах производства работ, с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ об их исполнении; - выполнение исполнительной геосьемки построенного сооружения и оформление материалов съемки; - проведение оптических и электрических измерений; - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченное строительством сооружение; - получение на имя Заказчика заключения органов Госстройнадзора о соответствии законченного строительством сооружения техническим регламентам и проектной документации (в случае необходимости); - постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделениях и технических отделов владельцев телефонной канализации; - в случае необходимости изготовление Технического плана объекта (в составе титула проекта); - в случае необходимости получение разрешения на ввод сооружения в эксплуатацию в органах местного самоуправления (в составе титула проекта); - сдача строительно-монтажных работ Рабочей комиссии в составе Объекта Не включают в себя: - стоимость ВОК. |  |
| 7.4. | СМР | Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК в грунт 32 ОВ ВОК | км |  |  |
| 7.5. | СМР | Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК в грунт 48 ОВ ВОК | км |  |  |
| 7.6. | СМР | Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК в грунт 64 ОВ ВОК | км |  |  |
| 7.7. | СМР | Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК в грунт 96 ОВ ВОК | км |  |  |
| 8. Общие работы ВОЛС, СМК, ЛКС |  |  |  |  |  |
| 8.1. | ПИР | Организация и проведение Государственной экспертизы проекта | % | Получение положительного заключения экспертизы рассчитывается как процент от стоимости соответствующих ПИР. Включает все затраты, в том числе: внесение изменений в проект (в случае необходимости), оплату за услуги по экспертной оценке |  |
| 8.2. | СМР | Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате GOOGLE.KML, система координат wgs84 | км |  |  |
| 8.3. | РПС | Регистрация права собственности на ЛКС | км |  |  |
| 8.4. | РПС | Регистрация охранной зоны на ЛКС | км |  |  |
| 9. Работы по замене и модернизации существующих муфт |  |  |  |  |  |
| 9.1. | СМР | Ра6оты по замене прямой или разветвительной оптической муфты | шт | Включает: - возможное проведение работ в ночное время, в выходные и праздничные дни; - получение и оплату всех необходимых разрешений, согласований на праве доступа и проведения работ: - работы по монтажу оптической муфты; - разделка ВОК; - все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке, в процессе монтажа и в двух направлениях после монтажа), тестовых и приемо-сдаточных работ. Не включают: - сварку ОВ; - стоимость муфты. |  |
| 9.2. | СМР | Работы по модернизации существующей муфты, врезка кабеля в существующую муфту | шт | Включает: - возможное проведение работ в ночное время, в выходные и праздничные дни;- получение и оплата всех необходимых разрешений, согласований на право доступа и проведения работ;- комплекс работ по монтажу оптической муфты;- разделка ВОК;- все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке, в процессе монтажа и в двух направлениях после монтажа), тестовых и приемо-сдаточных работ;- переконфигурация до 2 муфт в одном или двух, расположенных рядом, ТК, включая организацию оптической перемычки; - демонтаж кабеля из соседнего ТК.Не включает: - сварку ОВ;- стоимость муфты. |  |
| 9.3. | СМР | Сварка ОВ в прямой или разветвительной оптической муфте/кроссе | 1 ОВ | Включает: - возможное проведение работ в ночное время, в выходные и праздничные дни; - сварка OВ в соответствии со схемой, согласованной с Заказчиком; - проведение измерений; - крепежные материалы, гильзы КЗДС, хомуты и пр. |  |
| 9.4. | СМР | Работы по монтажу оптической муфты | шт | Включает: - крепежный материал, хомуты и пр Не включает: - сварку ОВ; - стоимость муфты. |  |
| 10. Дополнительные (смежные разовые работы) |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ДР | Работы по восстановлению проектной и исполнительной документации (легализация ранее проложенных кабелей) | км | Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается: - получение разрешений на выполнение проектных работ у балансодержателей линейных сооружений; - проведение инженерных изысканий; утверждение эскизной документации у Заказчика; согласование документации с заинтересованными органами и организацями; - получение разрешения на доступ к линейным сооружениям у владельцев/эксплуатирующих организаций с учетом всех затрат; - проведение внешнего осмотра кабельных сооружений и кабелей связи; выполнение технических условий; - крепление кабелей связи и муфт в существующих ЛКС; - маркировка кабелей связи; - изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объёме, предусмотренном РД-45.156-200, РД-45.190-2001; - получение справки о выполнении ТУ от владельцев зданий, сооружений, телефонной канализации, балансодержателей коммуникаций; - выполнение геосъёмки построенного сооружения и оформление материалов съемки; оформление приемо-сдаточной документации на законченное строительством сооружение; - получение на имя Заказчика заключения органов Госстройнадзора о соответствии закаонченного строительством сооружения техническим регламентам и проектной документации (в случае необходимости); - постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений и технических отделов владельцев телефонной канализации; - в случае необходимости, получение разрешения на ввод сооружения в эксплуатацию в органах местного самоуправления (в составе титула проекта); - сдача строительно-монтажных работ Рабочей комиссии в составе Объекта. Не входит в стоимость: - стоимость получения экспертных заключений на проектную документацию. |  |
| 10.2 | ДР | Проведение рефлектометрических измерений ОВ- с числом измеряемых волокон не более 16 | объект | Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается: - проведение измерений и предоставление отчета; - предоставление рефлектограмм. |  |
| 10.3 | ДР | Проведение рефлектометрических измерений ОВ- начиная с 17-го измеряемого ОВ | 1 ОВ | Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается: - проведение измерений и предоставление отчета; - предоставление рефлектограмм. |  |
| 10.4 | ДР | Проведение измерений ОВ оптическим тестером- с числом измеряемых волокон не более 16 | объект | Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается: - проведение измерений и предоставление отчета. |  |
| 10.5 | ДР | Проведение измерений ОВ оптическим тестером- начиная с 17-го измеряемого ОВ | 1 ОВ | Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается: - проведение измерений и предоставление отчета. |  |
| 10.6 | СМР | Сварка ОВ в прямой или разветвительной оптической муфте/кроссе | 1 ОВ | Включает: - сварка OВ в соответствии со схемой, согласованной с Заказчиком; - проведение измерений; - крепежные материалы, гильзы КЗДС, хомуты и пр. |  |
| 10.7 |  | Исключен |  |  |  |
| 10.8 | ДР | Установка короба шириной до 60 мм (с учетом крепежа и материалов) | п/м |  |  |
| 10.9 | ДР | Установка короба шириной от 60 до 100 мм (с учетом крепежа и материалов) | п/м |  |  |
| 10.10 | ДР | Установка лотка шириной до 200 мм (с учетом крепежа и материалов) | п/м |  |  |
| 10.11 | ДР | Установка лотка шириной от 200 до 400 мм (с учетом крепежа и материалов) | п/м |  |  |
| 10.12 | ДР | Монтаж стойки напольной до 42U (без учета стоимости стойки) | шт. |  |  |
| 10.13 | ДР | Монтаж шкафа напольного до 42U (без учета стоимости шкафа) | шт. |  |  |
| 10.14 | ДР | Монтаж шкафа настенного до 16U (без учета стоимости шкафа) | шт. |  |  |
| 10.15 | ДР | Монтаж оптического кросса в стойку (без учета сварки ОВ и стоимости кросса) | шт. |  |  |
| 10.16 | ДР | Закупка, поставка, монтаж шкафа ШРМ-3 с учетом всех необходимых расходных материалов. | шт. | Включает в себя все расходные материалы, в т.ч. стоимость шкафа |  |
| 10.17 | ДР | Монтаж оптического кросса на стену (без учета сварки ОВ и стоимости кросса) | шт. |  |  |
| 10.18 | ДР | Переконфигурация кабельной муфты емкостью до 50 пар включительно, с учетом стоимости муфты | шт. |  |  |
| 10.19 | ДР | Переконфигурация кабельной муфты емкостью 100 и более пар с учетом стоимости муфты. | шт. |  |  |
| 10.20 | ДР | Монтаж кросса (БКТ) 10х2 врезного типа с разделкой кабеля (без стоимости кросса) | шт |  |  |
| 10.21 | ДР | Монтаж кросса (БКТ) 20х2 врезного типа с разделкой кабеля (без стоимости кросса) | шт |  |  |
| 10.22 | ДР | Монтаж кросса (БКТ) 30х2 врезного типа с разделкой кабеля (без стоимости кросса) | шт |  |  |
| 10.23 | ДР | Монтаж кросса (БКТ) 50х2 врезного типа с разделкой кабеля (без стоимости кросса) | шт |  |  |
| 10.24 | ДР | Монтаж кросса (БКТ) 100х2 врезного типа с разделкой кабеля (без стоимости кросса) | шт |  |  |
| 10.25 | ДР | Пробивка перекрытий | шт |  |  |
| 10.26 | ДР | Бурение отверстий в стенах диаметром от 35 мм до 120 мм | шт |  |  |
| 10.27 | ДР | Стоимость выезда монтажной бригады при отсутствии возможности выполнения работ по вине Заказчика | шт |  |  |
| 10.28 | ДР | Восстановление асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | м2 |  |  |
| 10.29 | ДР | Восстановление асфальтобетонного покрытия свыше 25 м3 | м2 |  |  |
| 10.30 | ДР | Восстановление газонного покрытия до 25 м2 | м2 |  |  |
| 10.31 | ДР | Восстановление газонного покрытия свыше 25 м2 | м2 |  |  |
| 10.32 | ДР | Восстановление тротуарной плитки до 25 м2 | м2 |  |  |
| 10.33 | ДР | Восстановление тротуарной плитки свыше 25 м2 | м2 |  |  |
| 10.34 | ДР | Герметизация каналов телефонной канализации | шт | Выполняется по отдельному заданию Заказчика |  |
| 10.35 | ДР | Кронирование деревьев | шт |  |  |
| 10.36 | ДР | Компенсация расстояния за выезд при проведении работ вне границ центрального города под лота - административного центра/столицы субъекта РФ. | км. | Оплачивается не более двух выездов на один проект. Расстояние до объекта рассчитывается как расстояние от объекта до ближайшей точки границы центрального города подлота - административного центра (или столицы) и обратно. Протяженность маршрута оценивается по Яндекс Картам. Расценка включает в себя стоимость прямого маршрута. |  |
| 11. Повышающий коэффициент за выполнение работ. |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Повышающий коэффициент за проведение работ с 00.00 до 06.00 | коэффициент | Распространяется на СМР с предоставлением подтверждения в виде OPL, письма ответственного сотрудника филиала, фотоотчета. |  |
| 11.2. |  | Повышающий коэффициент при работе на высоте свыше 4 м. | коэффициент | Распространяется на СМР при прокладке кабеля внутри здания. Высота измеряется от пола до отметки на которой прокладывается кабель. |  |
| Внимание! Тарифно-ценовые показатели включают в себя выполнение ВСЕХ сопутствующих работ согласно действующим строительным нормам и правилам РФ, и условиям договора, все необходимые материалы для производства работ. Настоящие тарифно-ценовые показатели являются минимально-достаточными и позволяют выполнить полный комплекс работ по созданию ВОЛС. Расценки не подлежат изменению в течение всего срока возможного сотрудничества (не менее 24-х месяцев с даты подписания Договора). |  |  |  |  |  |
| Примечание № 1 (расчёт минимальной стоимости по отдельным видам работ): 1. Стоимость проектных Работ при длине проектируемой трассы до 1 км. (включительно) равна стоимости проектных Работ 1 км. трассы (по разделам 2; 3; 4 и 7 ТЦП). Стоимость проектных Работ при длине проектируемой трассы более 1 км. рассчитывается исходя из длины трассы и тарифа согласно позициям настоящего Приложения. При расчёте стоимости проектных работ по вышеперечисленным разделам, расценки по проектированию из раздела 1 - не применяются. При расчете стоимости проектирования по прокладке линий связи в ЛКС (разделы 2 и 3 настоящего Приложения) под единицей измерения «проект» понимается полный комплект документов, формирующийся по одному Техническому заданию. 2. Стоимость Строительно-монтажных Работ при прокладке кабеля в подземных телефонных коммуникациях, при длине трассы до 0,8 (ноль целых восемь десятых) км. (включительно) равна стоимости 0,8 (ноль целых восемь десятых) км. трассы согласно расценкам, приведенным в разделах 2 и 3 настоящего Приложения (не применяется для прокладки кабеля в грунт, внутриобъектовым работам и ВЛС). 3. Стоимость внутриобъектовых строительно-монтажных работ при прокладке/переносу кабелей связи, прокладываемых исключительно по зданиям, в том числе от муфты во вводном ТК, включая воздушные переходы, рассчитывается путем применения расценок, приведенных в разделе 1 настоящего Приложения. Под внутриобъектовыми работами следует понимать работы по строительству/эксплуатации кабельных линий связи, а также сопутствующие работы, проводимые в пределах ограниченных территорий (здания, комплексы зданий, коттеджные посёлки, складские, производственные, торговые и прочие комплексы). 4. Стоимость строительно-монтажных работ при прокладке/переносе воздушных линий связи, при длине трассы до 0,5 (ноль целых пяти десятых) км. включительно равна стоимости 0,5 (нулю целых пяти десятых) км. (не применяется для расчёта внутриобъектовых работ). В указанную стоимость входит непосредственно подвес кабеля, крепёжные изделия, элементы подвеса (талреп, коуш и пр.), оптические муфты, монтаж промежуточных оптических муфт, измерения кабеля на построенном участке и подготовка исполнительной документации. 5. Минимальная стоимость строительно-монтажных работ при прокладке кабеля связи в грунт при длине трассы до 0,5 (ноль целых пяти десятых) км включительно равна стоимости 0,5 (нулю целых пяти десятых) км. 6. Минимальная стоимость строительно-монтажных работ при прокладке кабеля связи в коммуникации, построенные методом ГНБ при длине трассы до 50 (пятидесяти) метров включительно равна стоимости 50 (пятидесяти) метров кабеля. 7. Минимальная стоимость работ по покраске кабеля огнезащитной пастой при длине трассы до 0,3 (ноль целых трёх десятых) км включительно равна стоимости 0,3 (нулю целых трём десятым) км. 8. Минимальная стоимость работ по строительству/докладке/восстановлению телефонной канализации при объёме работ до 13 (тринадцати) пог/метров равна стоимости 13 (тринадцати) пог/метров, согласно расценкам пунктов 6.5 – 6.9 ТЦП. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Тип | Наименование ТМЦ | Единица измерений | Примечания | Цены для Башкирии |
|  |  |  |  |  | Руб. без НДС |
| 1 | ТМЦ | Муфта оптическая МТОК | Шт. | Тупиковая минимум на 4 ввода |  |
| 2 | ТМЦ | Кросс-32 (SC UPC) | Шт. | В комплекте с розетками и пигтейлами, с монтажным комплектом |  |
| 3 | ТМЦ | Кросс-32 (FC UPC) | Шт. | В комплекте с розетками и пигтейлами, с монтажным комплектом |  |
| 4 | ТМЦ | Кросс -16 (SC UPC) | Шт. | В комплекте с розетками и пигтейлами, с монтажным комплектом |  |
| 5 | ТМЦ | Кросс -16 (FC UPC) | Шт. | В комплекте с розетками и пигтейлами, с монтажным комплектом |  |
| 6 | ТМЦ | Кросс - 8 (SC UPC) | Шт. | В комплекте с розетками и пигтейлами, с монтажным комплектом |  |
| 7 | ТМЦ | Кросс - 8 (FC UPC) | Шт. | В комплекте с розетками и пигтейлами, с монтажным комплектом |  |
| 8 | ТМЦ | Труба гофрированная пластиковая - d 12 | Шт. (метр) |  |  |
| 9 | ТМЦ | Труба гофрированная пластиковая - d 16 | Шт. (метр) |  |  |
| 10 | ТМЦ | Труба гофрированная пластиковая - d 20 | Шт. (метр) |  |  |
| 11 | ТМЦ | Труба гофрированная пластиковая - d 26 | Шт. (метр) |  |  |
| 12 | ТМЦ | Металлорукав d12 | Шт. (метр) |  |  |
| 13 | ТМЦ | Металлорукав d16 | Шт. (метр) |  |  |
| 14 | ТМЦ | Металлорукав d20 | Шт. (метр) |  |  |
| 15 | ТМЦ | Металлорукав d26 | Шт. (метр) |  |  |
| 16 | ТМЦ | Комплект ввода № 3 | Шт. |  |  |
| 17 | ТМЦ | Комплект ввода №6 | Шт. |  |  |
| 18 | ТМЦ | Шкаф настенный 9U | Шт. |  |  |
| 19 | ТМЦ | Шкаф настенный 12U | Шт. |  |  |
| 20 | ТМЦ | Шкаф настенный 6U | Шт. |  |  |
| 21 | ТМЦ | Шкаф настенный 15U | Шт. |  |  |
| 22 | ТМЦ | Сплайс-пластина 4 портовая (SC) | Шт. | В комплекте с розетками и пигтейлами, с монтажным комплектом |  |
| 23 | ТМЦ | Сплайс-пластина 4 портовая (FC) | Шт. | В комплекте с розетками и пигтейлами, с монтажным комплектом |  |
| 24 | ТМЦ | Сплайс-пластина 8 портовая (SC) | Шт. | В комплекте с розетками и пигтейлами, с монтажным комплектом |  |
| 25 | ТМЦ | Сплайс-пластина 8 портовая (FC) | Шт. | В комплекте с розетками и пигтейлами, с монтажным комплектом |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От Подрядчика | От Заказчика |
| --- | --- |
| _________________/ | __________________/ Алферов С.А |

#### Приложение № 6

к договору подряда на проектирование и строительство

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) №  от «___» ________________ 201_ г.

| ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ | ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| ## От Подрядчика | От Заказчика |
| _________________/ | __________________/ Алферов С.А. |

###### АКТ №Х

сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг

г. ***					              «____» __________ 201* г.

ЗАКАЗЧИК:				*** *** «***»

ПОДРЯДЧИК:			*** *** «***»

ДОГОВОР:				№ ________ от   «__»   ___ 201*  г

ДОП. СОГЛАШЕНИЕ:		№ ________ от   «__»   ___ 201*  г

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ:	Строительство *** (наименование Сети, Объекта) в *** (Указать область, город)

*** «*****» (*** «*****»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ***, действующей на основании *** № *** от **.**.20** г., с одной стороны, и

*** «*****» (*** «*****»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ***, действующего на основании *** № *** от **.**.20** г.,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что по Дополнительному Соглашению № __ от «__» _____201* г к договору № __ от «__» _____201* г работа (услуги) выполнена в полном объеме и удовлетворяет его условиям:

- *** (наименование Объекта) Подрядчиком построена в соответствии с условиями ТЗ, в сроки и на условиях, предусмотренных Дополнительным Соглашением № __ от «__» _____201* г Стоимость выполненных работ (услуг) составляет:

| № | Наименование работ (услуг) |  |  |  | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Всего без учета НДС |  |  |  |  |
|  | в том числе НДС |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

- Аванс выплачивался в размере *** руб ** коп на основании счета № __ от «__» _____201* г

- Следует к оплате: *** (****) рублей **копеек, кроме того НДС который выплачивается сверх данной суммы по ставке, установленной законодательством РФ и составляет *** (****) рублей **копеек.

- Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора № __ от «__» _____201* г и Дополнительного Соглашения № __ от «__» _____201* г и основанием для взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Подрядчика *** *** «***» __________________ / *** «___» ____________ 201* г. | От Заказчика *** *** «***» __________________ / *** «___» ____________ 201* г. |
| --- | --- |

#### Приложение № 7

к договору подряда на проектирование и строительство

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) №  от «___» ________________ 201_ г.

| ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ | ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| ## От Подрядчика | От Заказчика |
| _________________/ | __________________/ Алферов С.А. |

АКТ

монтажа оборудования на участке волоконно-оптической линии связи

- Произведен монтаж оборудования, комплектующих и материалов:

| код НФС | код товара | маркировка | оборудование (наименование, тип) | кол-во | Ед. изм. | серийный № | инвентарный № | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДПС-032Т08-04-10,0/0,6 | ДПС-032Т08-04-10,0/0,6 | Кабель связи оптический ДПС-032Т08-04-10,0/0,6 для прокладки в грунт при повышенных требованиях по защите от проникновения воды |  | км |  |  |  |
|  | … | … | … | … | … |  |  | … |

- Указанное оборудование комплектующие и материалы получены от Заказчика по следующим документам:

| № | Описание | Номер | Дата | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приобретались и поставлялись подрядчиком |  |  |  |

| От Подрядчика *** *** «***» __________________ / *** «___» ____________ 201* г. | От Заказчика *** *** «***» __________________ / *** «___» ____________ 201* г. |
| --- | --- |

#### Приложение № 8

к договору подряда на проектирование и строительство

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) №  от «___» ________________ 201_ г.

| ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ | ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| ## От Подрядчика | От Заказчика |
| _________________/ | __________________/ Алферов С.А. |

# АКТ №  ____

## возврата ТМЦ  на склад

# от  «__» _______201_г.

№ объекта, название   _____________________ «___________________________________________________»

## Возврат оборудования на склад ________________________________________________________________________________________

(наименование склада-получателя)

## Возврат на склад произвел ____________________________________________________________________________________________

## (наименование юридического лица или Ф.И.О. , должность)

# Оборудование возвращается по причине: излишки при монтаже  /  неисправное состояние

(ненужное зачеркнуть)

# К акту прилагается:

# ____________________________________________________________________________________________________________________

| # Заполняет подрядная организация |  |  |  | Заполняет склад |  |  |  | № и дата акта приема- передачи (при получении со склада) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование оборудования | Кол-во | # Сер. № | ### Код НФС |  | Код товара | Маркировка товара |  |  |
| От Подрядчика *** *** «***» __________________ / *** «___» ____________ 201* г. |  |  |  |  | От Заказчика *** *** «***» __________________ / *** «___» ____________ 201* г. |  |  |  |  |

#### Приложение № 9

к договору подряда на проектирование и строительство

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) №  от «___» ________________ 201_ г.

Инструкция по взаимодействию сотрудников подрядных организаций с клиентами при производстве работ на территории клиента.

- Для производства работ на территории клиента необходимо предварительно согласовать время проведения работ и определить контактное лицо со стороны клиента, указанное в Заявке (Заказе) на работу, ответственное за встречу сотрудников Подрядчика и координацию дальнейших действий. В случае, если в установленный день запланированы также работы на других объектах, которые могут занимать продолжительное время, клиента необходимо предупредить, что возможны задержки и за 2 часа с клиентом свяжутся и подтвердят назначенное время.

- Необходимо планировать работы в течение дня таким образом, чтобы придерживаться установленных с клиентом договоренностей. В случае, если в силу непредвиденных обстоятельств (задержка на другом объекте и т.д.) невозможно прибыть к клиенту в установленное время, необходимо связаться с клиентом и назначить другое время или дату, при этом обязательно уведомить куратора и менеджера проекта в ПАО «Башинформсвязь».

- По прибытии на объект клиента, необходимо представиться («Добрый день. Мы представители Оператора связи. На _ХХ часов и ХХ минут у Вас назначены работы по YY часов и YY минут (по подключению и т.д.»).

- Далее необходимо найти конкретного представителя клиента, ответственного за координацию работ со стороны клиента (см. п.1) «Могу ли я увидеть ____*___?”

- При отсутствии указанного контактного лица необходимо, обратиться к куратору или менеджеру Заказчика с просьбой найти контакт представителя клиента, который сможет оказать необходимое содействие для производства работ.

Перед началом производства работ контактному лицу клиента объясняют, что по Заявке (Заказу) будут произведены следующие работы. «По заявке/заказу указаны следующие работы: _______*________, это займет примерно ________*___ времени. Просим вас ____*_____ (указать помещение и место, где будут проводиться работы. После окончания работ необходимо будет подписать документы сдачи-приемки работ и поставить печать предприятия». В случае, если клиент не готов подписать необходимые документы или поставить печать предприятия необходимо оповестить куратора или менеджера проекта со стороны ПАО «Башинформсвязь».

- В случае, если клиент не согласен с перечнем работ, указанных в Заявке (Заказе), Подрядчику необходимо связаться с менеджером Заказчика.

- При производстве работ со стороны Подрядчика по отношению к клиенту и на объекте работ исключаются следующие действия:

  - обсуждение коммерческих условий, тарифов предоставления услуг

  - обсуждение используемого оборудования

  - комментарии качества предоставляемых услуг.

- споры, оскорбления в любой форме, проявление агрессии, повышение тона голоса, ненормативная лексика

- При общении с клиентом необходимо исключить следующие фразы: «Мы/я здесь ни при чем…»

«Ничем не могу Вам помочь» и т.д.

В случае невозможности дать клиенту необходимые пояснения Подрядчик обязан предложить клиенту связаться с менеджером Заказчика для уточнения возникшего вопроса.

- В случае, если сложилась ситуация, при которой производство работ приходится отложить или перенести, необходимо проинформировать ответственного сотрудника со стороны Заказчика.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От Подрядчика |  | От Заказчика |
| --- | --- | --- |
| _________________/ |  | __________________/ Алферов С.А. |

#### Приложение № 10

к договору подряда на проектирование и строительство

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) №  от «___» ________________ 201_ г.

|  | Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № , заключенного «__» ________ 201_ г. между Публичным акционерным обществом «Башинформсвязь» (далее – «БИС») и ****************** (далее – «Бизнес-Партнер»). |
| --- | --- |

| г. Уфа | «__» ________ 201_ г. |
| --- | --- |

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

- Определения

«Применимое законодательство» - любые применимые антикоррупционные законы, законы по борьбе со взяточничеством, постановления, правила, политики, надзорные указания, разрешения, в тех случаях, когда это применимо, включая, не ограничиваясь Закон США «О противодействии коррупции за рубежом», Закон Великобритании «О взяточничестве» 2010, антикоррупционные законы применимые к Бизнес Партнеру и его Аффилированным Лицам или Заказчику; законы и нормативно-правовые акты о коммерческом подкупе, противодействии отмыванию доходов, введению санкций и экспортному контролю, действующие на территории США, Великобритании, ЕС и Нидерландов.

«Аффилированные лица» - сотрудники, директоры и должностные лица (включая конечных владельцев-бенефициаров) Бизнес Партнера и его дочерних компаний, а также любых третьих лиц, субподрядчиков, или представителей, действующих от имени Бизнес Партнера и/или его дочерних компаний.

«БИС» - ПАО «Башинформсвязь»

«Бизнес Партнер» - __________________--

«Кодекс деловой этике поставщика ПАО «Башинформсвязь» - периодически обновляемый Кодекс этике ПАО «Башиформсвязь», который доступен на сайте http://www.bashtel.ru/dokumenty/,

2. Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики поставщика ПАО «БИС» (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу http://www.bashtel.ru/dokumenty/, удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение требования Кодекса как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов Подрядчика.

3.  В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение Подрядчиком каких-либо положений Кодекса, Заказчиком в адрес такого Подрядчика направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или Материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса Подрядчиком, его аффилированными лицами, работниками или агентами.

После письменного уведомления Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Подрядчиком в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных Кодексом действий и/или неполучения Заказчиком в установленный пунктом № 2 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, Заказчик вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

5. В течение срока действия Договора Заказчик имеет право, как самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Подрядчиком требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Подрядчика, которая относится к настоящему Договору.

Заказчик обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности в настоящем Договоре

ПОДПИСИ СТОРОН

| Бизнес партнер: | ПАО «Башинформсвязь» |
| --- | --- |
| _________________/ | __________________/ Алферов С.А. |

#### Приложение № 11

к договору подряда на проектирование и строительство

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) №  от «__» __________201_ г.

| ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ | ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| ## От Подрядчика | От Заказчика |
| _________________/ | __________________/ Алферов С.А |

Заказ на выполнение работ.

Исх. №___________ от «____» _________ 20___ г.

договор № __________________ от __________

Директору

название организации Подрядчика

ФИО руководителя

Уважаемый ФИО руководителя

Прошу Вас дать указание выполнить Работы по предварительному обследованию территории и выбору трассы Объекта:

проведение предпроектного обследования трассы прокладки кабеля по зданиям и сооружениям / проведение предпроектного обследования трассы прокладки кабеля в существующей телефонной канализации, коллекторе, сооружении, принадлежащем ГУП «Гормост», тонелле метрополитена, переходе, выполненном методом ГНБ / проектно-изыскательские работы по подвесу кабеля по опорам городской инфраструктуры (ТТУ, горсвет), включая вывод ВОК на опору / проведение предпроектного обследования трассы прокладки кабеля в грунт,

(указать применимое), в том числе:

- подготовка отчета по обследованию с указанием предварительной длины трассы прокладки кабеля;

- подготовка рабочих эскизов трассы прокладки кабеля / Структурной схемы ВОЛС;

- перечень необходимых работ согласно Тарифно-ценовым показателям (Приложение № 5 к Договору);

- реестр необходимых согласований;

- список контактных лиц на объекте, представителей собственников/законных владельцев коммуникаций, объектов инженерной инфраструктуры, задействованных для целей размещения ВОЛС;

- перечень необходимых согласований, ТУ, разрешений на производство работ;

- перечень предполагаемых обременений (при наличии таковой информации на данном этапе проработки),

в целях

- предоставления телекоммуникационных услуг клиентам Оператора связи;

- модернизации существующей кабельной линии между адресами _____________ и ____________.

Стоимость работ по предварительному обследованию территории и выбору трассы Объекта составляет __________ (__________) рублей 00 копеек, без учета НДС, который выплачивается сверх данной суммы по ставке, установленной законодательством РФ (п.__ Тарифно-ценовых показателей (ТЦП)).

Стоимость работ в процессе выполнения может быть уточнена.

Указанные работы необходимо выполнить в объеме и в соответствии с требованиями Технического задания (ТЗ).

По результатам выполнения работ необходимо предоставить на согласование Заказчику проект Сметы на выполнение работ по созданию Объекта, а также Структурную схему ВОЛС.

Срок начала работ – дата подтверждения Подрядчиком принятия Заказа (посредством электронной почты по указанному в Приложении № 12 к Договору адресу Заказчика).

Срок окончания работ -  ____ рабочих дней с даты подтверждения принятия Подрядчиком Заказа на выполнение работ.

Объект: *

Клиент: *

Контактное лицо: *

Адрес объекта: *

Менеджер проекта: *

Приложение:

1. Техническое задание (ТЗ).

Контактный телефон куратора проекта со стороны Заказчика: _____________.

Отсутствие ответного уведомления (посредством электронной почты) о подтверждении принятия Вами Заказа (либо его отклонении) в течение 4 (четырех) часов с даты   получения настоящего Заказа от Заказчика - считается принятием Заказа.

Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица (имеющего соответствующую доверенность)

подпись

*Указывается в случае выполнения работ для целей подключения В2В клиентов Заказчика.

#### Приложение № 12

к договору подряда на проектирование и строительство

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) №  от «___» __________ 201_ г.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ## От Подрядчика | От Заказчика |
| --- | --- |
| _________________/ | __________________/ Алферов С.А |

СПИСОК КОНТАКТНЫХ ЛИЦ СТОРОН

От Заказчика

| п/п | Филиал | Город | Адрес | ФИО | Тел. | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Башкирия | Уфа | улица Ленина 30 | Сулейманова Татьяна Комнатная Наталья Муртазин Эрик Димович | 8 347 221 56 79 8 347 221 57 98 8 347 221 59 05 | t.sulejmanova@bashtel.ru n.komnatnaya@bashtel.ru e.murtazin@bashtel.ru |

От Подрядчика

| п/п | Филиал | Город | Адрес | ФИО | Тел. | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Для целей исполнения настоящего Договора, Стороны определили контактных лиц, с целью своевременного направления, согласования Заказов на работы по форме Приложения № 11 к Договору.

Приложение №13

к Договору №_

от «___»______________2019 года

.

Соглашение о конфиденциальности

Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и

_____________ (___________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _______, с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,

в связи с заключением и исполнением сторонами договора №__________ от «____»________20 ____ г. _____________________ (далее – «договор»), обсудив возможность предоставления сторонами друг другу определенной информации конфиденциального характера о сторонах, их коммерческой деятельности и операциях, заключили настоящее соглашение о конфиденциальности о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Соглашения Стороны соглашаются использовать следующие термины и определения:

1.1. «Конфиденциальная информация» - любые сведения (сообщения, данные) о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, предоставленные в любой форме, включая информацию, предоставленную устно, а также любая иная информация, обозначенная в качестве Конфиденциальной информации или на которую имеется ссылка как на Конфиденциальную информацию.

«Конфиденциальная информация» не включает в себя информацию, которая (1) является общедоступной либо (2) была доступна Получающей Стороне не на конфиденциальной основе до раскрытия этой информации Передающей Стороной, либо (3) становится доступна Получающей Стороне не на конфиденциальной основе из какого-либо источника помимо Передающей Стороны, при условии, что Получающей Стороне известно, что этому источнику не запрещено раскрывать такую информацию договорным или иным юридическим обязательством перед  Передающей Стороной.

1.2. «Стороны» - означает ПАО «Башинформсвязь» и ______________, включая их законных представителей и правопреемников.

1.3. «Передающая Сторона» - сторона, которой может быть как ПАО «Башинформсвязь», так и ____________, передающая на условиях настоящего Соглашения Конфиденциальную информацию.

1.4. «Получающая Сторона» - сторона, которой может быть как ПАО «Башинформсвязь», так и ____________, получающая от Передающей Стороны на условиях настоящего Соглашения Конфиденциальную информацию.

1.5. «Представители» - директора, должностные лица, сотрудники, юристы, бухгалтеры, аудиторы, финансовые консультанты, аффилированные лица Стороны, которые уполномочены передавать и/или получать Конфиденциальную информацию.

1.6. «Третьи лица» - иные лица, не относящиеся к Сторонам и их Представителям.

1.7. «Разглашение Конфиденциальной информации» – действие или бездействие Получающей Стороны, в результате которого Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной Третьим лицам без согласия Передающей Стороны.

1.8. «Соглашение» - означает настоящее Соглашение о конфиденциальности с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены Сторонами в настоящее Соглашение.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение распространяется на Конфиденциальную информацию, передаваемую Передающей Стороной Получающей Стороне в связи с Договором, а также Конфиденциальную информацию, которая иным образом станет известной Получающей Стороне в связи с Договором (в указанном случае Передающая Сторона уведомляет Получающую Сторону о том, что такая информация является Конфиденциальной информацией).

2.2. Передача Конфиденциальной информации осуществляется на бумажных и иных материальных носителях, содержащих отметку о конфиденциальности (грифы «Конфиденциальная информация», «Конфиденциально»).

Стороны соглашаются с тем, что Конфиденциальная информация может быть передана Передающей Стороной Получающей Стороне с использованием электронной почты в заархивированном виде (на архив должен быть установлен пароль не менее 8 символов и содержать буквы в верхнем и нижнем регистрах, цифры и спецсимволы, пароль должен быть передан альтернативным каналом связи) и указанием на то, что передаваемая информация является Конфиденциальной информацией.

В случае раскрытия Конфиденциальной информации в устном виде Стороны обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента устного раскрытия оформить передачу такой Конфиденциальной информации на бумажных и иных материальных носителях или с использованием каналов закрытой электронной почты в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

Передача Конфиденциальной информации способами, не предусмотренными настоящим пунктом Соглашения, запрещается.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Получающая Сторона вправе предоставлять доступ к полученной по настоящему Соглашению Конфиденциальной информации только тем Представителям Получающей Стороны, доступ которых к Конфиденциальной информации необходим в связи с Договором, и только в той части, в которой это необходимо. При этом Представители Получающей Стороны, получившие доступ к такой информации, должны быть уведомлены Получающей Стороной о конфиденциальности информации и условиях ее использования. Перечень Представителей Получающей Стороны, которым будет предоставлен доступ к Конфиденциальной информации, должен быть передан Получающей Стороной Передающей Стороне до предоставления им доступа к Конфиденциальной информации.

3.2. Получающая Сторона соглашается, что Конфиденциальная информация будет использована исключительно в связи с Договором и что Получающая Сторона и ее Представители сохранят конфиденциальность такой информации, и эта информация не будет раскрыта или передана Третьим лицам без предварительного письменного согласия Передающей Стороны. Получающая Сторона обязуется обеспечить защиту переданной Конфиденциальной информации на уровне не меньшем, чем осуществляется защита Конфиденциальной информации Получающей Стороны.

В случае передачи Получающей Стороной на основании письменного согласия Передающей Стороны Конфиденциальной информации Третьим лицам, Получающая Сторона обязана обеспечить, чтобы Третьи лица до получения доступа к Конфиденциальной информации, приняли на себя обязательства по использованию и неразглашению такой информации на условиях, предусмотренных в настоящем Соглашении. Получающая Сторона должна заблаговременно предоставить Передающей Стороне копию соглашения о конфиденциальности, подписанного Получающей Стороной с Третьим лицом.

3.3. В случае получения мотивированного требования от органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении Конфиденциальной информации, Получающая Сторона обязана уведомить соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления о конфиденциальности такой информации и ее обладателе.

В случае получения от органа государственной власти или органа местного самоуправления мотивированного требования о предоставлении Конфиденциальной информации, Получающая Сторона обязана незамедлительно известить  о таком требовании Передающую Сторону для того, чтобы Передающая Сторона имела возможность принять меры в порядке защиты, ограничения или предотвращения подобной передачи или раскрытия Конфиденциальной информации, насколько это допускается законом.

Получающая Сторона имеет право раскрыть органу государственной власти или органу местного самоуправления лишь ту часть полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, раскрытие которой требуется по закону.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

4.1. Получающая Сторона несет ответственность за нарушение обязательств по соблюдению условий использования и обеспечения конфиденциальности полученной Конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения и обязана возместить Передающей Стороне убытки, возникшие у Передающей Стороны вследствие ненадлежащего исполнения Получающей Стороной условий настоящего Соглашения.

4.2. Получающая Сторона несет ответственность в полном объеме за разглашение Конфиденциальной информации ее Представителями и Третьими лицами, получившими доступ к такой информации в соответствии с условиями, определенными в разделе 3 настоящего Соглашения.

4.3. При Разглашении Конфиденциальной информации, а также при наличии обстоятельств, способствующих Разглашению Конфиденциальной информации, Получающая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом Передающую Сторону, предоставить Передающей Стороне всю необходимую информацию о факте Разглашения или наличии угрозы Разглашения, причинах, приведших к этому, и мерах, предпринятых Получающей Стороной для предотвращения Разглашения и устранения возникших в связи с этим неблагоприятных последствий.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Соглашения, регулируются правом Российской Федерации.

5.2. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся настоящего Соглашения, подлежат разрешению в соответствии с порядком, указанным в Договоре.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение о конфиденциальности вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

6.2. Обязательства Получающей Стороны по сохранению конфиденциальности полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, определенные в настоящем Соглашении, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Получающая Сторона назначит и уведомит Передающую Сторону об уполномоченных Представителях, ответственных за контроль за соблюдением обязательств по Соглашению, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами. Об изменении уполномоченных представителей Получающая Сторона обязана уведомить Передающую Сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента такого изменения.

7.2. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с Соглашением или в связи с ним, должны быть совершены в письменной форме и должны быть переданы согласно условиям раздела «Уведомления» Договора.

7.3. Получающая Сторона признает, что ни Передающая Сторона, ни кто-либо из ее аффилированных лиц, а также никто из ее уполномоченных Представителей не дает никаких заверений или гарантий относительно полноты Конфиденциальной информации или ее использования  Получающей Стороной.

7.4. Передающая Сторона настоящим гарантирует, что она обладает всеми правами в отношении Конфиденциальной информации, включая право передавать такую информацию Получающей Стороне на условиях настоящего Соглашения.

7.5. Передающая Сторона вправе потребовать от Получающей Стороны вернуть ей  материальные носители Конфиденциальной информации, направив Получающей Стороне уведомление о возврате в письменной форме. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения такого уведомления Получающая Сторона обязана вернуть все оригиналы носителей Конфиденциальной информации и уничтожить все копии такой информации и ее воспроизведения в любой форме (включая компьютерные записи и файлы), находящиеся в распоряжении Получающей Стороны, а также в распоряжении лиц, которым такая информация была передана в соответствии с Соглашением.

7.6. Передающая Сторона имеет право прекратить защиту конфиденциальности переданной по настоящему Соглашению Конфиденциальной информации, о чем в обязательном порядке должна письменно проинформировать Получающую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения о прекращении защиты.

7.7. Положения настоящего Соглашения имеют приоритетное значение по отношению к любым другим соглашениям Сторон по Договору и включенным в них нормам о конфиденциальности, регулирующим те же и/или аналогичные отношения между ними.

7.8. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

7.9. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

7.10. Порядок передачи прав и обязанностей по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с порядком, указанным в Договоре.

7.11. Недействительность или невозможность исполнения любого положения настоящего Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения как любых иных положений Соглашения, так и Соглашения в целом.

7.12. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| _______________/________________/ | _______________/______________/ |

М.П.                                                                     М.П.