Приложение № 1.1. к Извещению

**ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг строительной техникой и механизмами**

**по прокладке ВОК на участках:**

1. **« 1-е Туркменево - Кусеево Баймакского района».**
2. **«Акъяр-Степной-Илячево Хайбуллинского района».**
3. **«Верхнесалимово-Байгужино-Сабырово Зилаирского района»**
4. **«Куянтаево-Мерясово Баймакского района»**
5. **«РМ-2-е Иткулово-Баимово Баймакского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Общие вопросы** | | |
| 1.1.Вид строительства |  | Комплексный план развития  ОАО «Башинформсвязь» |
| 1.2.Цель строительства |  | Увеличить пропускную способность  каналов связи. |
| 1.3. Заказчик проекта |  | ОАО «Башинформсвязь» |
| 1.4. Сроки строительства |  | **с 10 июня по 20 июля 2013 года** |
| 1.5. Работы проводить в соответствии с рабочим проектом, разработанным |  | ПСО ОАО «Башинформсвязь» |
| 1.6. Источник финансирования |  | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 1.7. Режим работы  1.8. Тип кабеля и количество волокон  1.9. Глубина прокладки ВОК  2.0. Обязательные требования |  | **Световой день, не менее 10 часов**  **ОКБ-0,22-8П.**  **не менее 0,9м.**  **Транспортировка бульдозера до места проведения работ, заправка бульдозера осуществляется силами подрядной организации.** |
| **2. Объемные работы** | | |
| 1. Прокладка ВОЛС с предварительной пропоркой на участке 1-е Туркменево –Басаево- Исянбетово- Кусеево Баймакского района протяженностью 23,4 км, до 2-е Туркменово от РМ ВОЛС Ахмерово - 1-е Туркменово протяженностью 2,6 км.  2. Прокладка ВОЛС с предварительной пропоркой на участке н.п.Акъяр-Степной-Илячево протяженностью 20 км.  3. Прокладка ВОЛС с предварительной пропоркой на участке 1-е Вернесалимово-Сидоровка-Бикьян-Байгужино Зилаирского района протяженностью 24 км.  4. Прокладка ВОЛС с предварительной пропоркой на участке 1-е Байгужино-Сабырово Зилаирского района протяженностью 14 км.  5. Прокладка ВОЛС на участке Куянтаево-Мерясово Баймакского района протяженностью 12 км.  6. Прокладка ВОЛС на участке РМ-2-е Иткулово-Баимово Баймакского района протяженностью 8 км.  **Грунт 2-3 группы, спецтехнику малой мощности (Т-100, Т-150) не предлагать.** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |