Приложение № 1 к

Извещению о проведении запроса предложений

Задание

на выполнение подрядных работ по разборке антенн, волноводов на антенных  опорах радиорелейных линий по объектам 2014 года.

Перечень  работ по объектам и сроки исполнения

| № п/п |  | Наименование объекта | Наименование работ | Единица измерений | Кол-во | Цена без НДС (руб.) |  | сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| Радиорелейная линия «Исянгулово – Кугарчи – Зилаир- Юлдыбаево - Баймак». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | РРС «Исянгулово» (мачта,высота 33,5м.) | разборка антенны РПА-2П2, на отметке 33м. | шт. | 1 |  |  | июль 2014года |
|  |  |  | разборка АВТ-волновода труба Ф-70, вертикальный участок. | п.м. | 28 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ-волновода ЭВГ-2, эллиптический, горизонтальный участок. | п.м | 16 |  |  |  |
| 2 |  | РРС «Кугарчи» (башня,высота-80,7м) | разборка антенн РПА-2П2, на отм.80м; 56м. | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ-волновода труба Ф-70, вертикальный участок. | п.м | 75+52 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ-волновода ЭВГ-2, эллиптический, горизонтальный участок. | п.м. | 40 |  |  |  |
| 3 |  | РРС «Зилаир» (мачта,высота-91,7м) | разборка антенн РПА-2П2, на отметках-47м; 91м. | шт | 2 |  |  | июль 2014 года |
|  |  |  | разборка АВТ-волновода труба Ф-70, вертикальный участок | п.м | 43+87 |  |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ:волновода ЭВГ-2, эллиптический, горизонтальный участок. | п.м. | 24 |  |  |  |
| 4 |  | РРС «Юлдыбаево» (мачта,высота-78,2м) | разборка антенн РПА-2П2, на отм.- 78м; 38м. | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ-волновода, труба Ф-70, вертикальный участок. | п.м | 74+34 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновода ЭВГ-2, эллиптический, горизонтальный участок. | п.м. | 24 |  |  |  |
|  |  |  | разборка металлоконструкций под антенны | т | 1,6 |  |  |  |
| 5 |  | РТПС «Баймак» (мачта,высота-248м) | разборка антенны РПА-2П2, на отметке- 45м. | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ-волновода, труба Ф-70, вертикальный участок. | п.м | 40 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ: волновод ЭВГ-2, эллиптический, горизонтальный участок. | п.м. | 12 |  |  |  |
|  |  |  | разборка металлоконструкций под антенны. | т | 1,1 |  |  |  |
| Радиорелейная линия «Баймак – Уфимское – Акъяр» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | РТПС «Баймак» (мачта,высота 248м) | разборка антенны АДУ-2,5 на отметке 20м. | шт | 1 |  |  | июль 2014года |
|  |  |  | разборка АВТ: ЭВГ-6, эллиптический, вертикальный участок. | п.м. | 20 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ: ЭВГ-6, эллиптический, горизонтальный участок. | п.м. | 10 |  |  |  |
| 7 |  | РРС «Уфимское» (башня,Н-36м) | разборка антенн АДУ-2,5м на отметках 15м; 37м. | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновода СГ-70, эллиптический, вертикальные участки. | п.м | 49 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ-волновода СГ-70, эллипт., горизонтальные участки. | п.м. | 28 |  |  |  |
| 8 |  | РТПС «Акъяр» (мачта,высота-118,3м) | разборка антенны АДУ-2,5 на отметке 70м. | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновода СГ-70, эллиптический, вертикальный участок. | п.м. | 69 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновода СГ-70, эллиптический, горизонтальный участок. | п.м. | 16 |  |  |  |
| Радиорелейная линия «Бураево – Калтасы – Нефтекамск - Агидель» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | РТПС «Бураево» (башня,Н-180м) | разборка антенны РПА-2П2 на отметке 80м. | шт | 1 |  |  | июль 2014года |
|  |  |  | разборка АВТ:волновода ПГ-58, вертикальный уч. | п.м. | 140 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновода ПГ-58, горизонтальный участок. | п.м | 60 |  |  |  |
|  |  |  | разборка металлоконструкций под антенны | т | 0,5 |  |  |  |
| 10 |  | РРС «Калтасы» (мачта,Н-117,5м) | разборка антенны РПА-2П2, на отм.74м.; 112м. | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод металл. Е78-70, металлический, вертикальный участок. | п.м. | 340 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод ПГ-58, горизонтальный участок. | п.м. | 24 |  |  |  |
| 11 |  | РТПС «Нефтекамск» (мачта,Н-117,5м) | разборка антенны РПА-2П2, на отм. 115м.;73м. | шт | 2 |  |  | август 2014 года |
|  |  |  | Разборка АВТ:волновод металл. Е78-70, вертикальный участок. | п.м. | 328 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ: волновод ПГ-58, горизонтальный участок. | п.м. | 30 |  |  |  |
| 12 |  | РТПС «Агидель» (мачта,Н-73,7м) | разборка антенны РПА-2П2, на отметке 73м. | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ:волновод металл. Е78-70, вертикальный участок. | п.м. | 136 |  |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ:волновод ПГ-58, горизонтальный участок. | п.м. | 30 |  |  |  |
| Радиорелейная линия «Караидель - Аскино». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | РТПС «Караидель» (башня,Н-120,7м) | разборка антенны АДУ-2,5/8, на отм. 70м. | шт | 1 |  |  | август 2014года |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод СГ-70, эллиптический, вертикальный участок. | п.м. | 68 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ: волновод СГ-70, эллиптический, горизонтальный участок | п.м. | 3 |  |  |  |
| 14 |  | МРТС «Аскино» (мачта, Н-50м) | разборка антенн АДУ-2,5/8 на отм.18м. | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод СГ-70,эллиптический, вертикальный участок. | п.м. | 15 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод СГ-70, эллиптический, горизонтальный участок. | п.м. | 11 |  |  |  |
| Радиорелейная линия «Белорецк – Озерный - Учалы». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | РТПС «Белорецк» (мачта, Н-250м) | разборка антенны РПА- 2П2, на отм. 90м. | шт | 1 |  |  | август 2014года |
|  |  |  | разборка металлоконструкций под антенну | т | 1,7 |  |  |  |
| 16 |  | РРС «Озерный» (башня, Н- 87,8м) | разборка антенн РПА- 2П2, на отм. 80м. | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод ЭВГ-2, эллиптический, горизонтальный участок (6п.м. +14 п.м.) | п.м. | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ:волновод Е 78-70 (труба Ф-70 ), вертикальная часть. | п.м. | 152 |  |  |  |
| 17 |  | РТПС «Учалы» (башня ,высота-128м) | разборка антенны РПА-2П2, на отм. 33м. | шт | 1 |  |  | октябрь 2014г. |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод ЭВГ-2 (эллипс), горизонтальный участок | п.м | 9 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод Е78-70 (труба Ф-70), вертикальный участок | п.м. | 23 |  |  |  |
|  |  |  | разборка металлоконструкций под антенны | т | 1,9 |  |  |  |
| Радиорелейная линия «Салават- Федоровка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | РТПС «Салават» (башня, высота-180м) | разборка антенны РПА-2П2, на отм. 32м. | шт | 1 |  |  | ноябрь 2014г. |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод ТВ-4, круглый стальной Ф-77мм, вертикальный и горизонтальный участки. | п.м. | 40 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:ЭВГ-2, гофрированный полиэтиленовый, горизонтальный участок | п.м. | 4 |  |  |  |
|  |  |  | разборка металлоконструкций под антенны | т | 2,0 |  |  |  |
| 19 |  | РТПС «Федоровка» (башня, высота -118.7м) | Разборка антенны РПА-2П2, на отм.32м. | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод ТВ-4,круглый стальной Ф-77мм, вертикальный и горизонтальный участки | п.м. | 29 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод ЭВГ-2, гофрированный полиэтиленовый, горизонтальный участок | п.м. | 13 |  |  |  |
|  |  |  | Разборка металлоконструкций под антенны | т | 2,0 |  |  |  |
| Пассивный ретранслятор «Зигальга» радиорелейной линии «Уфа- Юрюзань- Белорецк» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Пассивный ретранслятор «Зигальга»(система опор-типа мачты блоки, Н-38м.) | Разборка опор – 8 шт., высотой по 38м (трубы стальные Ф-273мм,т.-8мм) | т | 18,9 |  |  | июль 2014г. |
|  |  |  | Разборка полотен (прямоугольные рамки из уголка 75х6 и сетки «Рабица» ,подвешенные к стволам мачты, пролетами по 10м.) | т | 9,4 |  |  |  |
|  |  |  | разборка мачтовых блоков, консольные балки и ригели. | т | 10,5 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | т | 38,8 |  |  |  |
|  |  |  | Разборка оттяжечных секций (канат, Ф-12) | м/т | 940/0,6 |  |  |  |
|  |  |  | Разборка оттяжечных секций (канат, Ф-19,3мм) | м/т | 1720/2,7 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | м/т | 2660/3,3 |  |  |  |
| 23 | По окончании работ по разборке оборудования на объектах подрядчик после актирования: осуществляет подрезку антенн, АВТ, погрузку, вывоз и доставку лома на пункты приема лома по прилагаемому списку ( сдача лома, с оформлением приемо- сдаточных актов, возложена на ЦТЭ филиал ОАО «Башинформсвязь»). На объекте пассивного ретранслятора «Зигальга» в связи с отсутствием дороги для вывоза колесным транспортом, лом необходимо подрезать, сложить и подготовить для возможного вывоза вертолетом. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Основные требования | 1.Подрядчик должен иметь допуск в области производства строительных и монтажных работ, выданного саморегулируемой организацией, и производить работы с соблюдением ПТЭ, ПТЭЭП,ПОТ РМ – 016-2001, действующих норм охраны труда и пожарной безопасности, строительных норм и правил. 2.Опыт проведения работ, аналогичных по характеру и степени сложности данным работам, выставленным на конкурс., в том числе на объектах, отнесенных по критериям безопасности к особо опасным, технически сложным объектам. 3.Подрядчик обязан разработать и представить на согласование с заказчиком проект производства работ. 4. Организация должна быть способна выполнить работы при действующем радиотелевизионном передающем оборудовании, с использованием костюмов, защищающих от повышенного электромагнитного излучения (экранирующий комплект). 5. Работы должны выполняться специалистами, имеющими при себе удостоверения, подтверждающие квалификацию и право выполнения данного вида работы ( в том числе на верхолазные работы). 6. Выполненные работы должны соответствовать техническим и функциональным требованиям, предъявляемым к данным видам работ, требованиям безопасности и экологии. 7.Подрядчик должен представить сведения о материально-технической базе, должен обладать оборудованием и механизмами, необходимыми для выполнения работ, наличие положительных отзывов заказчиков, указать количество контрактов, сумму выполненных работ за последние годы по данным видам работ. |
| --- | --- | --- |
| 8 | Условия производства работ | Демонтаж антенн РПА-2П (габаритные размеры-6230х 3970х3110мм), требуют сложных ответственных мероприятий, в основе которых лежат высококвалифицированные инженерные решения, по предотвращению падений конструкций и защиты близлежащих объектов от повреждений при освобождении их креплений (болтов или сварки). Должны быть приняты все меры безопасности по защите близлежащих объектов( в т.ч. леса от искр от резки и сварки). Стат –краны, установленные на данных антенных опорах не могут быть задействованы в проведении работ, поэтому снять антенные сооружения целиком можно только с помощью стационарного крана и лебедок, которыми обладают только серьезные и специализированные организации( у которых есть уже наработанные решения). Площадка объекта пассивного ретранслятора расположена на территории Катав- Ивановского района Челябинской области в заповедной и труднодоступной горной местности, на хребте «Зигальга», вблизи отметки 1203,7м. Доставка техники и снаряжения возможно только на вертолете. |
| 9 | Контактное лицо для информации | г. Уфа, ул. Ленина 30, ЦТЭ, филиал ОАО «Башинформсвязь», Аюпов А.М. тел (347) 272-9919. |