Приложение №1

к Извещению о проведении запроса предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству объекта:

«Строительство МСС ВОЛП Белорецк-Серменево Белорецкий МУЭС»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, услуг телевидения Интернет абонентам Белорецкого района |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Расчетная стоимость строительства МСС ВОЛП Белорецк-Серменево Белорецкий МУЭС составляет 2 509 000 рублей (два миллиона пятьсот девять тысяч рублей) - без учета стоимости материалов, без Н.Д.С., включая стоимость работ по ГНБ в грунтах I-III категории, восстановление дорожного покрытия, оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | Июль-сентябрь 2015 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Строительство МСС ВОЛП Белорецк-Серменево – 26,6 км. |
| 8. | Основные требования | 1. Заключить от имени Заказчика договоры на эксплуатацию сооружений, принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. Прокладка ВОК (магистраль/распределительная сеть): 3.1.1. Прокладка в грунте ОКБ-0,22-32П – 20 км. 3.1.2. Прокладка в канализации ОКЛ-0,22-32П – 6 км. 3.1.3. Прокладка в грунте ОКБ-0,22-8П – 2 км 3.1.4. Устройство скрытых переходов методом ГНБ – 2 перехода-145 м. (одной трубой d=63мм) 3.1.5. Устройство скрытых переходов методом ГНБ – 1переход- 55 м. (двумя трубами d=50мм). 3.1.6. Устройство скрытых/открытых переходов - 8/179 3.1.7. Монтаж муфт защитных МПЗ – 7 шт. 3.1.8. Монтаж оптических муфт А1/216-1КТ3645-К-77 – 7 шт. 3.1.9. Монтаж ШКОС-С-1U/2-32-SC – 2 шт. 3.1.10. Монтаж ШКОС-С-1U/2-8-SC – 2 шт. 3.1.11. Установка плакатов предупредительных – 63 шт. 3.1.12. Установка замерных столбиков – 43 шт. 4.Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 5.Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. 6. Предоставить в полном объеме исполнительную техническую документацию на выполненные СМР с приложением протоколов измерений и параметров линий, с GPS-привязками прокладки линии связи. 7. Предоставить исполнительную документацию на выполненные переходы с приложением журнала производства буровых работ, протокола бурения скважин, исполнительных чертежей с GPS – привязками. 8. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 9. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. 10.Претендент на Участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 11.Претендент в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 12.В целях обеспечения бесперебойного ведения строительно-монтажных работ и соблюдения сроков исполнения договора Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь в своем распоряжении: а) установки (самоходные машины) для выполнения работ по наклонному бурению (в том числе в грунтах 4 категории и выше) в количестве не менее 2(двух) едениц и годом выпуска не ранее 2010 года; б) всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. 13.Подрядчик должен предоставить заказчику копии документов, подтверждающих наличие возможности обеспечить охрану техники, оборудования и безопасность персонала в условиях работы и временного пребывания в дикой лесной местности, удаленной от населенных пунктов. |
| 9. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Директор Белорецкого МУЭС ОАО «Башинформсвязь» - Нарушевич Д.В. Тел. 8-34792-42964 e-mail: inrus08@bashtel.ru |