Приложение №1

к Договору № _____ от ___________2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Строительство сети доступа PON Чишминский район: н.п. Еремеево; Уфимский район: н.п. Чесноковка мкр. Томилино, Загорский, н.п. Михайловка мкр. Михайловка Green;

Октябрьский район г. Уфа: н.п. Жилино 2-я оч.»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам Чишминского, Уфимского района РБ и Октябрьского района г. Уфы |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов, неучтенных в стоимости ТЕР, ТЕРм (ФЕР, ФЕРм)), и без НДС: 1. Строительство волоконно-оптической распределительной сети доступа: 6 906 000 (шесть миллионов девятьсот шесть тысяч) рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 1488 портов, включая оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до: н.п. Еремеево: 10.07.16 г. н.п. Михайловка мкр. Михайловка Green: 30.06.16 г. н.п. Жилино 2-я очередь: 30.06.16 г. н.п. Чесноковка мкр. Томилино, Загорский: 30.06.16 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели, характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств: н.п. Еремеево: 256 портов. н.п. Чесноковка мкр. Томилино, Загорский: 240 портов. н.п. Михайловка мкр. Михайловка Green: 276 портов. н.п. Жилино 2-я очередь: 716 портов. |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | - Заключить от имени заказчика договоры на использование сооружений, принадлежащих сторонним организациям. - Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ и размещение устройств и оборудования. - Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий, согласований и разрешений. - Согласование работ с застройщиками малоэтажных и многоквартирных домов подрядчик берет на себя. - Согласование работ с владельцами частных домовладений, жильцами малоэтажных и многоквартирных домов подрядчик берет на себя. - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД. - Перечень основных видов работ по: н.п. Еремеево: - Установка ж/б опор/подпор 7,5 м – 184 шт. - Установка ж/б опор 9,5 м – 8 шт. - Подвеска ОКТ-8 – 8 800 м. - Подвеска ОКТ-24 – 1 200 м. - Прокладка ОКБ-16 – 1 400 м. - Прокладка ОКБ-24 – 4 800 м. - Прокладка ОКБ-48 – 1 400 м. - Монтаж устройства УПМК Л/Г – 68 шт. - Монтаж дроп-муфт герметичных – 56 шт. - Монтаж муфт МТОК-Г3/Б-8SC – 12 шт. - Монтаж муфт МТОК-А1/216 – 1 шт. - Комплект №6/№7 для ввода ОК – 12/1 шт. - Установить необходимое количество абонентских (снабженных миникроссами емкостью 4 адаптера SC/APC и сплиттерами 1:4, одна муфта на 4 абонентов) соединительных и разветвительных муфт: - Разветвитель РО 1х8 – 10 шт. - Разветвитель РО 1х4 – 64 шт. - Адаптер (розетка) SC/APC – 406 шт. - Монтаж ШКОС-48 – 1 шт. - Устройство переходов методом ГНБ – 40 м. - Установка плакатов предупредительных – 20 шт. - Установка столбиков опознавательных – 13 шт. н.п. Чесноковка, мкрн. Томилино, Загорский: - Установка ж/б опор/подпор 7,5 м – 150 шт. - Установка ж/б опор 9,5 м – 35 шт. - Подвеска ОКТ-8 – 8 400 м. - Подвеска ОКТ-12 – 1 100 м. - Прокладка ОКЛ-8 – 650 м. - Прокладка ОКЛ-24 – 100 м. - Прокладка ОКБ-8 – 270 м. - Монтаж устройства УПМК Л/Г – 62 шт. - Монтаж дроп-муфт герметичных – 51 шт. - Монтаж муфт МТОК-Г3/Б-8SC – 11 шт. - Комплект №6/№7 для ввода ОК – 11 шт. - Установить необходимое количество абонентских (снабженных миникроссами емкостью 4 адаптера SC/APC и сплиттерами 1:4, одна муфта на 4 абонентов) соединительных и разветвительных муфт: - Разветвитель РО 1х8 – 10 шт. - Разветвитель РО 1х4 – 60 шт. - Адаптер (розетка) SC/APC – 330 шт. - Монтаж ШКОС-24 – 1 шт. - Установка плакатов предупредительных – 2 шт. - Установка столбиков опознавательных – 4 шт. н.п. Михайловка, мкрн. Михайловка Green: - Установка ж/б опор/подпор 7,5 м – 139 шт. - Установка ж/б опор 9,5 м – 44 шт. - Подвеска ОКТ-8 – 4 866 м. - Подвеска ОКТ-96 – 2 320 м. - Прокладка ОКБ-96 – 1 340 м. - Прокладка ОКЛ-96 – 750 м. - Монтаж устройства УПМК Л/Г – 52/16 шт. - Монтаж дроп-муфт герметичных – 52 шт. - Монтаж муфт МТОК-Г3/Б-8SC – 10 шт. - Комплект №6/№7 для ввода ОК – 10 шт. - Установить необходимое количество абонентских (снабженных миникроссами емкостью 4 адаптера SC/APC и сплиттерами 1:4, одна муфта на 4 абонентов) соединительных и разветвительных муфт: - Разветвитель РО 1х8 – 10 шт. - Разветвитель РО 1х4 – 69 шт. - Адаптер (розетка) SC/APC – 400 шт. - Монтаж ШКОС-96 – 1 шт. - Установка плакатов предупредительных – 9 шт. - Установка столбиков опознавательных – 5 шт. н.п. Жилино (2-я очередь): - Установка ж/б опор/подпор 7,5 м – 307 шт. - Установка ж/б опор 9,5 м – 141 шт. - Подвеска ОКТ-8 – 22 800 м. - Подвеска ОКТ-16 – 1 450 м. - Подвеска ОКТ-32 – 300 м. - Монтаж устройства УПМК Л/Г – 180 шт. - Монтаж дроп-муфт герметичных – 156 шт. - Монтаж муфт МТОК-Г3/Б-8SC – 24 шт. - Комплект №6 для ввода ОК – 25 шт. - Установить необходимое количество абонентских (снабженных миникроссами емкостью 4 адаптера SC/APC и сплиттерами 1:4, одна муфта на 4 абонентов) соединительных и разветвительных муфт: - Разветвитель РО 1х8 – 24 шт. - Разветвитель РО 1х4 – 179 шт. - Адаптер (розетка) SC/APC – 1074 шт. - Монтаж ШКОС-32 – 1 шт. - Устройство переходов методом ГНБ – 140 м. - В связи с возможным частичным изменением отдельных участков трасс и способа прокладки кабеля и/или изменением либо уточнением требований собственников земельных участков, пересекаемых коммуникаций, зданий, сооружений заявленные объемы СМР могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 15% от заявленных в настоящем техническом задании и без изменения стоимости работ, что отражается в протоколе технического совещания - Предоставить исполнительную техническую документацию в электронном и бумажном виде в строгом соответствии с положениями и требованиями «Методических рекомендаций ПАО «Башинформсвязь» для подрядных организаций...» и Приложения к ним (в составе комплекта исполнительной документации: разрешительные и согласующие документы, протоколы монтажа муфт и оконечных устройств, протоколы измерений параметров линий, исполнительные и ситуационные схемы проложенных кабелей связи и построенных сооружений всех типов (в т.ч. трубостоек и кабель-каналов в МКД, кабельных переходов и пр.), с указанием мест размещения оконечных устройств всех типов, в т.ч. и ШКОС/ШКОН и пр., GPS-привязки установленных опор и оптических муфт, обязательная нумерация опор и оптических муфт, протоколы укладки и маркировки и т.д.). Предъявление комплекта исполнительной документации и устранение замечаний и недостатков по исполнительной документации до сдачи объекта является обязательным условием. - Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы построенного объекта связи – 24 месяца со дня подписания акта приемки. - Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно: - 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) - 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты - 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности - 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения - 22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения - 24. Пусконаладочные работы - 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии, удостоверения и сертификаты, в т.ч и на работы по монтажу и измерениям на кабелях ВОЛС. - Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования - Подрядчик обязуется до сдачи всего объекта предъявить исполнительную документацию, построенные сети и сооружения рабочей комиссии эксплуатирующего подразделения (филиала) ПАО «Башинформсвязь» с оформлением актов предварительных приёмо-сдаточных работ и устранить обнаруженные недостатки и замечания до сдачи объекта. |
| 9. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 10. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 11. | Контактное лицо | вед. специалист ОКС ПАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru Начальник ЦМЦТЭТ ПАО «Башинформсвязь» - Мухамадиев В.А. Тел. 8-347-221-55-29 e-mail: v.muhamadiev@bashtel.ru |