## CAPEX ГК
Информация об инвестиционных программах
Капитальные затраты, 2015 год (тыс.руб.) | [15 empty] | Комментарии
| 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  | 2015 год
| Бюджет | Факт | Откл.,% | Бюджет | Факт | Откл.,% | Бюджет | Факт | Откл.,% | Бюджет | Факт | Откл.,% | Бюджет | Факт | Откл.,%
Итого по инвестиционным программам | 92409 | 201343.9577 | 217.9% | 185273 | 177892.2429 | 96.02% | 344783 | 268478.1471 | 77.87% | 214854 | 186992.9799 | 87.03% | 837319 | 834707.3276 | 99.69%
Коммерческие программы, направленные на развитие бизнеса Компании | 63224 | 175941.1245 | 278.3% | 131241 | 126479.9295 | 96.37% | 322815 | 226048.451 | 70.02% | 189161 | 156797.0624 | 82.89% | 706441 | 685266.5673 | 97% | По всем проектам коммерческих программ срок окупаемости менее 5 лет и снижены риски неполучения доходов после реализации проектов. Инвестиционные проекты направлены на рост абонентской базы как за счет увеличения пропускной способности существующего оборудования и линий связи, так и за счет расширения территории предоставления новых услуг связи в республике Башкортостан.
Строительство ШПД | 26348 | 130621.143 | 495.8% | 73414 | 79339.6649 | 108.1% | 247810 | 154423.0231 | 62.32% | 134158 | 61682.3513 | 45.98% | 481730 | 426066.1823 | 88.45% | Строительство сетей доступа по технологиям ADSL, GPON и FTTh в населённых пунктах РБ направленно на увеличение географического охвата и повышение конкурентоспособности услуг.
Последняя миля для КК (развитие В2В) | 732 | 3417.9721 | 466.9% | 3710 | 5753.4592 | 155.1% | 12199 | 11751.824 | 96.33% | 5659 | 15996.1286 | 282.7% | 22300 | 36919.3839 | 165.6% | Проект организации FTTx доступа корпоративным и бизнес-клиентам в РБ направлен на сохранение и закрепление позиций по предоставлению услуг ШПД в сегменте B2B в целом по республике. Основные услуги в сегменте B2B - MPLS/VPN, Интернет и услуги телефонии на базе виртуальной АТС.
Развитие распределительных сетей внутри субъекта (исключая городские сети) | 2647 | 469.8556 | 17.75% | 5635 | 3522.0528 | 62.5% | 7728 | 7620.0134 | 98.6% | 5070 | 3398.4846 | 67.03% | 21080 | 15010.4064 | 71.21% | Программой предусмотрены строительство и реконструкция волоконно-оптических линий передач межстанционных сетей связи с целью расширения территории предоставления мультисервисных услуг, а также обеспечение подключения клиентов к услугам ШПД в рамках федеральных программ.
Развитие традиционной телефонии (организация новых подключений) | 10966 | 13432.376 | 122.5% | 16476 | 13009.4855 | 78.96% | 15276 | 15666.8026 | 102.6% | 12652 | 9469.88 | 74.85% | 55370 | 51578.544 | 93.15% | Основной целью направления инвестиций является организация новых подключений к услугам ШПД в сегменте B2C. Данные проекты включают в себя расширение и реконструкцию линейных сооружения абонентской распределительной сети и модернизацию опорных узлов ШПД. Это проекты, дающие возможность сохранения традиционной телефонии с возможностью предоставления на ее базе услуг ШПД / IP TV.
Цифровое телевидение, IPTV, КТВ, медиа-проекты | 22531 | 27999.7779 | 124.3% | 32006 | 24855.2671 | 77.66% | 39802 | 36586.788 | 91.92% | 31622 | 44431.3792 | 140.5% | 125961 | 133873.2121 | 106.3% | Программой предусмотрены строительство сетей доступа KTB в городах республики с использованием инфраструктуры, ранее построенной в рамках проектов строительства сетей доступа FTTB, и расширение головной станций телевещания РБ.
Повышение операционной эффективности Компании (ПОЭ) | [9 empty] | 0 | 21818.8387 |  | 0 | 21818.8387 |  | С целью снижения операционных затрат за счет экономии по другим направлениям были проведены: внедрение системы мониторинга автотранспорта по GPS, внедрение системы авторегулирования подачи теплоэнергии, реконструкция производственных помещений для сдачи в аренду, замена люминесцентных светильников на светодиодные, отказ от физической охраны объектов БИС и перевод их на пульт централизованной охраны, внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы (АИИС КУЭ), замена ламповых ТВ передатчиков на транзисторные мощностью 5 кВт.
Программы, направленные на поддержание бизнеса и улучшение деятельности Компании | 29185 | 25402.8332 | 87.04% | 54032 | 51412.3135 | 95.15% | 21968 | 42429.6961 | 193.1% | 25693 | 30195.9176 | 117.5% | 130878 | 149440.7603 | 114.2%
Реализация ИТ-решений | 11953 | 524.3 | 4.386% | 2266 | 3877.39 | 171.1% | 7130 | -3055.3342 | -42.85% | 3000 | 9251.4384 | 308.4% | 24349 | 10597.7942 | 43.52% | Инвестиции направлены на обеспечение работоспособности имеющихся информационных систем и приобретение программного обеспечения.
Поддержка сетей связи | 13630 | 23912.601 | 175.4% | 45035 | 40619.6 | 90.2% | 11826 | 32125.5928 | 271.7% | 20683 | 11578.4734 | 55.98% | 91174 | 108236.2671 | 118.7% | В рамках программы проведена модернизация оборудования различных сегментов СПД для повышения пропускной способности, надежности и отказоустойчивости IP сервисов сети. Модернизация CGNAT позволила оптимизировать использование публичных IP адресов; модернизация DWDM позволила увеличить пропускную способность МСС и снизить риски остановки сервисов при запуске кольцевого резервирования. Строительство МСС ВОЛП обеспечило резервирование и повысило отказоустойчивость оптической транспортной сети. Кроме того, в рамках направления проведены реконструкция систем электроснабжения по филиалам и приобретение метрологического оборудования и приборов в соответствии с требованиями нормативных документов.
Поддержание административно-хозяйственных объектов | 3390 | 0 | 0% | 3553 | 6915.3235 | 194.6% | 3012 | 13127.5646 | 435.8% | 2010 | 9007.7007 | 448.1% | 11965 | 29050.5888 | 242.8% | Проведены модернизация системы безопасности объектов РТПС в связи с сокращением обслуживающего персонала и переходом на удаленный мониторинг, модернизация теплотехнического оборудования в административных зданиях. Приобретены технологический транспорт на замену транспорта с истекшим сроком эксплуатации и офисное оборудование.
Прочие проекты | 212 | 965.9322 | 455.6% | 3178 |  | 0% | 0 | 231.8729 |  | 0 | 358.3051 |  | 3390 | 1556.1102 | 45.9%
Итого по инвестиционным проектам | 92409 | 201343.9577 | 217.9% | 185273 | 177892.2429 | 96.02% | 344783 | 268478.1471 | 77.87% | 214854 | 186992.9799 | 87.03% | 837319 | 834707.3276 | 99.69%
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ С ФИНАНСОВОЙ ОТДАЧЕЙ | 63224 | 175941.1245 | 278.3% | 131241 | 126479.9295 | 96.37% | 322815 | 226048.451 | 70.02% | 189161 | 156797.0624 | 82.89% | 706441 | 685266.5673 | 97%
Строительство сети доступа ADSL РБ | 12747 | 66339.7406 | 520.4% | 37205 | 26168.4126 | 70.34% | 125227 | 73185.517 | 58.44% | 56468 | 17314.5769 | 30.66% | 231647 | 183008.247 | 79%
Строительство сети доступа FTTB РБ | 9993 | 23117.2108 | 231.3% | 17468 | 31243.2121 | 178.9% | 25162 | 31258.718 | 124.2% | 24216 | 18329.466 | 75.69% | 76839 | 103948.6069 | 135.3%
Строительство сети доступа FTTx РБ | 3608 | 41164.1916 | 1141% | 18741 | 21928.0402 | 117% | 97421 | 49978.7881 | 51.3% | 53474 | 26038.3085 | 48.69% | 173244 | 139109.3283 | 80.3%
Организация FTTx доступа корпоративным и бизнес-клиентам РБ | 732 | 3417.9721 | 466.9% | 3710 | 5753.4592 | 155.1% | 12199 | 11751.824 | 96.33% | 5659 | 15996.1286 | 282.7% | 22300 | 36919.3839 | 165.6%
Строительство объектов МСС ВОЛП РБ | 2647 | 469.8556 | 17.75% | 5635 | 3522.0528 | 62.5% | 7728 | 7620.0134 | 98.6% | 5070 | 3398.4846 | 67.03% | 21080 | 15010.4064 | 71.21%
Строительство и реконструкция распределительной сети ЛС РБ для подключения к услугам ШПД | 10966 | 13432.376 | 122.5% | 16476 | 13009.4855 | 78.96% | 15276 | 15666.8026 | 102.6% | 12652 | 9469.88 | 74.85% | 55370 | 51578.544 | 93.15%
Строительство сети КТВ РБ | 22531 | 27999.7778 | 124.3% | 31981 | 21828.4107 | 68.25% | 36622 | 36335.0151 | 99.22% | 28119 | 41252.9279 | 146.7% | 119253 | 127416.1316 | 106.8%
Реконструкция РТПС РБ |  |  |  | 25 | 3026.8564 | 12107% | 3180 | 251.7729 | 7.917% | 3503 | 3178.4512 | 90.74% | 6708 | 6457.0805 | 96.26%
ПОЭ - Внедрение системы мониторинга автотранспорта по GPS | [9 empty] | 0 | 1247.9661 |  | 0 | 1247.9661
ПОЭ - Внедрение системы авторегулирования подачи теплоэнергии | [9 empty] | 0 | 1353.8924 |  | 0 | 1353.8924
ПОЭ - Реконструкция помещений в зданиях АТС для сдачи в аренду | [9 empty] | 0 | 7918.1192 |  | 0 | 7918.1192
ПОЭ - ЛИ 13 Энергосбережение (замена ламп на светодиодные) | [9 empty] | 0 | 1984.92 |  | 0 | 1984.92
ПОЭ - Б1 Снижение затрат на охрану объектов | [9 empty] | 0 | 4306 |  | 0 | 4306
ПОЭ - А4 Снижение затрат на электроснабжение - внедрение АИИС КУЭ | [9 empty] | 0 | 649.22 |  | 0 | 649.22
ПОЭ - ЛИ 23 Реконструкция РТПС 5 кВТ РБ | [9 empty] | 0 | 4312.838 |  | 0 | 4312.838
ПОЭ - Вывод координатных АТС - проект 2016 года | [9 empty] | 0 | 45.883 |  | 0 | 45.883
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ С КАЧЕСТВЕННОЙ ОТДАЧЕЙ | 29185 | 25402.8332 | 87.04% | 54032 | 51412.3135 | 95.15% | 21968 | 42429.6961 | 193.1% | 25693 | 30195.9176 | 117.5% | 130878 | 149440.7603 | 114.2%
Приобретение лицензий ПО | 11143 | 524.3 | 4.705% | 2266 | 3877.39 | 171.1% | 7130 | -3761.14 | -52.75% | 3000 | 1189.874 | 39.66% | 23539 | 1830.4239 | 7.776%
Модернизация программного комплекса Гранд-Смета | 810 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 524.3 |  |  |  |  | 810 | 524.3 | 64.73%
Внедрение комплексной технической поддержки системы управления АРГУС | [9 empty] | 0 | 7265.3 |  | 0 | 7265.3
Покупка сервера для УЗП, прочие IT | [9 empty] | 0 | 796.2644 |  | 0 | 796.2644
Модернизация систем хранения данных | [6 empty] | 0 | 181.5058 |  |  |  |  | 0 | 181.5058
Строительство и реконструкция МСС ВОЛП | 0 | 217.1559 |  | 1705 | 1382.8949 | 81.11% | 5639 | 5615.5254 | 99.58% | 0 | 2094.99 |  | 7344 | 9310.5662 | 126.8%
Модернизация транспортной сети DWDM, этап 6 |  |  |  | 0 | 16999.9914 |  | 0 | 519.753 |  | 15683 | 112.2041 | 0.7155% | 15683 | 17631.9485 | 112.4%
Модернизация CGNAT | 0 | 16977.3474 |  | 18556 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 18556 | 16977.3474 | 91.49%
Модернизация СПД РБ |  |  |  | 6503 | 15650.5582 | 240.7% | 0 | 8892.5842 |  | 5000 | 4177.0561 | 83.54% | 11503 | 28720.1985 | 249.7%
Реконструкция систем электроснабжения в филиалах ОАО "Башинформсвязь" |  |  |  | 0 | 23.291 |  | 2552 | 2354.1263 | 92.25% | 0 | 345.2085 |  | 2552 | 2722.6257 | 106.7%
Модернизация метрологического оборудования |  |  |  | 2474 | 2514.1284 | 101.6% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2474 | 2514.1284 | 101.6%
Приобретение МОС | 10030 | 6021.8197 | 60.04% | 12052 | 2741.4655 | 22.75% | 3635 | 24315.5116 | 668.9% | 0 | 5762.0648 |  | 25717 | 38840.8616 | 151%
Расширение СОРМ СПД РБ этап 5 | 3600 | 0 | 0% | [9 empty] | 3600 | 0 | 0%
Закупка сварочных аппаратов для ВОЛС СТС |  |  |  | 1645 | 1411.0576 | 85.78% | [6 empty] | 1645 | 1411.0576 | 85.78%
Закупка оборудования печати ЦТЭ | 0 | 682.2034 |  | 690 | 0 | 0% | [6 empty] | 690 | 682.2034 | 98.87%
Модернизация систем кондиционирования РБ |  |  |  | 1410 | 3830.7702 | 271.7% |  |  |  | 0 | -187.3146 |  | 1410 | 3643.4556 | 258.4%
Модернизация системы безопасности объектов РТПС ЦТЭ |  |  |  | 671 | 0 | 0% | 771 | 0 | 0% | 569 | 3194.5473 | 561.4% | 2011 | 3194.5473 | 158.9%
Реконструкция топочных |  |  |  | 0 | 54.8807 |  | 800 | 630.3885 | 78.8% | 0 | 16.1553 |  | 800 | 701.4244 | 87.68%
Приобретение автотранспорта |  |  |  | 2882 | 2785.8856 | 96.67% | 1441 | 2775.1356 | 192.6% | 1441 | 3330.5084 | 231.1% | 5764 | 8891.5296 | 154.3%
Поддержание административно-хозяйственных объектов УЗП | 3390 | 0 | 0% |  | 140 |  | 0 | 150.1329 |  | 0 | 1740.7542 |  | 3390 | 2030.8871 | 59.91%
Прочее УЗП | 212 | 262.6271 | 123.9% | 3178 |  | 0% | 0 | 231.8729 |  | 0 | 358.3051 |  | 3390 | 852.8051 | 25.16%
Поддержка сетей связи ССБ | 0 | 14.0746 | [10 empty] | 0 | 14.0746
Прочее ССБ | 0 | 703.3051 | [10 empty] | 0 | 703.3051

## САРЕХ БИС
Информация об инвестиционных программах
Капитальные затраты, 2015 год (тыс.руб.) | [15 empty] | Комментарии
| 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  | 2015 год
| Бюджет | Факт | Откл.,% | Бюджет | Факт | Откл.,% | Бюджет | Факт | Откл.,% | Бюджет | Факт | Откл.,% | Бюджет | Факт | Откл.,%
Итого по инвестиционным программам | 88807 | 200363.9509 | 225.6% | 182095 | 177752.2203 | 97.62% | 344783 | 267842.8733 | 77.68% | 214854 | 184192.5477 | 85.73% | 830539 | 830151.5922 | 99.95%
Коммерческие программы, направленные на развитие бизнеса Компании | 63224 | 175941 | 278.3% | 131241 | 126479.9295 | 96.37% | 322815 | 226048.451 | 70.02% | 189161 | 156797.0624 | 82.89% | 706441 | 685266.4428 | 97% | По всем проектам коммерческих программ срок окупаемости менее 5 лет и снижены риски неполучения доходов после реализации проектов. Инвестиционные проекты направлены на рост абонентской базы как за счет увеличения пропускной способности существующего оборудования и линий связи, так и за счет расширения территории предоставления новых услуг связи в республике Башкортостан.
Строительство ШПД | 26348 | 130621 | 495.8% | 73414 | 79339.6649 | 108.1% | 247810 | 154423.0231 | 62.32% | 134158 | 61682.3513 | 45.98% | 481730 | 426066.0393 | 88.44% | Строительство сетей доступа по технологиям ADSL, GPON и FTTh в населённых пунктах РБ направленно на увеличение географического охвата и повышение конкурентоспособности услуг.
Последняя миля для КК (развитие В2В) | 732 | 3418 | 466.9% | 3710 | 5753.4592 | 155.1% | 12199 | 11751.824 | 96.33% | 5659 | 15996.1286 | 282.7% | 22300 | 36919.4118 | 165.6% | Проект организации FTTx доступа корпоративным и бизнес-клиентам в РБ направлен на сохранение и закрепление позиций по предоставлению услуг ШПД в сегменте B2B в целом по республике. Основные услуги в сегменте B2B - MPLS/VPN, Интернет и услуги телефонии на базе виртуальной АТС.
Развитие распределительных сетей внутри субъекта (исключая городские сети) | 2647 | 470 | 17.76% | 5635 | 3522.0528 | 62.5% | 7728 | 7620.0134 | 98.6% | 5070 | 3398.4846 | 67.03% | 21080 | 15010.5508 | 71.21% | Программой предусмотрены строительство и реконструкция волоконно-оптических линий передач межстанционных сетей связи с целью расширения территории предоставления мультисервисных услуг, а также обеспечение подключения клиентов к услугам ШПД в рамках федеральных программ.
Развитие традиционной телефонии (организация новых подключений) | 10966 | 13432 | 122.5% | 16476 | 13009.4855 | 78.96% | 15276 | 15666.8026 | 102.6% | 12652 | 9469.88 | 74.85% | 55370 | 51578.1681 | 93.15% | Основной целью направления инвестиций является организация новых подключений к услугам ШПД в сегменте B2C. Данные проекты включают в себя расширение и реконструкцию линейных сооружения абонентской распределительной сети и модернизацию опорных узлов ШПД. Это проекты, дающие возможность сохранения традиционной телефонии с возможностью предоставления на ее базе услуг ШПД / IP TV.
Цифровое телевидение, IPTV, КТВ, медиа-проекты | 22531 | 28000 | 124.3% | 32006 | 24855.2671 | 77.66% | 39802 | 36586.788 | 91.92% | 31622 | 44431.3792 | 140.5% | 125961 | 133873.4342 | 106.3% | Программой предусмотрены строительство сетей доступа KTB в городах республики с использованием инфраструктуры, ранее построенной в рамках проектов строительства сетей доступа FTTB, и расширение головной станций телевещания РБ.
Повышение операционной эффективности Компании (ПОЭ) | [9 empty] | 0 | 21818.8387 |  | 0 | 21818.8387 |  | С целью снижения операционных затрат за счет экономии по другим направлениям были проведены: внедрение системы мониторинга автотранспорта по GPS, внедрение системы авторегулирования подачи теплоэнергии, реконструкция производственных помещений для сдачи в аренду, замена люминесцентных светильников на светодиодные, отказ от физической охраны объектов БИС и перевод их на пульт централизованной охраны, внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы (АИИС КУЭ), замена ламповых ТВ передатчиков на транзисторные мощностью 5 кВт.
Программы, направленные на поддержание бизнеса и улучшение деятельности Компании | 25583 | 24422.9509 | 95.47% | 50854 | 51272.2908 | 100.8% | 21968 | 41794.4223 | 190.3% | 25693 | 27395.4854 | 106.6% | 124098 | 144885.1494 | 116.8%
Реализация ИТ-решений | 11953 | 524 | 4.384% | 2266 | 3877.39 | 171.1% | 7130 | -3308.6022 | -46.4% | 3000 | 8550.0655 | 285% | 24349 | 9642.8533 | 39.6% | Инвестиции направлены на обеспечение работоспособности имеющихся информационных систем и приобретение программного обеспечения.
Поддержка сетей связи | 13630 | 23898.9509 | 175.3% | 45035 | 40619.5773 | 90.2% | 11826 | 32125.5928 | 271.7% | 20683 | 11578.4734 | 55.98% | 91174 | 108222.5944 | 118.7% | В рамках программы проведена модернизация оборудования различных сегментов СПД для повышения пропускной способности, надежности и отказоустойчивости IP сервисов сети. Модернизация CGNAT позволила оптимизировать использование публичных IP адресов; модернизация DWDM позволила увеличить пропускную способность МСС и снизить риски остановки сервисов при запуске кольцевого резервирования. Строительство МСС ВОЛП обеспечило резервирование и повысило отказоустойчивость оптической транспортной сети. Кроме того, в рамках направления проведены реконструкция систем электроснабжения по филиалам и приобретение метрологического оборудования и приборов в соответствии с требованиями нормативных документов.
Поддержание административно-хозяйственных объектов |  |  |  | 3553 | 6775.3235 | 190.7% | 3012 | 12977.4317 | 430.9% | 2010 | 7266.9465 | 361.5% | 8575 | 27019.7017 | 315.1% | Проведены модернизация системы безопасности объектов РТПС в связи с сокращением обслуживающего персонала и переходом на удаленный мониторинг, модернизация теплотехнического оборудования в административных зданиях. Приобретены технологический транспорт на замену транспорта с истекшим сроком эксплуатации и офисное оборудование.
Прочие проекты | [12 empty] | 0 | 0
Итого по инвестиционным проектам | 88807 | 200363.9509 | 225.6% | 182095 | 177752.2203 | 97.62% | 344783 | 267842.8733 | 77.68% | 214854 | 184192.5477 | 85.73% | 830539 | 830151.5922 | 99.95%
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ С ФИНАНСОВОЙ ОТДАЧЕЙ | 63224 | 175941 | 278.3% | 131241 | 126479.9295 | 96.37% | 322815 | 226048.451 | 70.02% | 189161 | 156797.0624 | 82.89% | 706441 | 685266.4428 | 97%
Строительство сети доступа ADSL РБ | 12747 | 66340 | 520.4% | 37205 | 26168.4126 | 70.34% | 125227 | 73185.517 | 58.44% | 56468 | 17314.5769 | 30.66% | 231647 | 183008.5065 | 79%
Строительство сети доступа FTTB РБ | 9993 | 23117 | 231.3% | 17468 | 31243.2121 | 178.9% | 25162 | 31258.718 | 124.2% | 24216 | 18329.466 | 75.69% | 76839 | 103948.3961 | 135.3%
Строительство сети доступа FTTx РБ | 3608 | 41164 | 1141% | 18741 | 21928.0402 | 117% | 97421 | 49978.7881 | 51.3% | 53474 | 26038.3085 | 48.69% | 173244 | 139109.1368 | 80.3%
Организация FTTx доступа корпоративным и бизнес-клиентам РБ | 732 | 3418 | 466.9% | 3710 | 5753.4592 | 155.1% | 12199 | 11751.824 | 96.33% | 5659 | 15996.1286 | 282.7% | 22300 | 36919.4118 | 165.6%
Стрительство объектов МСС ВОЛП РБ | 2647 | 470 | 17.76% | 5635 | 3522.0528 | 62.5% | 7728 | 7620.0134 | 98.6% | 5070 | 3398.4846 | 67.03% | 21080 | 15010.5508 | 71.21%
Строительство и реконструкция распределительной сети ЛС РБ для подключения к услугам ШПД | 10966 | 13432 | 122.5% | 16476 | 13009.4855 | 78.96% | 15276 | 15666.8026 | 102.6% | 12652 | 9469.88 | 74.85% | 55370 | 51578.1681 | 93.15%
Строительство сети КТВ РБ | 22531 | 28000 | 124.3% | 31981 | 21828.4107 | 68.25% | 36622 | 36335.0151 | 99.22% | 28119 | 41252.9279 | 146.7% | 119253 | 127416.3537 | 106.8%
Реконструкция РТПС РБ |  |  |  | 25 | 3026.8564 | 12107% | 3180 | 251.7729 | 7.917% | 3503 | 3178.4512 | 90.74% | 6708 | 6457.0805 | 96.26%
ПОЭ - Внедрение системы мониторинга автотранспорта по GPS | [9 empty] | 0 | 1247.9661 |  | 0 | 1247.9661
ПОЭ - Внедрение системы авторегулирования подачи теплоэнергии | [9 empty] | 0 | 1353.8924 |  | 0 | 1353.8924
ПОЭ - Реконструкция помещений в зданиях АТС для сдачи в аренду | [9 empty] | 0 | 7918.1192 |  | 0 | 7918.1192
ПОЭ - ЛИ 13 Энергосбережение (замена ламп на светодиодные) | [9 empty] | 0 | 1984.92 |  | 0 | 1984.92
ПОЭ - Б1 Снижение затрат на охрану объектов | [9 empty] | 0 | 4306 |  | 0 | 4306
ПОЭ - А4 Снижение затрат на электроснабжение - внедрение АИИС КУЭ | [9 empty] | 0 | 649.22 |  | 0 | 649.22
ПОЭ - ЛИ 23 Реконструкция РТПС 5 кВТ РБ | [9 empty] | 0 | 4312.838 |  | 0 | 4312.838
ПОЭ - Вывод координатных АТС - проект 2016 года | [9 empty] | 0 | 45.883 |  | 0 | 45.883
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ С КАЧЕСТВЕННОЙ ОТДАЧЕЙ | 25583 | 24422.9509 | 95.47% | 50854 | 51272.2908 | 100.8% | 21968 | 41794.4223 | 190.3% | 25693 | 27395.4854 | 106.6% | 124098 | 144885.1494 | 116.8%
Приобретение лицензий ПО | 11143 | 524.3 | 4.705% | 2266 | 3877.39 | 171.1% | 7130 | -3832.9022 | -53.76% | 3000 | 1189.874 | 39.66% | 23539 | 1758.6618 | 7.471%
Модернизация программного комплекса Гранд-Смета | 810 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 524.3 |  |  |  |  | 810 | 524.3 | 64.73%
Внедрение комплексной технической поддержки системы управления АРГУС | [9 empty] | 0 | 7265.3 |  | 0 | 7265.3
Прочие IT | [9 empty] | 0 | 94.8915 |  | 0 | 94.8915
Модернизация систем хранения данных | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Строительство и реконструкция МСС ВОЛП | 0 | 217.1559 |  | 1705 | 1382.8949 | 81.11% | 5639 | 5615.5254 | 99.58% | 0 | 2094.99 |  | 7344 | 9310.5662 | 126.8%
Модернизация транспортной сети DWDM, этап 6 |  |  |  |  | 16999.9914 | #DIV/0! | 0 | 519.753 | #DIV/0! | 15683 | 112.2041 | 0.7155% | 15683 | 17631.9485 | 112.4%
Модернизация CGNAT | 0 | 16977.3474 |  | 18556 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 18556 | 16977.3474 | 91.49%
Модернизация СПД РБ |  |  |  | 6503 | 15650.5582 | 240.7% | 0 | 8892.5842 | #DIV/0! | 5000 | 4177.0561 | 83.54% | 11503 | 28720.1985 | 249.7%
Реконструкция систем электроснабжения в филиалах ОАО "Башинформсвязь" |  |  |  | 0 | 23.291 | #DIV/0! | 2552 | 2354.1263 | 92.25% | 0 | 345.2085 |  | 2552 | 2722.6257 | 106.7%
Модернизация метрологического оборудования |  |  |  | 2474 | 2514.1284 | 101.6% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 2474 | 2514.1284 | 101.6%
Приобретение МОС | 10030 | 6021.9442 | 60.04% | 12052 | 2741.4428 | 22.75% | 3635 | 24315.5116 | 668.9% | 0 | 5762.0648 |  | 25717 | 38840.9635 | 151%
Расширение СОРМ СПД РБ этап 5 | 3600 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 3600 | 0 | 0%
Закупка сварочных аппаратов для ВОЛС СТС |  |  |  | 1645 | 1411.0576 | 85.78% |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 1645 | 1411.0576 | 85.78%
Закупка оборудования печати ЦТЭ | 0 | 682.2034 |  | 690 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 690 | 682.2034 | 98.87%
Модернизация систем кондиционирования РБ |  |  |  | 1410 | 3830.7702 | 271.7% |  |  | #DIV/0! | 0 | -187.3146 |  | 1410 | 3643.4556 | 258.4%
Модернизация системы безопасности объектов РТПС ЦТЭ |  |  |  | 671 | 0 | 0% | 771 | 0 | 0% | 569 | 3194.5473 | 561.4% | 2011 | 3194.5473 | 158.9%
Реконструкция топочных |  |  |  | 0 | 54.8807 | #DIV/0! | 800 | 630.3885 | 78.8% | 0 | 16.1553 |  | 800 | 701.4244 | 87.68%
Приобретение автотранспорта |  |  |  | 2882 | 2785.8856 | 96.67% | 1441 | 2775.1356 | 192.6% | 1441 | 3330.5084 | 231.1% | 5764 | 8891.5296 | 154.3%